**Metodika zpracování Studie proveditelnosti**

**Operační program**

**PRAHA – PÓL RŮSTU ČR**

Verze: 1.4

Datum vydání: 29. 9. 2016

Datum účinnosti: 29. 9. 2016

**Vydalo:**

**Hlavní město Praha**

Magistrát hlavního města Prahy, Odbor evropských fondů

Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1

tel.: 236 00 2552

[www.penizeproprahu.cz](http://www.penizeproprahu.cz/)

Obsah

[1. Přehled změn 5](#_Toc462925245)

[2. Úvod 8](#_Toc462925246)

[Část C – Metodika zpracování jednotlivých kapitol SP 12](#_Toc462925247)

[Titulní stránka 12](#_Toc462925248)

[Obsah 12](#_Toc462925249)

[1. Úvodní informace 12](#_Toc462925250)

[1.1. Informace o žadateli 12](#_Toc462925251)

[1.1.1 Identifikační údaje o žadateli 12](#_Toc462925252)

[1.1.2 Zkušenosti žadatele 12](#_Toc462925253)

[1.2. Informace o partnerovi/partnerech (pokud je relevantní, struktura viz výše) 12](#_Toc462925254)

[2. Stručný popis projektu a jeho etap 13](#_Toc462925255)

[2.1. Souhrnná informace o projektu 13](#_Toc462925256)

[2.2. Zjednodušený logický rámec projektu 14](#_Toc462925257)

[2.3. Lokalizace projektu 14](#_Toc462925258)

[2.4. Fáze projektu a jeho harmonogram 15](#_Toc462925259)

[3. Analýza potřebnosti projektu a konkurence 16](#_Toc462925260)

[3.1. Analýza potřebnosti projektu z hlediska cílových skupin 16](#_Toc462925261)

[3.2. Analýza konkurence, alternativy uspokojování potřeb cílových skupin 16](#_Toc462925262)

[3.3. Prokázání nedostatečné kapacity zařízení v lokalitě (relevantní pro prioritní osu 4) 17](#_Toc462925263)

[3.4. Plán rozvoje inkluzivního vzdělávání (povinná kapitola pro výzvu 23 prioritní osy 4) 17](#_Toc462925264)

[3.5. Komplementární projekty (relevantní pro prioritní osu 4) 18](#_Toc462925265)

[3.6. Nediskriminační a nesegregační přístup (relevantní pro prioritní osu 4) 18](#_Toc462925266)

[4. Management projektu a řízení lidských zdrojů 18](#_Toc462925267)

[5. Technické a technologické aspekty 21](#_Toc462925268)

[5.1. Technické a technologické aspekty projektu 21](#_Toc462925269)

[5.2. Alternativy řešení projektu 22](#_Toc462925270)

[5.3. Připravenost projektu pro realizaci 22](#_Toc462925271)

[6. Dopad projektu na životní prostředí 22](#_Toc462925272)

[7. Kalkulace příjmů a výdajů projektu 22](#_Toc462925273)

[7.1. Rozpočet projektu (výdaje projektu v realizační fázi) 22](#_Toc462925274)

[7.2. Zdroje financování rozpočtu projektu 24](#_Toc462925275)

[7.3. Výdaje v provozní fázi 24](#_Toc462925276)

[7.4. Výnosy projektu v provozní fázi 25](#_Toc462925277)

[*7.4.1.* *Provozní příjmy generované projektem* 25](#_Toc462925278)

[*7.4.2.* *Zdroje financování provozu projektu* 26](#_Toc462925279)

[*7.4.3.* *Zvláštní ustanovení pro projekty generující příjmy* 26](#_Toc462925280)

[*7.4.4.* *Zůstatková hodnota* 28](#_Toc462925281)

[8. Finanční analýza a udržitelnost projektu 29](#_Toc462925282)

[8.1. Finační plán projektu 29](#_Toc462925283)

[8.2. Vyhodnocení finanční efektivnosti projektu hodnotícími ukazateli 30](#_Toc462925284)

[8.3. Udržitelnost projektu 30](#_Toc462925285)

[9. Ekonomická analýza projektu 31](#_Toc462925286)

[9.1. Přínosy a náklady (újmy) projektu 31](#_Toc462925287)

[9.2. Ekonomická analýza projektu 32](#_Toc462925288)

[10. Analýza rizik a jejich předcházení 33](#_Toc462925289)

[10.1. SWOT analýza 33](#_Toc462925290)

[10.2. Zhodnocení rizik a navrhovaná opatření pro jejich předcházení 34](#_Toc462925291)

[11. Veřejná podpora 36](#_Toc462925292)

[11.1. Žadatel (vyplní všichni žadatelé) 36](#_Toc462925293)

[*11.1.1.* *Realizace hospodářských aktivit* 36](#_Toc462925294)

[*11.1.2.* *Oddělené sledování hospodářských a nehospodářských aktivit* 36](#_Toc462925295)

[*11.1.3.* *Malý/střední podnik* 36](#_Toc462925296)

[11.2. Projekt (vyplní všichni žadatelé) 36](#_Toc462925297)

[*11.2.1.* *Odvětví* 36](#_Toc462925298)

[*11.2.2.* *Dopad na hospodářskou soutěž* 36](#_Toc462925299)

[*11.2.3.* *Dopad na obchod mezi členskými státy* 36](#_Toc462925300)

[*11.2.4.* *Režim podpory* 37](#_Toc462925301)

[*11.2.5.* *Kumulace podpor, křížové financování* 37](#_Toc462925302)

[11.3. De minimis (vyplní pouze žadatel, který žádá o podporu v režimu de minimis) 37](#_Toc462925303)

[11.4. SGEI (služby obecného hospodářského zájmu - vyplní pouze žadatel, který žádá o podporu v režimu SGEI) 37](#_Toc462925304)

[*11.4.1.* *SGEI* 37](#_Toc462925305)

[*11.4.2.* *Pověřovací akt* 37](#_Toc462925306)

[*11.4.3.* *Režim SGEI* 37](#_Toc462925307)

[*11.4.4.* *Míra kompenzace* 37](#_Toc462925308)

[11.5. Podpora v oblasti výzkumu vývoje a inovací v režimu nezakládajícím veřejnou podporu dle Sdělení Komise - Rámce pro státní podporu výzkumu vývoje a inovací (Rámec VaV - vyplní pouze žadatelé o podporu v tomto režimu ) 38](#_Toc462925309)

[*11.5.1.* *Příjemce* 38](#_Toc462925310)

[*11.5.2.* *Režim podpory* 38](#_Toc462925311)

[*11.5.3.* *Podpora výzkumné infrastruktury/výzkumné organizace jako celku* 38](#_Toc462925312)

[11.6. Podpora dle GBER (vyplní pouze žadatelé o podporu v tomto režimu) 38](#_Toc462925313)

[*11.6.1.* *Podnik v obtížích* 38](#_Toc462925314)

[*11.6.2.* *Podmínky příslušné kategorie GBER* 38](#_Toc462925315)

[*11.6.3.* *Kumulace podpory* 39](#_Toc462925316)

[*11.6.4.* *Transparentní formy podpory* 39](#_Toc462925317)

[11.7. Podpora sociální péče (uvedou pouze žadatelé v oblasti sociální péče) 39](#_Toc462925318)

[11.8. Podpora vzdělávání (uvedou pouze žadatelé v oblasti vzdělávání) 39](#_Toc462925319)

[11.9. Hromadná doprava (uvedou pouze žadatelé v oblasti hromadné dopravy) 39](#_Toc462925320)

[12. Stručné vyhodnocení projektu 39](#_Toc462925321)

[Část D – Průvodce finanční a ekonomickou analýzou projektu v modulu CBA v MS2014+ 40](#_Toc462925322)

[Část E – Certifikát kvality SBtoolCZ 56](#_Toc462925323)

**Část A – Obecné informace**

1. Přehled změn

Uvedená tabulka poskytuje seznam veškerých provedených změn v předmětném dokumentu oproti původní verzi.

|  |
| --- |
| **Přehled změn oproti verzi 1.3 ze dne 11. 5. 2016** |
| Kapitola/strana | Popis změny | Zdůvodnění změny | Odpovědnost za správnost změny | Datum platnosti/účinnosti změny |
| Celý dokument | Úpravy textu za účelem upřesnění pravidel a podmínek | Zpřehlednění a zesrozumění textu pro žadatele | Veselá | 29.9.2015 |
| Celý dokument | Opraveno číslování kapitol | Zpřehlednění a zesrozumění textu pro žadatele | Veselá | 29.9.2015 |
| Celý dokument | Aktualizace webové stránky OP PPR www.penizeproprahu.cz | Aktualizace této informace | Veselá | 29.9.2015 |
| Celý dokument | Odstraněny texty ohledně projektů do 5 mil. Kč | Nadále nejsou relevantní | Veselá | 29.9.2015 |
| Kapitola 1.2. | Přidána kapitola 1.2. Informace o partnerovi/partnerech | Doplňena podkapitola pro popis informací a zapojení partnera/ů | Veselá | 29.9.2015 |
| Kapitoly 3.1 - 3.6 | Přidány kapitoly 3.1 (Kapacita zařízení), 3.2 (Rozvoj inkluzivního vzdělávání), 3.5 (Komplementární projekty) a 3.6 (Nediskriminační a nesegregační přístup). | Relevantní pro projekty v prioritní ose 4. Vyplývá z nastavení zaměření výzev a kritérií pro hodnocení projektů. | Pachlová | 29. 9. 2016 |
| Kapitola 7.4.4. | Přidána kapitola 7.4.4. Zůstatková hodnota | Informace nebyla v textu SP zakompomována, řešena pouze v modulu CBA | Veselá | 29.9.2015 |
| Kapitola 4.1. | Odstraněna kapitola 4.1. Historie dosavadních příprav projektu | Vypuštění zbytné kapitoly zjednodušení zpracování SP pro žadatele | Veselá | 29.9.2015 |
| Kapitola 4.3. | Původní kapitola 4.3. Logický rámec projektu včetně metodiky v části E přeformulována do nově kapitoly 2.2. Zjednodušený logický rámec projektu  | Zjednodušení vypracování SP | Veselá | 29.9.2015 |
| Kapitola 4.5. | Informace z původní kapitoly 4.5. Fáze projektu přesunuty do aktuální kapitoly 3.4. Plán rozvoje inkluzivního vzdělávání (relevantní pro prioritní osu 4) | Sloučení věcně souvisejících kapitol | Veselá | 29.9.2015 |
| Kapitola 4.5., 14. | Původní kapitola 4.5. Fáze projektu sloučena s původní kapitolou 14. Harmonogram projektu do aktuální kapitoly 2.4. Fáze projektu a jeho harmonogram | Sloučení věcně souvisejících kapitol | Veselá | 29.9.2015 |
| Kapitola 4.6. | Původní kapitola 4.6. Přínosy a náklady (újmy) projektu přesunuta do aktuální kapitoly 9. Ekonomická analýza projektu | Sloučení věcně souvisejících kapitol | Veselá | 29.9.2015 |
| Kapitola 4.7. | Původní apitola 4.7. SWOT analýza přesunuta do aktuální kapitoly 10. Analýza rizik a jejich předcházení | Sloučení věcně souvisejících kapitol | Veselá | 29.9.2015 |
| Kapitola 7. | Informace z kapitoly 7. Technické a technologické aspekty přesunuty do kapitoly aktuální 5.1. Technické a technologické aspekty projektu | Sloučení věcně souvisejících kapitol | Veselá | 29.9.2015 |
| Kapitola 9. | Původní kapitola 9. Zajištění investičního majetku sjednocena s aktuální kapitolou 7.1. Rozpočet projektu (výdaje projektu v realizační fázi) | Sloučení věcně souvisejících kapitol | Veselá | 29.9.2015 |
| Kapitola 10.1. | Původní kapitola 10.1. Výdaje projektu v realizační fázi přejmenována na 7.1. Rozpočet projektu (výdaje projektu v realizační fázi) | Zpřehlednění a zesrozumění textu pro žadatele | Veselá | 29.9.2015 |
| Kapitola 10.2. | Původní kapitola 10.2. Příjmy projektu v realizační fázi přejmenována na 7.2. Zdroje financování rozpočtu projektu | Zpřehlednění a zesrozumění textu pro žadatele | Veselá | 29.9.2015 |
| Kapitola 10.4. | Původní kapitola 10.4. Příjmy projektu v provozní fázi přejmenována na 7.4. Výnosy projektu v provozní fázi | Zpřehlednění a zesrozumění textu pro žadatele | Veselá | 29.9.2015 |
| Kapitola 10.4.1. | Informace z původní kapitoly 10.4.1. Provozní příjmy generované projektem přesunuty do aktuální kapitoly 7.4.3. Zvláštní ustanovení pro projekty generující příjmy | Sloučení věcně souvisejících kapitol | Veselá | 29.9.2015 |
| Kapitola 11., 12. | Původní kapitola 11. Finanční plán projektu sloučena s kapitolou 12. Finanční analýza a udržitelnost projektu do aktuální kapitoly 8. Finanční analýza a udržitelnost projektu | Sloučení věcně souvisejících kapitol | Veselá | 29.9.2015 |
| Kapitola 13. | Informace z původní kapitoly 13. Ekonomická analýza projektu přesunuty do kapitoly 9.2. Ekonomická analýza projektu | Sloučení věcně souvisejících kapitol | Veselá | 29.9.2015 |
| Kapitola 15. | Informace z původní kapitoly 15. Analýza rizik a jejich předcházení přesunuty do kapitoly 10.2. Zhodnocení rizik a navrhovaná opatření pro jejich předcházení | Sloučení věcně souvisejících kapitol | Veselá | 29.9.2015 |
| Část D | Zjednodušení textu, doplnění definic, sjednocení termínů SP s termíny modulu CBA a vypuštění nerelevantních částí. | Aktualizace, zpřehlednění a zesrozumění textu pro žadatele | Veselá | 29.9.2015 |
| Část E | Odstranění části E – Logický rámec projektu | Vypuštění zbytné části metodiky | Veselá | 29.9.2015 |

1. Úvod

Metodika zpracování Studie proveditelnosti v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR (dále jen „Metodika SP“) je dokument, který vydává Hlavní město Praha (Magistrát hlavního města Prahy - Odbor evropských fondů), jako řídicí orgán (ŘO) uvedeného operačního programu.

Dokument je určen pro žadatele, kteří budou žádat o podporu poskytovanou v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR (dále jen „OP PPR“).

Studie proveditelnosti je pro projekty financované z EFRR povinnou přílohou žádosti o podporu z OP PPR, pokud je tak stanoveno ve výzvě. Jedná se o dokument, který je jedním z hlavních podkladů při hodnocení projektu, a proto je nezbytné, aby žadatel dodržel povinnou osnovu a věcný obsah tak, jak je dále specifikováno.

Studii proveditelnosti je možné oproti povinnému obsahu rozšířit. **Jestliže některá z kapitol není pro daný projekt relevantní, nesmí být bez komentáře vynechána, ale namísto ní musí být ve studii stručně vysvětlen důvod, proč nebyla daná kapitola zpracována.**

Metodika SP je rozdělena na část A, B, C, D a E:

**Část A – Obecné informace**

**Část B – Povinná osnova studie proveditelnosti**

**Část C – Metodika zpracování jednotlivých kapitol SP**

**Část D – Průvodce finanční a ekonomickou analýzou projektu v modulu CBA v MS2014+**

**Část E – Certifikát kvality SBtoolCZ**

Metodiku SP, Pravidla pro žadatele a příjemce, texty výzev, znění programového dokumentu OP PPR, další metodiky a informace naleznete na webových stránkách [www.penizeproprahu.cz](http://www.penizeproprahu.cz/).

Metodika SP bude aktualizována vždy dle potřeby (s ohledem na aktualizaci právní úpravy ČR, EU a metodické dokumenty Ministerstva pro místní rozvoj). Řídicí orgán OP PPR může tento dokument revidovat vydáním nové verze. Účinnost každé verze je vyznačena na titulní straně tohoto dokumentu. Všechny dostupné verze jsou k dispozici na webových stránkách [www.penizeproprahu.cz](http://www.penizeproprahu.cz/), zároveň jsou žadatelé na vydání nové verze upozorňováni prostřednictvím informačního systému MS2014+. Žadatel musí při zpracování SP jako povinné přílohy k žádosti o podporu postupovat vždy podle aktuálně účinné verze Metodiky SP.

**Závaznost**

Povinnost zpracování Studie proveditelnosti dle Metodiky SP se vztahuje na ty žadatele, jejichž žádosti o podporu splňují předepsané limity:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dokument | Kdy se zpracovává | Co zahrnuje |
| Studie proveditelnosti včetně finanční analýzy a zjednodušené ekonomické analýzy zpracované v modulu CBA v MS2014+ | U projektů do 100 mil. Kč celkových způsobilých výdajů | 1) Studii proveditelnosti, zpracovanou dle Metodiky zpracování Studie proveditelnosti, která je zveřejněna na webu [www.penizeproprahu.cz](http://www.penizeproprahu.cz/).2) Finanční analýzu, zpracovanou v modulu CBA v MS2014+.3) Zjednodušenou eEkonomickou analýzu, zpracovanou v modulu CBA v MS2014+.Průvodce zpracováním finanční analýzy a zjednodušené ekonomické analýzy je součástí Metodiky zpracování Studie proveditelnosti OP PPR (část D). |
| Studie proveditelnosti včetně finanční analýzy a ekonomické analýzy zpracované v modulu CBA v MS2014+ | U projektů od 100 mil. Kč (včetně) celkových způsobilých výdajů  | 1) Studii proveditelnosti, zpracovanou dle Metodiky zpracování Studie proveditelnosti, která je zveřejněna na webu [www.penizeproprahu.cz](http://www.penizeproprahu.cz/).2) Finanční analýzu, zpracovanou v modulu CBA v MS2014+.3) Ekonomickou analýzu v plném rozsahu, zpracovanou v modulu CBA v MS2014+.Průvodce zpracováním finanční analýzy a ekonomické analýzy v plném rozsahu je součástí Metodiky zpracování Studie proveditelnosti OP PPR (část D). |

Metodika zpracování Studie proveditelnosti je uveřejněna na webových stránkách [www.penizeproprahu.cz](http://www.penizeproprahu.cz/). Finanční a ekonomickou analýzu žadatel/zástupce žadatele vyplňuje přímo do připraveného formuláře v MS2014+ v modulu CBA. Průvodce zpracováním finanční analýzy a zjednodušené ekonomické analýzy a ekonomické analýzy v plném rozsahu je součástí Metodiky zpracování Studie proveditelnosti OP PPR (část D).

Finanční analýzu, zaměřenou primárně na udržitelnost projektu, jeho životaschopnost zjištění, zda není přefinancován, musí žadatel zpracovat pro všechny projekty vytvářející příjmy podle článku 61 obecného nařízení (více viz Metodika zpracování Studie proveditelnosti).

**Část B – Povinná osnova studie proveditelnosti**

[Titulní stránka 12](#_Toc462925327)

[Obsah 12](#_Toc462925328)

[1. Úvodní informace 12](#_Toc462925329)

[1.1. Informace o žadateli 12](#_Toc462925330)

[1.1.1 Identifikační údaje o žadateli 12](#_Toc462925331)

[1.1.2 Zkušenosti žadatele 12](#_Toc462925332)

[1.2. Informace o partnerovi/partnerech (pokud je relevantní, struktura viz výše) 12](#_Toc462925333)

[2. Stručný popis projektu a jeho etap 13](#_Toc462925334)

[2.1. Souhrnná informace o projektu 13](#_Toc462925335)

[2.2. Zjednodušený logický rámec projektu 14](#_Toc462925336)

[2.3. Lokalizace projektu 14](#_Toc462925337)

[2.4. Fáze projektu a jeho harmonogram 15](#_Toc462925338)

[3. Analýza potřebnosti projektu a konkurence 16](#_Toc462925339)

[3.1. Analýza potřebnosti projektu z hlediska cílových skupin 16](#_Toc462925340)

[3.2. Analýza konkurence, alternativy uspokojování potřeb cílových skupin 16](#_Toc462925341)

[3.3. Prokázání nedostatečné kapacity zařízení v lokalitě (relevantní pro prioritní osu 4) 17](#_Toc462925342)

[3.4. Plán rozvoje inkluzivního vzdělávání (povinná kapitola pro výzvu 23 prioritní osy 4) 17](#_Toc462925343)

[3.5. Komplementární projekty (relevantní pro prioritní osu 4) 18](#_Toc462925344)

[3.6. Nediskriminační a nesegregační přístup (relevantní pro prioritní osu 4) 18](#_Toc462925345)

[4. Management projektu a řízení lidských zdrojů 18](#_Toc462925346)

[5. Technické a technologické aspekty 21](#_Toc462925347)

[5.1. Technické a technologické aspekty projektu 21](#_Toc462925348)

[5.2. Alternativy řešení projektu 22](#_Toc462925349)

[5.3. Připravenost projektu pro realizaci 22](#_Toc462925350)

[6. Dopad projektu na životní prostředí 22](#_Toc462925351)

[7. Kalkulace příjmů a výdajů projektu 22](#_Toc462925352)

[7.1. Rozpočet projektu (výdaje projektu v realizační fázi) 22](#_Toc462925353)

[7.2. Zdroje financování rozpočtu projektu 24](#_Toc462925354)

[7.3. Výdaje v provozní fázi 24](#_Toc462925355)

[7.4. Výnosy projektu v provozní fázi 25](#_Toc462925356)

[*7.4.1.* *Provozní příjmy generované projektem* 25](#_Toc462925357)

[*7.4.2.* *Zdroje financování provozu projektu* 26](#_Toc462925358)

[*7.4.3.* *Zvláštní ustanovení pro projekty generující příjmy* 26](#_Toc462925359)

[*7.4.4.* *Zůstatková hodnota* 28](#_Toc462925360)

[8. Finanční analýza a udržitelnost projektu 29](#_Toc462925361)

[8.1. Finační plán projektu 29](#_Toc462925362)

[8.2. Vyhodnocení finanční efektivnosti projektu hodnotícími ukazateli 30](#_Toc462925363)

[8.3. Udržitelnost projektu 30](#_Toc462925364)

[9. Ekonomická analýza projektu 31](#_Toc462925365)

[9.1. Přínosy a náklady (újmy) projektu 31](#_Toc462925366)

[9.2. Ekonomická analýza projektu 32](#_Toc462925367)

[10. Analýza rizik a jejich předcházení 33](#_Toc462925368)

[10.1. SWOT analýza 33](#_Toc462925369)

[10.2. Zhodnocení rizik a navrhovaná opatření pro jejich předcházení 34](#_Toc462925370)

[11. Veřejná podpora 36](#_Toc462925371)

[11.1. Žadatel (vyplní všichni žadatelé) 36](#_Toc462925372)

[*11.1.1.* *Realizace hospodářských aktivit* 36](#_Toc462925373)

[*11.1.2.* *Oddělené sledování hospodářských a nehospodářských aktivit* 36](#_Toc462925374)

[*11.1.3.* *Malý/střední podnik* 36](#_Toc462925375)

[11.2. Projekt (vyplní všichni žadatelé) 36](#_Toc462925376)

[*11.2.1.* *Odvětví* 36](#_Toc462925377)

[*11.2.2.* *Dopad na hospodářskou soutěž* 36](#_Toc462925378)

[*11.2.3.* *Dopad na obchod mezi členskými státy* 36](#_Toc462925379)

[*11.2.4.* *Režim podpory* 37](#_Toc462925380)

[*11.2.5.* *Kumulace podpor, křížové financování* 37](#_Toc462925381)

[11.3. De minimis (vyplní pouze žadatel, který žádá o podporu v režimu de minimis) 37](#_Toc462925382)

[11.4. SGEI (služby obecného hospodářského zájmu - vyplní pouze žadatel, který žádá o podporu v režimu SGEI) 37](#_Toc462925383)

[*11.4.1.* *SGEI* 37](#_Toc462925384)

[*11.4.2.* *Pověřovací akt* 37](#_Toc462925385)

[*11.4.3.* *Režim SGEI* 37](#_Toc462925386)

[*11.4.4.* *Míra kompenzace* 37](#_Toc462925387)

[11.5. Podpora v oblasti výzkumu vývoje a inovací v režimu nezakládajícím veřejnou podporu dle Sdělení Komise - Rámce pro státní podporu výzkumu vývoje a inovací (Rámec VaV - vyplní pouze žadatelé o podporu v tomto režimu ) 38](#_Toc462925388)

[*11.5.1.* *Příjemce* 38](#_Toc462925389)

[*11.5.2.* *Režim podpory* 38](#_Toc462925390)

[*11.5.3.* *Podpora výzkumné infrastruktury/výzkumné organizace jako celku* 38](#_Toc462925391)

[11.6. Podpora dle GBER (vyplní pouze žadatelé o podporu v tomto režimu) 38](#_Toc462925392)

[*11.6.1.* *Podnik v obtížích* 38](#_Toc462925393)

[*11.6.2.* *Podmínky příslušné kategorie GBER* 38](#_Toc462925394)

[*11.6.3.* *Kumulace podpory* 39](#_Toc462925395)

[*11.6.4.* *Transparentní formy podpory* 39](#_Toc462925396)

[11.7. Podpora sociální péče (uvedou pouze žadatelé v oblasti sociální péče) 39](#_Toc462925397)

[11.8. Podpora vzdělávání (uvedou pouze žadatelé v oblasti vzdělávání) 39](#_Toc462925398)

[11.9. Hromadná doprava (uvedou pouze žadatelé v oblasti hromadné dopravy) 39](#_Toc462925399)

[12. Stručné vyhodnocení projektu 39](#_Toc462925400)

Část C – Metodika zpracování jednotlivých kapitol SP

Titulní stránka

Musí být uvedeno, že se jedná o studii proveditelnosti, dále žadatel uvede název projektu, název žadatele, počet stran textu, počet příloh a datum zpracování studie.

Obsah

Obsah musí být v  souladu s touto metodikou, tzn. žadatel je povinen strukturovat SP do kapitol uvedených na str. 8 (samozřejmostí je číslování stránek a číslování kapitol by mělo odpovídat číslování kapitol v zadání).

|  |  |
| --- | --- |
| 🛈 | Upozorňujeme**, že není možné jakoukoliv kapitolu vynechat** bez udání důvodu. V případě potřeby je však možné obsah kapitoly či SP **rozšířit.**  |

1. Úvodní informace
	1. Informace o žadateli

1.1.1 Identifikační údaje o žadateli

* + - * název organizace
			* sídlo organizace
			* IČ, DIČ
			* kontaktní osoby projektu (jméno a příjmení vč. telefonického a e-mailového kontaktu)
			* současné provozovny (místa podnikání u soc. podniku/umístění současných chráněných prac. míst u chráněných pracovišť) žadatele[[1]](#footnote-2)

1.1.2 Zkušenosti žadatele

* + - * vztah odbornosti žadatele a věcné náplně projektu (popis činnosti žadatele v oblasti zaměření projektu)

zkušenosti z oblasti řízení projektů, účast na podobných projektech v minulosti

* 1. Informace o partnerovi/partnerech (pokud je relevantní, struktura viz výše)
1. Stručný popis projektu a jeho etap

V této části žadatel uvede výchozí stav, stav po realizaci, srovnání vývoje bez realizace projektu a při realizaci projektu (tzv. nulová varianta vs. investiční varianta), analýzu současné a budoucí situace cílových skupin vymezených výzvou, popis jednotlivých částí projektu a aktivit projektu, popis přínosů projektu pro městskou část/hl.m. Prahu, na jejichž území bude projekt realizován z pohledu kvality a rozsahu poskytovaných služeb.

Z této části SP musí být zřejmé, v čem projekt spočívá a jakými etapami bude procházet jeho realizace, etapy musí být shodné s vymezením v žádosti o podporu, musí být věcně, časově a finančně vymezeny.

V případě variantního zpracování je vhodné zpracovat každou variantu zvlášť. Variantní řešení musí žadatel vždy uvést v případě, že lze projekt realizovat i za jiných podmínek, např. v jiné lokalitě za jinou cenu.

* 1. Souhrnná informace o projektu[[2]](#footnote-3)
		+ - V příslušných bodech je možné opakovat nebo v případě potřeby i rozšířit informace uvedené v  žádosti o podporu. Jaký problém projekt řeší a jaké jsou jeho příčiny
			- Smysl a cíle projektu
			- Jaké aktivity budou v projektu realizovány[[3]](#footnote-4)
			- Investor (resp. vlastník či provozovatel) projektu, či jeho dílčích částí
			- Ostatní významná specifika projektu
			- Cílové skupiny projektu, jejichž vymezení je v souladu se zněním konkrétní výzvy
			- Projektové indikátory
			- Pro projekty v rámci PO4: Adresa webové stránky, na které je umístěn dokument Strategický rámec MAP/KAP schválený Řídícím výborem MAP/KAP
			- Pro projekty v rámci PO4, výzvu č. 20 platí: Žadatel uvede přesný kód a název oboru (v případě zaměření projektu na technické a řemeslné obory). Dále popíše rozsah a intenzitu využití výstupů (podpořené infrastruktury či vybavení), zda je připraven vzdělávací obsah a zda mají pedagogičtí pracovníci příslušné kompetence k využití dané infrastruktury či vybavení, zda budou výstupy (např. odborná učebna) využity více školami.
	2. Zjednodušený logický rámec projektu[[4]](#footnote-5)
* Metoda logického rámce je postup, který umožňuje uspořádat základní charakteristiky projektu ve vzájemných souvislostech. Jedná se o stručný a přehledný zápis projektového návrhu, jeho logických vazeb a základních parametrů. Pro potřeby podání žádosti je dostačující specifikace výstupů a účelu projektu.

**Zjednodušená tabulka logického rámce**

|  |  |
| --- | --- |
| **Účel/záměr/výsledky projektu*** Změna, kterou chceme dosáhnout projektem
* Jaké jsou konkrétní cíle, kterých chce projekt dosáhnout
 | Měřitelné indikátory na úrovni dopadů a výsledků – je nezbytné uvést konkrétní hodnoty jednotlivých cílů projektu (např. snížení doby jízdy o 2,5 min., počet přepravených cestujících 350.000 ročně, apod.) Způsoby, kterými lze měřit splnění účelu. |
| **Výstupy projektu*** Nezbytné k naplnění účelu projektu
* Co bude konkrétním výstupem projektu (co se postaví, opraví, nakoupí)
 | Měřitelné indikátory na úrovni výstupů nezbytné pro zabezpečení účelu (modernizovaná tramvajová trať o délce 4.700 m, apod.) Způsoby, kterými lze měřit dosažení výstupů. |

* 1. Lokalizace projektu
	+ Místo, kde bude investice/(nová) kapacita zřízena/rozšířena a provozována, nebo místo, kde bude probíhat realizace projektu
	+ Je-li relevantní, místo výchozího působení žadatele a poskytované služby
	+ Je důležité místo realizace jasně specifikovat
	+ V případě nákupu nemovitosti v rámci projektu je třeba, aby žadatel porovnal variantu pronájem / nákup a dále aby specifikoval výhody pro nákup v dané lokalitě
	+ Pokud místo realizace není ve vlastnictví či správcovství žadatele, je třeba konkretizovat, na základě jakého právního vztahu je zde možné investici provést

|  |
| --- |
| **Lokalizace investice (relevantní pouze pro projekty, které realizují investice do nemovitostí)** |
| Ulice |   |
| č.p.  |   |
| č. orientační |   |
| PSČ |   |
| Město |   |
| katastrální území |   |
| č. parcely |   |
| majitel nemovitosti |   |
| správce nemovitosti |   |

* 1. Fáze projektu a jeho harmonogram[[5]](#footnote-6)

V této souvislosti lze projektový záměr rozdělit do tří možných fází. Je třeba popsat realizované aktivity projektu ve všech fázích (hlavní i vedlejší aktivity projektu), finanční náročnost jejich realizace a zdroje financování těchto nákladů. Fáze, které budou spadat do období realizace projektu, je třeba zařadit/rozdělit do etap (**max délka 6 měsíců**).

**1) Fáze předinvestiční (přípravná)**

**= období přípravných prací, ve kterém se projekt rozpracuje a rozhoduje se o jeho realizaci či zamítnutí.**

**2) Fáze investiční (realizační)[[6]](#footnote-7)**

 **= období od začátku faktické realizace projektu do zahájení jeho provozu (též tzv. fáze výstavby).**

**3) Fáze provozní**

**= období od zahájení provozu projektu do ukončení projektu/po jeho ukončení.**

Tato fáze musí být částečně zahrnuta do realizace projektu u projektů předkládaných v prioritní ose 4 s ohledem na nutnost naplnění hodnot indikátorů v průběhu realizace projektu.

Nedílnou součástí této podkapitoly je **časový plán jednotlivých fází činností,** **etap projektu a jednotlivých aktivit**, který by měl být zpracován do podoby harmonogramu. Z něj musí být patrné, **kdy jednotlivé činnosti začínají a kdy** **končí** (pokud končí), **které činnosti na které navazují** a jaké se vzájemně překrývají. Nejnáročnější na podrobnost a propracovanost jsou obvykle etapy investiční výstavby, případně etapy zaváděcích provozů. Tento harmonogram musí být vytvořen kromě popisné formy, která umožňuje přesné vymezení okamžiků zahájení a ukončení jednotlivých procesů, navíc i **v podobě ganttova diagramu**, který umožňuje přehlednou orientaci.

1. Analýza potřebnosti projektu a konkurence

Ve SP žadatel popíše návaznost projektu na další aktivity žadatele a další strategické dokumenty, zejména na strategie a rozvojové plány městské části, hl. m. Prahy, apod. (např. v prioritní ose 4 z oblasti rozvoje školské infrastruktury). Žadatel uvede, zda projekt navazuje na jiné projekty zrealizované nebo předložené v rámci předchozích výzev (vlastní či jiných žadatelů, realizované v rámci OP PPR, jiného OP, jiného dotačního programu na národní, regionální nebo místní úrovni). Uvede název, registrační číslo a stručné zaměření doplňkového projektu. Ve SP popíše také plánované komplementární projekty, které dosud nebyly předloženy ve formě žádosti.

* 1. Analýza potřebnosti projektu z hlediska cílových skupin[[7]](#footnote-8)

V této části SP žadatel prokáže potřebnost realizace projektu na základě dat, jejichž zdroje jasně identifikuje. Zejména jsou relevantní identifikace a analýza charakteristik cílových skupin projektu (v souladu s vymezením cílových skupin ve výzvě) vč. jejich kvantifikace (např. na základě statistických dat, terénního šetření, dotazníkového šetření). A to jednak obecně charakterizovat a kvantifikovat cílové skupiny v lokalitě, ve které bude projekt realizován, a dále uvést, kolik osob cílové skupiny/cílových skupin bude do projektu přímo zapojeno. Z analýzy by mělo jasně vyplývat zdůvodnění zaměření projektu a doložení jeho potřebnosti.

Žadatel musí v analýze zodpovědět zejména následující otázky:

* Kdo je **cílovou skupinou projektu, resp. kdo je uživatelem služeb a produktů plynoucích z projektu?**
* **Jaký je důvod výběru zvolených charakteristik cílových skupin (z výčtu daného výzvou)?**
* Jaké **specifické potřeby mají tyto cílové skupiny?** Jaký je přínos pro cílovou skupinu?
* **Kolik osob/zástupců cílových skupin bude do projektu přímo zapojeno**?
* Je-li relevantní, jak vysokou **poptávku** lze očekávat ze strany cílových skupin projektu?

* 1. Analýza konkurence, alternativy uspokojování potřeb cílových skupin

Předmětem této části studie proveditelnosti je analýza nabídky služeb pro cílové skupiny projektu od jiných poskytovatelů v lokalitě realizace projektu. A dále vymezení, čím se žadatelem nabízené řešení plnění potřeb cílových skupin projektu liší od ostatních poskytovatelů.

Žadatel musí v analýze zodpovědět zejména následující otázky:

* Existuje **konkurence na straně poskytovatelů služeb a produktů**?
* V čem se ve svém přístupu žadatel **liší od konkurence**/ostatních poskytovatelů služeb pro cílové skupiny.
* Zda a příp. jakým způsobem je jeho přístup **inovativní.**
	1. Prokázání nedostatečné kapacity zařízení v lokalitě (relevantní pro prioritní osu 4)

Žadatel ve studii proveditelnosti uvede tyto údaje:

* Aktuální (výchozí) kapacita zařízení:
* Cílová kapacita zařízení po realizaci projektu:

Žadatel uvede výchozí stav při podání žádosti a očekávaný stav po realizaci projektu. V případě škol zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení se zde uvádí jako výchozí kapacita údaj zapsaný v tomto rejstříku; v případě dětských skupin, zapsaných v Evidenci dětských skupin se zde uvádí jako výchozí kapacita údaj zapsaný v této evidenci; navýšení kapacity po realizaci projektu bude v rejstříku/evidenci ověřováno; pokud je předmětem projektu více zařízení, uveďte pro každé zvlášť.

* Zdůvodnění potřebnosti rozšíření kapacity:

Žadatel zdůvodní potřebnost rozšířit kapacity daného zařízení dané lokalitě a argumenty o způsobu zajištění využití zvýšené kapacity v době udržitelnosti s ohledem na vývoj (např. růst bytové výstavby) a záměry zařízení (např. záměr přijímat více dětí mladšího věku).

Doložení potřebnosti na základě analýz, statistik, aj. relevantních dat. Zdůvodnění potřebnosti je možné doložit informacemi o nepřijetí dětí, demografickou analýzou zaměřenou na vývoj celkového počtu obyvatel, vývoj počtu narozených dětí, prognózu dalšího vývoje počtu obyvatel případně počty dětí ve věkové skupině do 3 let a ve věkové skupině 3-6 let**[[8]](#footnote-9)**. Data/výstupy analýzy je třeba stručně popsat.

* 1. Plán rozvoje inkluzivního vzdělávání (povinná kapitola pro výzvu 23 prioritní osy 4)

U výzev v PO4, u kterých je to relevantní, uvede žadatel podrobné informace vztahující se k inkluzivnímu vzdělávání na škole ve vztahu k plánovanému projektu i celkovému přístupu školy k naplňování společného vzdělávání. Uvedené informace by měly doplňovat **zdůvodnění potřebnosti** realizace projektu z hlediska CS a školy.

Žadatel ve studii proveditelnosti uvede tyto údaje:

* Popis přístupu školy k inkluzi včetně dosavadních zkušeností:

Žadatel popíše celkový přístup školy k sociální inkluzi, tj. podpoře rovného přístupu ke vzdělávání, zajištění rovných podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. žáků s potřebou podpůrných opatření. Uvede informace o aktivitách, které již byly na škole realizovány. Předloží faktické informace o **zkušenostech s integrací** a konkrétními žáky, které škola již integrovala či aktuálně integruje.

* Rozvojový plán školy v oblasti inkluzivního vzdělávání pro období udržitelnosti projektu
	+ období platnosti rozvojového plánu
	+ metody/způsob zajištění vzdělávacích potřeb žáků se SVP
	+ popis jednotlivých opatření plánu
	+ vazba rozvojového plánu na školní vzdělávací program

Žadatel popíše plán rozvoje inkluzivního vzdělávání školy včetně jednotlivých opatření plánu. **Rozvojový plán školy v oblasti inkluzivního vzdělávání** musí být zpracován minimálně pro období udržitelnosti projektu a musí odpovídat charakteru CS a projektu. Z popisu by mělo vyplývat, jak budou v podpořených třídách zohledňována specifika vzdělávacích potřeb žáků se SVP, jejich individuální potřeby a rovný přístup ke vzdělávání. Plán by měl obsahovat informace o tom jak bude rozvíjeno pozitivní klima ve třídě a zda dojde k naplnění principu společného vzdělávání. Součástí by měl být také popis vazby rozvojového plánu inkluzivního vzdělávání na školní vzdělávací program.

* Připravenost pedagogického personálu na společné vzdělávání:
* Záměr školy v oblasti DVPP zaměřeného na integraci a práci se žáky se SVP:

Žadatel podrobně popíše, jak je na společné vzdělávání připraven pedagogický personál školy a jaké jsou další záměry školy v oblasti dalšího vzdělávání odborných pracovníků pro práci s žáky se SVP, respektive společné vzdělávání.

* Průměrný počet žáků ve třídě před zahájením realizace:
* Průměrný počet žáků ve třídě po realizaci projektu:
* Počet začleněných žáků se SVP:
* Popis procesu začleňování žáka se SVP:
* Popis práce se začleněným žákem se SVP ve třídě:

Žadatel uvede ve studie proveditelnosti reálný počet žáků ve třídě před zahájením realizace projektu a po jeho ukončení. Z popisu musí být patrné, že realizací projektu nedojde ke zvýšení průměrného počtu žáků ve třídách v období udržitelnosti projektu. Popis by měl dále obsahovat počet začleněných žáků se SVP, a také konkrétní formace o žácích, které škola plánuje integrovat. Žadatel dále uvede, jak bude probíhat proces začleňování uvedených žáků se SVP do výuky, jak bude těmto žákům uzpůsobena třída a jak konkrétně se bude s těmito žáky pracovat.

* 1. Komplementární projekty (relevantní pro prioritní osu 4)

Žadatel vyplní v případě, že je předkládaný projekt **komplementární k projektu** podanému či realizovanému v rámci specifického cíle 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti OP PPR nebo relevantní výzvě **OP VVV.**

Žadatel ve studii proveditelnosti uvede tyto údaje:

* číslo projektu
* název projektu
* stručná informace o projektu včetně popisu plánovaných či realizovaných aktivit
	1. Nediskriminační a nesegregační přístup (relevantní pro prioritní osu 4)

V prioritní ose 4 žadatel ve SP popíše kritéria pro výběr a přijímání dětí do zařízení a prokáže nediskriminační a nesegregační přístup k marginalizovaným skupinám jako jsou romské děti a další děti s potřebou podpůrných opatření (děti se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a se sociálním znevýhodněním).

1. Management projektu a řízení lidských zdrojů

Žadatel musí v SP jasně odpovědět zejména na níže uvedené otázky:

* Bude oddělen vlastník a provozovatel projektu?
* Existují jiní významní přímí účastníci projektu (zejména účast partnera projektu), případně jakým způsobem bude do projektu zapojen partner?
* Které profese a v jakém počtu projekt ve svých jednotlivých fázích vyžaduje (včetně osob z řad cílových skupin definovaných výzvou)?
* Jaká z činností bude řešena outsourcingem a které činnosti budou zajišťovat vlastní zaměstnanci pro každou etapu projektu (včetně osob z řad cílových skupin definovaných výzvou)?
* Jaké zkušenosti má realizační tým projektu?

Jaká vzniknou pracovní místa, a to i pro osoby z řad cílových skupin definovaných výzvou, a jaké jsou jejich parametry (mzda, pracovní podmínky, povinnosti, požadovaná odbornost)?

Žadatel v tabulce specifikuje, zda se jedná o nové pracovní místo. Dále popíše, zda mají členové realizačního týmu zkušenosti s realizací projektů (investičních, příp. neinvestičních) a jejich účast na projektech popíše a doloží referenčními projekty.

Pro přehlednost plánovaných personálních nákladů žadatel zpracuje data do následující tabulky:

**Tabulka personálního zajištění projektu (vzor):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pozice v týmu** | **Jméno1** | **Název organizace2**  | **Funkce v rámci organizace3** | **Odpovědnost a kompetence člena týmu**  | **Podíl práce na projektu k celkové pracovní době (v %)** 100%= 40h/týdně | **Druh pracovně právního vztahu** (pracovní smlouva, DPP, DPČ..) | **Super hrubá mzda /hod.** |
| Předinvestiční fáze |
|  |   |   |   |   |   |  |   |
| Investiční fáze |
|  |  |  |  |   |   |  |   |
| Provozní fáze |
|  |  |  |  |   |   |  |   |

**Vysvětlivky k tabulce personálního zajištění projektu:**

1 Žadatel uvede jména a příjmení všech členů týmu včetně členů týmu partnerů, včetně pracovníků z řad cílových skupin definovaných výzvou v relevantních případech. Pokud daná pozice bude obsazována osobou, jejíž jméno není v době podání žádosti o podporu známo (např. bude vybrána formou výběrového řízení v období realizace projektu), stačí uvést poznámku „toho času není relevantní“.

2 Žadatel uvede název organizace, v níž je daný člen týmu zaměstnán (název své organizace či organizace partnerů)

3 Žadatel uvede funkci, kterou v současnosti daný člen týmu zastává v rámci své organizace

4 Žadatel stručně uvede hlavní aktivity korespondující s pozicí (např. Projektový manažer: koordinuje aktivity projektového týmu, vymezuje kompetence v rámci týmu, zodpovídá za včasné plnění atd.)

Stejně tak jako je tomu u ostatních témat řešených ve SP, je třeba i zde důsledně uvádět zdroje informací zapracovaných do zvolených variant. Žadatelé se při stanovování výše mzdy musí řídit cenou obvyklou v místě a čase.

1. Technické a technologické aspekty
	1. Technické a technologické aspekty projektu

Tato část SP je stěžejní a primárně relevantní pro projekty, v nichž zvolená investiční akce, technika, technologie, nákup staveb a stavební úpravy v té či oné fázi projektu zásadním způsobem ovlivní investiční nebo provozní finanční toky projektu. A to ať přímo prostřednictvím výdajů na danou technologii či techniku, nebo skrze ostatní provozní resp. investiční výdaje.

Při zpracování SP není nutné opisovat doslova technické dokumentace či dodavatelské nabídky, je však **důležité uvést ze všech souvisejících odborných informací ty, které jsou významné pro hodnocení konzistence ostatních částí SP**. V každém případě však platí, že žadatel musí uvést zdrojový dodavatelský návrh či projektovou a technickou/technologickou dokumentaci a zajistit disponibilitu tohoto zdroje pro pozdější uživatele studie.

V rámci této kapitoly žadatel odpoví zejména na následující otázky:

* Jaký investiční majetek je zapotřebí v jednotlivých fázích projektu?
* Jaké materiálové a energetické toky vyplývají z této technologické varianty v jednotlivých etapách?
* Jaké profese bude vzhledem k technologiím nutné zajistit pro výstavbu, provoz i likvidaci?
* Jaká je fyzická životnost projektu resp. pořizovaných investic?
* Kdy bude fakticky nutná reinvestice z technického hlediska?
* Kdy začne vlivem opotřebení majetku narůstat provozní náročnost a v jaké míře?
* Jaká technologie bude příp. použita v investiční fázi a jaká technologie tvoří podstatu provozu?
* Jaké má ta která technologie provozní výhody a nevýhody a proč je preferována (doporučujeme srovnávací analýzu), a to ve vazbě na uspokojování potřeb cílových skupin.
* Popis samotného výrobního a logistického procesu z technologického a technického hlediska.
* Jaké jsou rizikové faktory použité technologie?
* Jaké jsou nároky na údržbu a opravy?
* Jak bude zajištěna dostupnost; bude zajišována bezbariérovost?
* K jakým úpravám venkovního prostředí dojde (pokud je tato aktivita součástí projektu)?

Je zřejmé, že technická a technologická řešení se týkají všech fází projektu, včetně logistických procesů, použité IS/IT apod. Přehled zde uvedených otázek není vyčerpávající a jeho obohacení podle specifik daného projektu je nanejvýš žádoucí.

* 1. Alternativy řešení projektu[[9]](#footnote-10)

V této části žadatel popíše jednotlivé alternativy projektu z pohledu jejich technického řešení. V souvislosti s popisem jednotlivých alternativ musí být popsána **pozitiva a negativa jednotlivých alternativ a to ve vazbě na technické i technologické řešení z hlediska uspokojování potřeb cílových skupin a následně na finanční dopad, výběr vhodné technologie, nároky na objekty, budovy a provoz, materiálové vstupy ve fázi realizační a provozní.** Současně zde žadatel uvede i personální požadavky, organizaci provozu, požadavky na poskytovatele technologií, dodávek a služeb ve fázi realizační i provozní.

* 1. Připravenost projektu pro realizaci

V této části žadatel uvede informace o připravenosti projektu k realizaci a požadavky na úspěšnou realizaci (technická, organizační a finanční připravenost).

Požadavky popíše z pohledu legislativních nároků a jejich zajištění, majetkových poměrů a jejich řešení, včetně přehledu pozemků, budov a infrastruktury, dotčených realizací projektu a popisu práva jejich užívání, popis procesů organizace, schvalování a kontroly a možné využití nákupu služeb).

1. Dopad projektu na životní prostředí

Pozitivní dopad na životní prostředí může být přímo cílem a smyslem určitého projektu. Projekt může mít i částečně dočasné negativní dopady na životní prostředí (např. dočasné zhoršení životního prostředí v okolí stavby), které by ovšem měly být vyváženy celkovým přínosem a projekt by měl být v souladu se zásadou udržitelného rozvoje.

V případě dílčíchnegativních dopadů projektu na životní prostředí hrozí realizátorovi investice řada dodatečných nákladů. Na jedné straně jsou to dodatečné náklady na odstraňování samotných škod, případně na zajištění bezproblémového provozu, na straně druhé možné sankční postihy ze stran regulativních orgánů, které by v některých případech mohly vést až k samotnému ukončení projektu.

Zdroje problémových dopadů na životní prostředí lze nalézt ve všech fázích projektu. Proto je třeba všechny, i potenciální, hrozby těchto problémů předem anticipovat a vyhodnotit z hlediska možných dopadů na hotovostní toky.

1. Kalkulace příjmů a výdajů projektu
	1. Rozpočet projektu (výdaje projektu v realizační fázi)

V modulu CBA této kapitole odpovídá tabulka investičních nákladů (nulová/investiční nebo rozdílová varianta) na záložce Investice a zdroje. V textu SP žadatel detailně specifikuje položky rozpočtu projektu (přehled **způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu** **v realizační fázi). Rozpočet projektu musí korespondovat s předloženým rozpočtem projektu uvedeném v žádosti. V textu studie proveditelnosti žadatel uvede zdůvodnění jednotlivých položek (jejich potřebnost pro realizaci projektu**) a způsob stanovení jejich hodnoty[[10]](#footnote-11). Ceny použité v rozpočtu musí odpovídat obvyklým (tržním) cenám komodit, prací a služeb v čase zpracování rozpočtu a místě realizace projektu. Způsob stanovení cen musí být v textu SP jednozdačně definován.

Rozpočet projektu bude žadatel rozčleňovat do těchto požadovaných druhových položek[[11]](#footnote-12):

**„Celkové způsobilé náklady - investiční“**

**„Celkové způsobilé náklady - neinvestiční“**

**„Celkové nezpůsobilé náklady - investiční“**

**„Celkové nezpůsobilé náklady - neinvestiční“**

Je třeba uvést částky odpovídající částkám v rozpočtu a doplnit k nim podrobný komentář (včetně komentáře k nezpůsobilým nákladům). Identifikace způsobilosti jednotlivých výdajů je důležitá pro následnou kalkulaci míry dotace z prostředků EU. Pro rozdělení výdajů na investiční a neinvestiční bude použito účetní hledisko členění výdajů.

SP musí obsahovat prohlášení žadatele o tom, že ceny použité v SP byly prověřeny, a že po prověření odpovídají požadavkům kladeným na vstupní údaje SP. Ve SP proto musí být jednoznačně popsán způsob získání vstupních dat a jejich zdroj.

Klíčové položky rozpočtu je potřeba v rámci SP podložit položkovým rozpočtem (v případě stavebních prací), předběžnou cenovou nabídkou nebo odkazem na e-shop, katalog apod.
(v případě technologii, vybavení), aby bylo možné reálnost tržních cen ověřit. U investičního majetku je dále nezbytné uvést:

• Časový rozvrh jejich pořizování, údržby, oprav, resp. obnovy

• Způsob pořizování, eventuelně od koho a za jakých obchodních podmínek

• Případné pojištění jednotlivých druhů majetku a proti čemu

Žadatel ve SP uvede celkovu částku plánovanou na kompletní administraci spojenou s realizací projektu a specifikuje jednotlivé položky spadající do limitu (limit je ve výzvě vyjádřen v % celkových způsobilých výdajů projektu).

* 1. Zdroje financování rozpočtu projektu

V modulu CBA této kapitole odpovídá tabulka zdrojů financování (nulová/investiční nebo rozdílová varianta) na záložce Investice a zdroje. V textu SP žadatel detailně specifikuje z jakých **finančních zdrojů** **bude krýt způsobilé a nezpůsobilé výdaje** projektu v realizační fázi a okomentuje jejich zajištění z pohledu reálnosti. Finanční zdroje pro krytí výdajů projektu musí být popsány realisticky, specifikovány z pohledu statutu použitých zdrojů financování (vlastní zdroje, půjčky, dotace) a v zejména v případě cizích zdrojů odpovídajícím způsobem podložena jejich reálnost.

Zdroje financování realizace projektu bude žadatel rozčleňovat do těchto požadovaných druhových položek:

**„Příspěvek unie“**

**„Soukromé zdroje“**

**„Finanční prostředky ze státního rozpočtu“**

**„Finanční prostředky ze státních fondů“**

**„Finanční prostředky z rozpočtu kraje“**

**„Finanční prostředky z rozpočtu obce“**

**„Jiné národní veřejné finanční prostředky“**

**„Ostatní zdroje“**

Pokud se pro financování projektu budou používat cizí zdroje, musí být zdroje podrobně popsány, případně doloženy odpovídajícími dokumenty, např. Příslib úvěru, Příslib dotace, event. Prohlášení poskytovatele úvěru / dotace apod. s případnými podmínkami pro poskytnutí finančních zdrojů, pokud byly v době zpracování SP stanoveny. To je nezbytné pro posouzení spolehlivosti finančního zajištění realizace projektu.

*Bankovní úvěry a půjčky* od právnických či fyzických osob uveďte do položky „Ostatní zdroje“.

*Vlastní vklady podnikatelských subjektů* do projektu uveďte do položky „Soukromé zdroje“

* 1. Výdaje v provozní fázi

V modulu CBA této kapitole odpovídá tabulka provozních a finančních nákladů (nulová/investiční nebo rozdílová varianta) na záložce Provozní náklady a výnosy. V této kapitole žadatel detailně specifikuje položky **provozních výdajů projektu. Dle potřeby je možno zvolit rozdílovou variantu (zadává se pouze změna položek v souvislosti s realizací projektu) nebo zadání nulové (bez realizace projektu) a investiční varianty (s realizací projektu).**  Způsob kalkulací výdajů musí odpovídat obecným standardům a musí zde být uveden, stejně tak jako zdroj vstupních údajů pro kalkulace. Zvláštní důraz bude kladen na zdůvodnění výdajů tak, aby bylo možné ověřit reálnost provozních výdajů projektu. Ceny použité v rozpočtu musí odpovídat obvyklým (tržním) cenám komodit, prací a služeb v čase zpracování rozpočtu a místě realizace projektu a vycházet z reálného stavu současného provozu, se zohledněním vlivu projektu.

Přehled provozních výdajů projektu žadatel zpracuje vdruhové struktuře v souladu s položkami uvedenými v modulu CBA:

**„Osobní výdaje“**

**„Spotřební materiál“**

**„Energie“**

**„Opravy a údržba“**

**„Nakupované služby“**

**„Ostatní provozní výdaje“**

*Osobní výdaje* zahrnují běžné mzdy/platy personálu včetně povinných odvodů zdravotního a sociálního pojištění, příspěvky FKSP, případně další osobní výdaje dle zvyklosti zaměstnavatele.

*Spotřební materiál* tvoří veškeré vstupy výroby či poskytovaných služeb materiálové povahy (suroviny), dále také spotřeba PHM, režijní materiál apod.

*Energie* zahrnují spotřeby jednotlivých médií (voda, elektřina, plyn, tuhá paliva apod.) nezbytných pro provoz.

*Opravy a údržba* zahrnuje běžné opravy a údržbu, případně výdaje na obměnu majetku s kratší dobou životnosti než je doba hodnocení projektu.

*Nákupované služby* představují veškeré outsourcované dodávky, např. úklidy, účetnictví, odvoz odpadu apod.

Do provozních výdajů projektu se nezahrnují odpisy, rezervy, opravné položky, úlevy apod., které nepředstavují peněžní tok!

* 1. Výnosy projektu v provozní fázi
		1. *Provozní příjmy generované projektem*

V modulu CBA této kapitole odpovídá řádek Příjmy z provozu (tržby) v tabulce provozních výnosů (nulová/investiční nebo rozdílová varianta) na záložce Provozní náklady a výnosy.V textu SP žadatel detailně specifikuje výši **provozních příjmů (tržeb) generovaných projektem v nulové a investiční nebo rozdílové variantě** a okomentuje co nejpodrobněji jejich kalkulaci a změnu po realizaci projektu. Ceny použité v kalkulaci příjmů musí odpovídat obvyklým (tržním) cenám komodit, prací a služeb v čase zpracování žádosti a místě realizace projektu a vycházet z reálného stavu současného provozu, se zohledněním vlivu projektu.

Příjmy generované projektem představují **přímé platby uživatelů** (cena zboží, vstupné, poplatky, školné, příspěvky rodičů na provoz, stravné, apod.), všechny příjmy budou v modulu CBA uvedeny v sumarizované položce:

**„Příjmy z provozu (tržby)“**

Způsob kalkulací příjmů musí odpovídat obecným standardům a musí zde být uveden, stejně tak jako zdroj vstupních údajů pro kalkulace. Zvláštní důraz bude kladem na zdůvodnění příjmů, tak aby bylo možné ověřit reálnost provozních výdajů projektu. V případě, že některé příjmy nebyly do kalkulace zahrnuty, je třeba tuto skutečnost včetně odůvodnění okomentovat ve SP (např. stravné v MŠ).

SP musí obsahovat prohlášení žadatele o tom, že ceny použité v SP byly prověřeny, a že po prověření odpovídají požadavkům kladeným na vstupní údaje SP.

* + 1. *Zdroje financování provozu projektu*

V modulu CBA této kapitole odpovídá řádek Financování provozní ztráty v tabulce provozních výnosů (nulová/investiční nebo rozdílová varianta) na záložce Provozní náklady a výnosy.V textu SP žadatel detailně specifikuje, z jakých **finančních zdrojů** **bude krýt saldo provozního cash-flow a** okomentuje jejich **zajištění** z pohledu reálnosti. Finanční zdroje pro krytí výdajů projektu musí být popsány realisticky, specifikovány z pohledu statutu použitých zdrojů financování (vlastní zdroje, půjčky, dotace) a v zejména v případě cizích zdrojů odpovídajícím způsobem podložena jejich reálnost.

Zdroje financování provozu projektu žadatel rozčlení tak, aby bylo možné jejich snadné zdůvodnění a ověření. V modulu CBA žadatel zadá hodnoty v sumarizované položce:

**„Financování provozní ztráty“**

Pokud se pro financování projektu budou používat cizí zdroje, musí být zdroje podrobně popsány, případně doloženy odpovídajícími dokumenty, např. Příslib dotace, event. Prohlášení poskytovatele dotace apod. s případnými podmínkami pro poskytnutí finančních zdrojů, pokud byly v době zpracování SP stanoveny. To je nezbytné pro posouzení spolehlivosti finančního zajištění provozu projektu.

* + 1. *Zvláštní ustanovení pro projekty generující příjmy*

**1/ Projekty generující příjmy dle čl. 61 obecného nařízení EK**

Projektem vytvářejícím příjmy se pro uplatnění čl. 61 rozumí jakýkoli projekt:

* zahrnující investice do infrastruktury, za jejíž používání se účtují poplatky hrazené přímo uživateli,
* zahrnující prodej nebo pronájem pozemků či budov, staveb,
* jiné poskytování služeb za úplatu.

(např. vstupné do muzea účtované návštěvníkům, poplatky za školení hrazené školícími se osobami, jízdenka placena cestujícím, aj.)

Čl. 61 se nevztahuje zejména na tyto případy:

* projekty nevytvářející příjmy (např. silnice bez výkonového zpoplatnění[[12]](#footnote-13));
* projekty nevytvářející čisté příjmy (jejich příjmy nestačí k plnému pokrytí provozních nákladů);
* projekty podléhající pravidlům veřejné podpory včetně podpory de minimis;
* **projekty, které jsou spolufinancované z ESF**;
* návratnou pomoc, která musí být vrácena v plné výši;
* podporu z finančních nástrojů;
* projekty technické pomoci,
* projekty, u kterých je podpora z veřejných zdrojů poskytována formou jednorázových částek či na základě standardní stupnice jednotkových nákladů;
* projekty realizované na základě společného akčního plánu.

|  |  |
| --- | --- |
| 🛈 | Čl. 61 se rovněž nevztahuje na projekty, které nevytváří čisté příjmy v tzv. rozdílové variantě, tj. pokud již existující infrastruktura je zpoplatněna a její čisté příjmy se po realizaci projektu (kterým byla investice do této infrastruktury) nezvýší, nejedná se o projekt vytvářející příjem. |

Pokud projekt generuje čisté příjmy dle čl. 61 dle výše uvedené definice musí žadatel tyto příjmy zohlednit při stanovení maximální výše dotace výpočtem finanční mezery nebo metodou flat rate ve finanční analýze projektu.

**Pro výpočet podpory je žadatel povinen využít metody flat rate. V případě, že tuto metodu nelze využít, pak použije metodu výpočtu finanční mezery (zpracováváno v MS2014+) a výstup bude součástí žádosti o podporu.**

*Tuto problematiku blíže specifikuje „Metodické doporučení pro projekty vytvářející příjmy v programovém období 2014-2020 v platném znění, Ministerstvo pro místní rozvoj.*

**2/ Projekty generující příjmy mimo čl. 61 obecného nařízení EK**

U projektů, které svou charakteristikou či finančním objemem nespadají pod aplikaci čl. 61, se také sleduje princip 3E, nepřefinancování projektu a výše příjmů v souvislosti s projektem se zohledňují při výpočtu podpory, dosáhnou-li podstatných hodnot. Příjmy v projektu mimo čl. 61, tj. jiné peněžní příjmy*,* snižují celkové způsobilé výdaje projektu, čímž je snížen základ pro výpočet podpory a tím i samotná výše podpory.

U projektů je příjemce povinen sledovat vytvořené jiné peněžní příjmy a odečíst čisté jiné peněžní příjmy vytvořené v období realizace projektu od způsobilých výdajů projektu, a to nejpozději při předložení závěrečné žádosti o platbu příjemcem, pokud tyto příjmy nebyly zohledněny už při schválení projektu a podpora nebyla snížena již na začátku projektu. Pokud se předpokládaná výše čistých jiných peněžních příjmů uvedená ve Smlouvě o financování/Podmínkách liší od skutečně dosažených hodnot, pak platí:

* budou – li skutečné čisté jiné peněžní příjmy nižší, příjemce nemá nárok na navýšení podpory;
* budou – li skutečné čisté jiné peněžní příjmy vyšší, o toto navýšení se poníží způsobilé výdaje a tím i podpora.

Čisté jiné peněžní příjmy představují jiné peněžní příjmy vytvořené projektem po odečtení provozních výdajů projekt. Nejsou-li ke spolufinancování způsobilé celé investiční náklady, je třeba rozdělit v poměru způsobilých a nezpůsobilých nákladů i čisté příjmy.

Povinnost se nevztahuje na:

* projekty technické pomoci;
* podporu z finančních nástrojů;
* návratnou pomoc, která musí být vrácena v plné výši;
* projekty podléhající pravidlům veřejné podpory;
* projekty, u nichž je podpora z veřejných zdrojů poskytována formou jednorázových částek či na základě standardní stupnice jednotkových nákladů za předpokladu, že čisté příjmy byly zohledněny předem (již při schválení projektu),
* projekty realizované na základě společného akčního plánu za předpokladu, že čisté příjmy byly zohledněny předem (již při schválení projektu).

*Tuto problematiku blíže specifikuje „Metodické doporučení pro projekty vytvářející příjmy v programovém období 2014-2020 v platném znění, Ministerstvo pro místní rozvoj.*

***3/* Projekty podléhající pravidlům veřejné podpory**

Pro stanovení maximální výše podpory i pro stanovení způsobilých nákladů v případě projektů zakládajících veřejnou podporu platí zvláštní pravidla (na projekty se nevztahuje ustanovení čl. 61 a 65 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013), která ŘO před schválením projektu k financování vyhodnotí a adekvátně nastaví míru financování na základě individuálního ověření potřeb financování. Příjemce je povinen v modulu CBA v MS2014+ zpracovat individuálního ověření potřeb financování, které předloží jako součást žádosti o podporu, v níže uvedených případech:

* následujících kategorií GBER za účelem omezení výše podpory v souladu s platnými pravidly, které stanoví, že výše podpory nesmí překročit rozdíl mezi způsobilými náklady a provozním ziskem z investice:

o Investiční podpora na energeticky účinné dálkové vytápění a chlazení – podpora na distribuční sítě (čl. 46),

o Investiční podpora na energetickou infrastrukturu (čl. 48),

o Podpora na sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu, u nějž byla podpora omezena příslušnou intenzitou podpory (čl. 55), a

oPodpora na místní infrastrukturu (čl. 56);

* služeb obecného hospodářského zájmu pro doložení správné výše vyrovnávací platby (provozní ztráta + případný přiměřený zisk).

Příjemce je v těchto případech povinen v modulu CBA v MS2014+ zpracovat individuálního ověření potřeb financování, které předloží jako součást žádosti o podporu a bude v něm automaticky vypočtena maximální provozní či investiční podpora.

* + 1. *Zůstatková hodnota*

Výpočet zůstatkové hodnoty musí být proveden v souladu s postupem výpočtu zůstatkové hodnoty v modulu CBA na záložce Zůstatková hodnota. Pro stanovení zůstatkové hodnoty je doporučeno použít postup vestavěný v modulu CBA založený na odhadu čistého cash-flow po ukončení doby hodnocení (na záložce Základní informace je použita volba „Vlastní výpočet zůstatkové hodnoty = ne“). U projektů nevytvářejících zisk lze obvykle předpokládat nulovou zůstatkovou hodnotu. Jiný postup výpočtu zůstatkové hodnoty musí být řádně zdůvodněn.

1. Finanční analýza a udržitelnost projektu
	1. Finační plán projektu

Finanční plán projektu slouží jako vstupní podklady pro finanční analýzu projektu. Zahrnuje plán **cash flow** (časový průběh peněžnící toků) v realizační i provozní fázi projektu. Finanční plán zpracuje žadatel v rámci finanční analýzy v modulu CBA v MS2014+. Průvodce zpracováním finanční analýzy a ekonomické analýzy je součástí Metodiky zpracování Studie proveditelnosti OP PPR (část D).

**Cash flow** zahrnuje **pouze reálné peněžní toky (příjmy a výdaje)**, kdy dochází k získání či výplatě peněžních prostředků. Nezahrnují se účetní operace jako jsou odpisy, tvorba rezerv, opravné položky, úlevy apod., které nepředstavují peněžní tok. *Tato chyba se ve SP vyskytuje poměrně často, protože přetrvává tendence odvozovat cash flow z výkazu zisku a ztrát organizace!*

**Projektem** je myšlena pouze ta část infrastruktury, na které je realizována investice, nikoliv podnik/organizace jako celek. Finanční plán je proto nezbytné realizovat pouze za právě tuto část provozu podniku/organizace. Je nutné správně oddělit a vymezit majetek, zdroje, výdaje a příjm, které souvisí s projektem (danou investicí).

**Nulová varianta** - scénář bez projektu - představuje vývoj jednotlivých veličin (příjmů a výdajů) po celou dobu referenčního období za předpokladu, že by **projekt nebyl realizován**.

**Investiční varianta** - scénář s projektem - představuje vývoj jednotlivých veličin (příjmy a výdaje) po celou dobu referenčního období za předpokladu, že by **projekt byl realizován**.

**Rozdílová varianta** je rozdílem hodnot mezi investiční a nulovou variantou, které vstupují do výpočtu finanční a ekonomické analýzy, v Modulu CBA v MS2014+ bude vypočteno automaticky.

**Referenční období** vymezuje **časový rámec (počet let) pro zpracování finančního plánu** a následně hodnocení finanční a ekonomické efektivnosti projektu. **Žadatel musí finanční plán zpracovat na období definované relevantním sektorem, do kterého konkrétní projekt spadá!** V případě, že pro sektor není referenční období stanovené, bude použito referenční období pro „ostatní sektory“, tj. 10-15 let.

*Sektor:*

Přístavy a letiště (25 let)

Městská doprava (25-30 let)

Železnice (30 let)

Pozemní komunikace (25-30 let)

Odpadové hospodaření (25-30 let)

Výzkum a inovace (15-25 let)

Širokopásmové sítě (15-20 let)

Podnikatelská infrastruktura (10-15 let)

Energie (15-25 let)

Dodávky vody/čištění vody (30 let)

Ostatní sektory (10-15 let)

**Cenová úroveň** - plán cash flow projektu bude zpracován **v reálných (stálých) cenách výchozího roku zpracování, tj. bez vlivu inflace**.

Žadatel při sestavování finančního plánu zpracovává plán příjmů a výdajů v jednotlivých letech (roční báze). V prvním roce provozu zohledňuje harmonogram realizace a zprovoznění projektu (adekvátní krácení provozních příjmů a výdajů - pouze část roku).

* 1. Vyhodnocení finanční efektivnosti projektu hodnotícími ukazateli

Finanční analýza projektu hodnotí efektivnost projektu z pohledu investora/provozovatele optikou finanční návratnosti investice, případně vloženého kapitálu, s využitím definovaných kriteriálních ukazatelů. **Finanční analýzu a vyhodnocení finanční efektivity projektu hodnoticími ukazateli zpracuje žadatel v modulu CBA v MS2014+. Studie proveditelnosti bude obsahovat výsledky CBA z MS2014+ včetně komentáře.**

**U projektů do 100 mil. Kč celkových způsobilých výdajů** jsou při zpracování finanční analýzy relevantní tyto záložky:

**NÁVRATNOST INVESTICE PRO FA**

**NÁVRATNOST KAPITÁLU PRO FA**

**U projektů vytvářejích příjmy podle čl. 61 Obecného nařízení EK** je při zpracování finanční analýzy relevantní navíc záložka:

**FINANČNÍ MEZERA / PŘÍJMY PROJEKTU**

**U projektů od 100 mil. Kč (včetně) celkových způsobilých výdajů** jsou při zpracování finanční analýzy relevantní tyto záložky:

**NÁVRATNOST INVESTICE PRO FA**

**NÁVRATNOST KAPITÁLU PRO FACITLIVOST FINANČNÍ ANALÝZY**

**V rámci této kapitoly žadatel okomentuje výsledky finanční analýzy, jednotlivých kriteriálních ukazatelů automaticky vypočtených Modulem CBA,** případně také výsledky citlivostní analýzy, pokud je pro daný projekt relevantní.

* 1. Udržitelnost projektu

Žadatel popíše udržitelnost projektu z těchto hledisek:

* Institucionální - návaznost projektu na externí prostředí, cíl a účel
* Provozní
* Finanční
* Administrativní a personální

**Vyhodnocení finanční udržitelnosti projektu**

Finanční analýza projektu hodnotí udržitelnost z pohledu zajištění dostatečných finančních zdrojů pro krytí výdajů ve všech fázích projektu. Pro zajištění udržitelnosti projektu je klíčové, aby čistý tok kumulovaného peněžního toku byl kladný po celé referenční období. Cash flow projektu slouží k posouzení finanční udržitelnosti (životaschopnosti) projektu, bez ohledu na jeho efektivitu, tedy, je-li určitý projekt neefektivní, nenávratný, může být udržitelný, je-li nějakým způsobem subvencován, dotován (např. městská hromadná doprava). V modulu CBA je pro ověření udržitelnosti ve finanční analýze relevantní záložka (pro všechny typy projektů):

**UDRŽITELNOST PRO FA**

**V rámci této kapitoly žadatel okomentuje výsledky finanční analýzy, zejména ukazatel „kumulovaného cash flow“ a způsob zajištění financování projektu v jednotlivých fázích projektu.**

1. Ekonomická analýza projektu
	1. Přínosy a náklady (újmy) projektu

Tato část umožňuje žadateli zachytit i takové přínosy projektu, které nelze přímo zahrnout do peněžních toků a z nich odvozovaných základních finančních parametrů projektu (výnosnost, návratnost…). Příklady - vliv projektu na:

* Rovné příležitosti
* Zdraví obyvatelstva
* Zaměstnanost
* Mobilitu pracovních sil
* Integraci ohrožených skupin obyvatelstva
* Vzdělanost
* Konkurenceschopnost žadatele
* Konkurenceschopnost jiných subjektů, využívajících výstupy projektu
* Dopravní infrastrukturu
* Dopravní obslužnost
* Životní prostředí (viz také kapitola 8)

**Charakteristika přínosů a nákladů projektu** je **stěžejní součástí SP**, neboť potvrzuje orientaci projektu na jeho cíle a účel a ověřuje, že SP odpovídá závěrům SWOT analýzy uvedeným níže.

Tato kapitola by měla zahrnovat výčet a popis všech dopadů realizace a provozu projektu. Žadatel identifikuje dopady a přínosy projektu s důrazem na popis dopadů na cílové skupiny (tyto dopady případně kvantifikuje).

Při zpracovávání ekonomické analýzy je v modulu CBA k dispozici žadatelům číselník socioekonomických dopadů, který obsahuje již naceněné socioekonomické dopady dle specifických cílů. Žadatel provádí výběr z číselníku. Ve SP je třeba výsledky rozepsat a okomentovat.

Zpracovatel uvede přehled relevantních přínosů pro cílové skupiny projektu, včetně jejich kvantifikace, výše dopadu.

* 1. Ekonomická analýza projektu

Ekonomická analýza projektu hodnotí efektivnost projektu z pohledu investora/provozovatele se zohledněním také socio-ekonomických dopadů projektu, optikou ekonomické návratnosti investice, případně vloženého kapitálu, s využitím definovaných kriteriálních ukazatelů. Ekonomickou analýzu a vyhodnocení efektivity projektu hodnoticími ukazateli zpracuje žadatel v modulu CBA v MS2014+.

**U projektů do 100 mil. Kč celkových způsobilých výdajů** jsou při zpracování ekonomické analýzy relevantní tyto záložky:

**VÝBĚR SPECIFICKÝCH CÍLŮ**

**SOCIO-EKONOMICKÉ DOPADY**

**NÁVRATNOST INVESTICE PRO EA**

**U projektů od 100 mil. Kč (včetně) celkových způsobilých výdajů** jsou při zpracování ekonomické analýzy relevantní všechny záložky:

**VÝBĚR SPECIFICKÝCH CÍLŮ**

**SOCIO-EKONOMICKÉ DOPADY**

**NÁVRATNOST INVESTICE PRO EA**

**CITLIVOST EKONOMICKÉ ANALÝZY**

**U projektů vytvářejích příjmy podle čl. 61 Obecného nařízení EK** je zpracování ekonomické analýzy relevantní v rozsahu dle výše celkových způsobilých výdajů, viz předchozí odstavce.

**V rámci této kapitoly žadatel okomentuje výsledky ekonomické analýzy, jednotlivých kriteriálních ukazatelů automaticky vypočtených Modulem CBA**, případně také výsledky citlivostní analýzy, pokud je pro daný projekt relevantní.

**Vstupní hodnoty socio-ekonomických dopadů budou konzistentní s údaji uvedenými v předchozích kapitolách SP a žádosti o podporu, zejména s indikátory projektu, harmonogramem atd.**

Pro jednotlivé dopady je v Modulu CBA definována **jednotka, hodnota dopadu v Kč** a **nápověda**, podle které je třeba postupovat při kalkulaci a oceňování přínosů. Výpočet ocenění přínosu je automatický. Ve SP je třeba k výsledkům uvést podrobnější komentář.

U dopadů s požadovaným vstupem „Počet“ a také „Míra“ je nutné zohlednit míru naplnění daného dopadu konkrétním projektem (dopad je oceněn ve 100% míře naplnění daného dopadu), co přináší projekt (tedy rozdíl mezi investiční a nulovou variantou projektu).

1. Analýza rizik a jejich předcházení[[13]](#footnote-14)
	1. SWOT analýza[[14]](#footnote-15)

Žadatel identifikuje silné a slabé stránky (Strengths and Weaknesses), příležitosti a hrozby (Opportunities and Threats), spojené s projektem. Z tohoto hlediska představuje tato analýza dobrý náhled do očekávaných možností i rizik jak z hlediska projektu samého, tak z hlediska jeho vztahu k okolí, tedy i k potenciálnímu trhu.

Analýza využívá maticové podoby. Následující tabulka je pouze příkladem, vodítkem pro posuzování projektu z hlediska SWOT:

|  |  |
| --- | --- |
|  *S* ***silné stránky**** *Jaké jsou naše výhody?*
* *Co děláme dobře?*
* *V čem jsme lepší než ostatní poskytovatelé služeb/konkurence?*
* *Jaké metody práce/služby máme k dispozici?*
* *V čem vidí ostatní poskytovatelé služeb/konkurence naše silné stránky?*
* *Dobré finanční zázemí?*
* *Výhodná lokalizace?*
* *Kvalitní marketing?*
 |  ***W******slabé stránky**** *Jaké jsou naše nevýhody?*
* *Co bychom mohli zlepšit?*
* *Čeho bychom se měli vyvarovat?*
* *Jaká jsou naše případná omezení ve zdrojích ve srovnání s ostatními poskytovateli/konkurencí?*
* *V čem vidí konkurence naše slabé stránky?*
* *Jaká je naše citlivost na změny prostředí (zranitelnost)?*
* *Jak spolehlivá jsou data, na kterých stavíme?*
 |
|  *O* ***příležitosti**** *V čem spočívají naše příležitosti, šance?*
* *Jaké trendy vývoje jsou pro nás zajímavé?*
* *Jak lze naše silné stránky proměnit v příležitosti?*
* *Možnosti dalšího rozvoje (technické, poskytování další služby)*
* *Získání dalších partnerů?*
* *Zranitelnost konkurence?*
* *Flexibilní reakce na sezónní vlivy a změny potřeb cílových skupin?*
 |  *T* ***hrozby**** *Jakým překážkám bude třeba čelit?*
* *Co dělá konkurence?*
* *Nedojde ke změně podmínek (zadání), pro které je projekt navržen?*
* *Může nás ohrozit vývoj techniky?*
* *Jaké trendy vývoje nás mohou ohrozit (ekonomické, politické…)?*
* *Lze očekávat finanční problémy?*
* *Mohla by nás některá ze slabých stránek vážně ohrozit?*
 |

Při zpracovávání SWOT analýzy je nutné správně rozlišovat, co je silnou stránkou a co příležitostí a dále co je slabou stránkou a co hrozbou. Pro rozlišení těchto rozdílů se doporučuje používat rozdělení na interní a externí prostředí (faktory). S interním prostředím souvisí silné a slabé stránky. S externím prostředím souvisí příležitosti a hrozby. Např. zkušenosti členů realizačního týmu mohou být silnou stránkou nebo slabou stránkou, ale neměly by být řazeny mezi příležitosti nebo hrozby.

* 1. Zhodnocení rizik a navrhovaná opatření pro jejich předcházení

Příklady možných rizik a rizikových oblastí:

* Ekonomická a finanční rizika
* Investiční rizika - odhad ziskovosti a spolehlivosti investice
* Projektová rizika
* Technická a technologická rizika
* Sociální rizika
* Provozní rizika
* Tržní a obchodní rizika
* Bezpečnostní rizika
* Informační a komunikační rizika
* Lidské zdroje – kvantita, kvalita, mzdové ohodnocení
* Vnější rizika – politická, legislativní

Identifikace nebezpečí

***Rozbor scénářů nebezpečí*** – pokud některé potenciální nebezpečí vznikne, k jakým konkrétním nepříznivým událostem dojde.

***Ohodnocení nebezpečí***– jaký bude dopad těchto událostí a jaká bude jejich pravděpodobnost výskytu.

Každé riziko žadatel očísluje („Riziko č. 1, Riziko č. 2….) a okomentuje. Rizika zanalyzuje z hlediska vlivu na náklady, čas a kvalitu dle níže uvedené tabulky a z hlediska pravděpodobnosti možného výskytu.

Kvalitativní hodnocení vlivu rizikového faktoru na projekt

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vliv** | ***Náklady*** | ***Čas*** | ***Kvalita*** |
| *Velmi nízký* | ***5 %*** | *Neznatelný vliv* | *Neznatelný* | *Neznatelný vliv* |
| *Nízký* | ***20 %*** | *Nárůst menší než 6 %* | *Nárůst je menší než 6 %* | *Má vliv na kvalitu jen málo*  |
| *Střední* | ***40 %*** | *Nárůst 7 - 12 %* | *Nárůst 7 - 12 %* | *Významný vliv* |
| *Vysoký* | ***60 %*** | *Nárůst 13 - 18 %* | *Nárůst 13 - 18 %* | *Nepřijatelný*  |
| *Velmi vysoký* | ***80 %*** | *Nárůst větší než 18 %* | *Nárůst větší než 18 %* | *Produkt nelze používat* |

Dále žadatel vytvoří matici hodnocení rizikových faktorů:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Vliv** | Velmi nízký | Nízký | Střední | Vysoký | Velmi vysoký |
| **Pravděpodob-****nost výskytu** | 5% | 20% | 40% | 60% | 80% |
| Velmi vysoká  | 80% |   |   |   |   |   |
| Vysoká | 60% |   |   |   |   |   |
| Střední  | 40% |   |   |   |   |   |
| Nízká  | 20% |   |   |   |   |   |
| Velmi nízká | 5% |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **riziko nízké** |  | **riziko střední** |  | **riziko vysoké** |

**Ke každému z identifikovaných rizik musí žadatel navrhnout konkrétní opatření k eliminaci či zmírnění jeho dopadů s přihlédnutím k vyhodnocené velikosti rizika**

1. Veřejná podpora

Kapitola se skládá z obecných informací o subjektu, který má být podpořen a dále z dotazů ke konkrétnímu předkládanému projektu. Důkladným zpracováním všech relevantních otázek žadatelem, bude ŘO poskytnut základ informací pro posouzení režimu podpory, ve kterém má být podpora poskytnuta. V případě, že bude kapitola zpracována žadatelem nedostatečně, bude žadatel kontaktován řídicím orgánem pro doplnění úplnosti informací bez dopadu na hodnocení žádosti o podporu.

* 1. Žadatel (vyplní všichni žadatelé)
		1. *Realizace hospodářských aktivit*

Realizuje žadatel/partner, byť ve velmi omezeném rozsahu, hospodářské aktivity ve smyslu práva veřejné podpory EU?

*Pozn. z hlediska posouzení aktivity jako hospodářské není rozhodující její ziskovost nebo poskytování za úplatu, podstatné je, zda aktivita vykazuje znaky nabízení produktu nebo služby na relevantním trhu.*

* + 1. *Oddělené sledování hospodářských a nehospodářských aktivit*

Sleduje žadatel/partner ve svém účetnictví odděleně hospodářské a nehospodářské aktivity? Pokud ano, popište stručně přístup k oddělenému sledování hospodářských a nehospodářských aktivit.

* + 1. *Malý/střední podnik*

Je žadatel/partner malým, středním podnikem nebo mikropodnikem ve smyslu Přílohy č. 1 Nařízení č. 651/2014 (GBER)? Je žadatel/partner ve vztahu k jinému podniku propojeným nebo partnerským podnikem dle této přílohy tohoto nařízení? Uveďte relevantní informaci o počtu zaměstnanců a obratu.

* 1. Projekt (vyplní všichni žadatelé)
		1. *Odvětví*

Jakých odvětví se podpora projektu dotýká (uveďte všechna dotčená odvětví NACE Revize 2 - statistická klasifikace ekonomických činností na úrovni skupiny)?

* + 1. *Dopad na hospodářskou soutěž*

Má podpora projektu dopad na hospodářskou soutěž? Uveďte zejména zda:

Představuje podpora projektu zvýhodnění příjemce/partner vůči jiným podnikům nabízejícím obdobné produkty nebo služby? Popište případné možné dopady.

* + 1. *Dopad na obchod mezi členskými státy*

Má podpora projektu dopad na obchod mezi členskými státy EU? Uveďte zejména zda:

Budou produkty nebo služby poskytované v souvislosti s podporou projektu nabízeny do zahraničí? Budou produkty nebo služby nabízeny v cizích jazycích? Je nabídka těchto produktů nebo služeb způsobilá ovlivnit chování klientů z jiných členských států? Působí na trhu, kde jsou nabízeny tyto produkty nebo služby, podniky z jiných členských států?

* + 1. *Režim podpory*

Identifikujte režim, ve kterém je podpora požadována z hlediska pravidel veřejné podpory (např. režim nezakládající veřejnou podporu, *de minimis*, slučitelná podpora). Odkažte na relevantní právní předpisy EU, případně jiné relevantní dokumenty včetně případných žadateli známých relevantních případů z rozhodovací praxe Komise nebo Soudního dvora). Pokud není zdůvodnění specificky požadováno níže, zdůvodněte.

* + 1. *Kumulace podpor, křížové financování*

Popište navržené nástroje v rámci projektu na zabránění nedovolené kumulaci podpor a nedovolenému křížovému financování v projektu.

* 1. De minimis (vyplní pouze žadatel, který žádá o podporu v režimu de minimis)

Uveďte údaje o předpokládaném čerpání podpory *de minimis* k datu poskytnutí podpory a po dobu projektu, předpokládaném slučování a jiných formách propojování s jinými podniky po dobu projektu a míru čerpání podpory *de minimis* u těchto podniků.

* 1. SGEI (služby obecného hospodářského zájmu - vyplní pouze žadatel, který žádá o podporu v režimu SGEI)
		1. *SGEI*

Uveďte, jaké služby obecného hospodářského zájmu budou podpořeny v rámci projektu a zdůvodněte, že se jedná o SGEI. Definujte zejména předpokládané uživatele služby a prvky tržních selhání, která jsou poskytováním služeb napravována.

* + 1. *Pověřovací akt*

Uveďte, zda příjemce/partner disponuje pověřovacím aktem k výkonu služeb obecného hospodářského zájmu (SGEI). Uveďte, kdo pověření vydal, v jaké formě a aktuálně platnou dobu účinnosti pověření. Alternativně lze v odůvodněných případech uvést (například pokud to výslovně poskytovatel připustí v textu příslušné výzvy), že žadatel/partneři požadují, aby pověřovací akt vydal řídící orgán v rámci své působnosti pro daný typ služeb obecného hospodářského zájmu. V případě, že byl příjemce/partner vybráni pro poskytování SGEI cestou otevřeného a transparentního řízení, odkažte na taková proběhnuvší řízení, popište podmínky účasti a hodnotící kriteria a hodnocení, na základě něhož byl příslušný poskytovatel SGEI vybrán.

* + 1. *Režim SGEI*

Uveďte režim ve kterém je požadována podpora SGEI a zdůvodněte naplnění všech podmínek, které jsou pro daný režim požadovány. V případě režimu SGEI *de minimis* uveďte údaje o předpokládaném čerpání podpory *de minimis* k datu poskytnutí podpory a po dobu projektu a o způsobu případného kofinancování dané podpořené SGEI z jiných zdrojů.

* + 1. *Míra kompenzace*

Uveďte zda v rámci vyrovnávací platby požadujete také úhradu přiměřeného zisku nebo nikoliv. Navrhněte nástroje proti překompenzaci. Odkažte na případné způsoby stanovení (například znalecké posudky, že míra kompenzace odpovídá kompenzaci, kterou by požadoval efektivně řízený podnik.

* 1. Podpora v oblasti výzkumu vývoje a inovací v režimu nezakládajícím veřejnou podporu dle Sdělení Komise - Rámce pro státní podporu výzkumu vývoje a inovací (Rámec VaV - vyplní pouze žadatelé o podporu v tomto režimu )
		1. *Příjemce*

Zdůvodněte, že žadatel/partner je výzkumnou organizací dle Rámce VaV. Odkažte na případný zápis na seznamu výzkumných organizací. Popište jakým způsobem lze doložit, že jedním z cílů žadatele/partner je provádět nezávisle základní výzkum, průmyslový výzkum nebo experimentální vývoj nebo veřejně šířit výsledky těchto činností formou výuky, publikací nebo transferu znalostí. Popište, jakým způsobem lze doložit, že výzkumná organizace odděleně sleduje své hospodářské a nehospodářské aktivity, a že osoby, které na ni vykonávají vliv, nemají přednostní přístup k výsledkům.

* + 1. *Režim podpory*

Uveďte režim podpory (podpora nezávislého VaV včetně účinné spolupráce, podpora transferu technologií, podpora neziskových zprostředkovatelů, PCP apod.). Zdůvodněte, proč podpora projektu nezakládá veřejnou podporu odkazem na příslušné ustanovení Rámce VaV.

* + 1. *Podpora výzkumné infrastruktury/výzkumné organizace jako celku*

V případě, že předmětem podpory projektu je podpora výzkumné organizace jako celku nebo výzkumné infrastruktury a pokud zároveň výzkumná organizace/výzkumná infrastruktura realizuje hospodářské činnosti, uveďte předpokládanou kapacitu alokovanou na tyto hospodářské činnosti a popište návaznost na hlavní činnosti a zda jsou zdroje alokované na tyto činnosti identické se zdroji alokovanými na primární činnosti.

Popište mechanizmy zajišťující, že kapacita alokovaná na hospodářské činnosti nepřesáhne 20% dle bodu 20 Rámce VaV.

* 1. Podpora dle GBER[[15]](#footnote-16) (vyplní pouze žadatelé o podporu v tomto režimu)
		1. *Podnik v obtížích*

Vysvětlete, zda je žadatel nebo kterýkoliv z příjemců v postavení podniku v obtížích, nebo zda takové postavení hrozí po dobu realizace projektu.

* + 1. *Podmínky příslušné kategorie GBER*

Identifikujte příslušné ustanovení GBER, na jehož základě bude podpora poskytována a zdůvodněte naplnění všech podmínek pro poskytnutí podpory v daném režimu.

* + 1. *Kumulace podpory*

V případech, kdy GBER stanoví intenzitu podpory nižší než 100%, popište, z jakých zdrojů bude dofinancována zbylá část způsobilých výdajů a popište nástroje, jimiž bude možné doložit, že podpora z veřejných zdrojů nepřesáhne maximální intenzitu podpory dle GBER.

* + 1. *Transparentní formy podpory*

Je-li požadována podpora v jiné formě než ve formě dotace, popište metodu převodu a grantový ekvivalent a předložte kalkulaci grantového ekvivalentu.

* 1. Podpora sociální péče (uvedou pouze žadatelé v oblasti sociální péče)

Uveďte údaje o registraci poskytovatele sociálních služeb a o případné registraci v síti sociálních služeb na území HMP.

* 1. Podpora vzdělávání (uvedou pouze žadatelé v oblasti vzdělávání)

Uveďte případné údaje o registraci žadatele/partnera jako školského zařízení, vysoké školy a pod. dle příslušné legislativy. Popište způsob financování z veřejných zdrojů.

* 1. Hromadná doprava (uvedou pouze žadatelé v oblasti hromadné dopravy)

V případě, že je žadatel/partner příjemcem podpory dle nařízení 1370/2007, uveďte relevantní informaci o uzavřené smlouvě o poskytování služeb na základě níže je podpora poskytována (zejména dobu na kterou je smlouva uzavřena, způsob rozdělování příjmů z jízdenek a způsob financování).

1. Stručné vyhodnocení projektu

Každá studie proveditelnosti musí obsahovat závěr, který zahrnuje výsledné posouzení projektu ze všech uvažovaných hledisek a vyjádření k proveditelnosti a udržitelnosti projektu.

Zde již není třeba opakovat detailní řešení, popsaná v jednotlivých kapitolách, žadatel zde spíše s ohledem na každou oblast **ohodnotí projekt na strategické úrovni a shrne ty nejzásadnější faktory.**

Část D – Průvodce finanční a ekonomickou analýzou projektu v modulu CBA v MS2014+

**Modul CBA**

**Analýza nákladů a přínosů** (též označována jako **analýza nákladů a výnosů**, případně anglickým termínem **cost-benefit analysis**, **CBA**) patří k základním technikám pro hodnocení investičních projektů. Analýza nákladů a přínosů rozšiřuje běžné finanční hodnocení projektu o veškeré socio-ekonomické (společenské) dopady projektu (externality).

**Modul obsahuje při komplexním zpracování tyto záložky. Relevantní pro zpracování konkrétního projektu jsou záložky podle velikosti celkových způsobilých výdajů (CZV).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Záložka / Typ projektu** | **FA / EA** | **do 100 mil. Kč CZV** | **od 100 mil. Kč CZV** | **Příjmy dle čl. 61** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZÁKLADNÍ INFORMACE O CBA** (vstupy) | FA/EA |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
| **INVESTICE A ZDROJE** (vstupy) | FA |  |  |  |
| **PROVOZNÍ NÁKLADY A VÝNOSY** (vstupy) | FA |  |  |  |
| **ZŮSTATKOVÁ HODNOTA** (vstupy) | FA |  |  |  |
| **NÁVRATNOST INVESTICE PRO FA** (automaticky výpočet) | FA |  |  |  |
| **NÁVRATNOST KAPITÁLU PRO FA** (automatický výpočet) | FA | ✓ |  |  |
| **UDRŽITELNOST PRO FA** (automatický výpočet) | FA |  |  |  |
| **CITLIVOST FINANČNÍ ANALÝZY** (vstupy) | FA |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
| **VÝBĚR SPECIFICKÝCH CÍLŮ** (vstupy) | EA |  |  |  |
| **SOCIO-EKONOMICKÉ DOPADY** (vstupy) | EA |  |  |  |
| **NÁVRATNOST INVESTICE PRO EA** (automaticky výpočet) | EA |  |  |  |
| **NÁVRATNOST KAPITÁLU PRO EA** (automatický výpočet) | EA |  |  |  |
| **UDRŽITELNOST PRO EA** (automatický výpočet)[[16]](#footnote-17) | EA |  |  |  |
| **CITLIVOST EKONOMICKÉ ANALÝZY** (vstupy) | EA |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
| **FINANČNÍ MEZERA / PŘÍJMY PROJEKTU** (vstupy) | FA |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
| **VÝSLEDKY CBA** (automaticky výpočet) | FA/EA | ✓ |  | ✓ |

*FA = finanční analýza projektu*

*EA = ekonomická analýza projektu*

Do analýzy CBA se vyplňují způsobilé i nezpůsobilé výdaje. To zda se vyplňují částky bez DPH, nebo s DPH záleží na tom, zda DPH tvoří způsobilý výdaj projektu (záleží na tom, zda žadatel je/není plátce DPH a má/nemá nárok na odpočet DPH z realizovaných způsobilých výdajů).

|  |  |
| --- | --- |
| 🛈 | **Výstup ze systému (Modulu CBA v MS2014+) žadatel připojí jako přílohu žádosti o podporu.****Vstupní hodnoty a výsledky okomentujte v relevantních kapitolách SP.** |

**Založení CBA**

**Po přihlášení do MS2014+**

Pro přístup k CBA zvolte postupně tyto záložky v horní liště:

**„Žadatel“**

**„Modul CBA“**

**„Nové CBA“**

Vyberte operační program a číselník (model), pro který bude CBA zpracováváno

relevantní pro váš projekt dle typu oprávněného žadatele:

**„OP PPR - nepodnikatelské projekty“**

Po založení CBA se zobrazí záložka „**Základní informace o CBA**“ pro zadání základních vstupních parametrů.

Přehled existujících CBA je uveden na záložce „**Konto CBA**“.

|  |
| --- |
| Záložka **ZÁKLADNÍ INFORMACE O CBA** |

*Po založení CBA se zobrazí obrazovka pro vyplnění základních parametrů, které mají vliv na rozsah datových polí pro zadávání dalších vstupních hodnot a zobrazení výsledků.*

**„Název CBA“** zadejte stejný název, jako je název projektu

**„Navázání CBA k projektu“ vyplňujte až po zpracování všech výpočtů** (před finalizací CBA), vyberte ze seznamu projektů existující žádost o dotaci, se kterou bude CBA provázáno

**„Veřejná podpora“** vyberte možnost „NE“ (checkbox „X“) bez ohledu na typ projektu (tuto volbu je třeba provést z hlediska technického řešení modulu - slouží k zobrazení dalších záložek pro finanční a ekonomické hodnocení projektu). K režimu projektu z hlediska veřejné podpory se žadatel vyjadřuje v kapitole 17 této Metodiky a v žádosti o podporu v IS KP14+.

**„Sektor pro referenční období“** vyberte podle typu projektu z nabídky sektorů

Přístavy a letiště (25 let)

Městská doprava (25-30 let)

Železnice (30 let)

Pozemní komunikace (25-30 let)

Odpadové hospodaření (25-30 let)

Výzkum a inovace (15-25 let)

Širokopásmové sítě (15-20 let)

Podnikatelská infrastruktura (10-15 let)

Energie (15-25 let)

Dodávky vody/čištění vody (30 let)

Ostatní sektory (10-15 let)

**„Začátek referenčního období“** vyberte datum začátku realizace projektu. První rok referenčního období (doby hodnocení) je rok, kdy dojde k zahájení realizace projektu, případné náklady vzniklé před datem zahájení projektu (např. zpracování technické projektové dokumentace, apod.) jsou zadávány do prvního roku hodnocení. Délku referenčního období žadatel zvolí dle povahy projektu, ale musí respektovat přednastavenou minimální a maximální délku referenčního období, která se odvíjí od **Sektoru pro referenční období**. Provozování projektu může být ukončeno dříve, než určuje referenční období. V případě, že i minimální počet let referenčního období je příliš vysoký, není nutné poslední sloupce (roky) vyplňovat. Životnost projektu také může přesáhnout rámec referenčního období (viz kapitola „zůstatková hodnota“).

**„Konec referenčního období“** vyberte datum dle požadované délky referenčního období ve vybraném sektoru (poslední den v daném roce).

**„Hlavní CBA“** vyberte možnost „ANO“ u CBA, kterou budete následně navazovat na žádost
o dotaci (k jednomu projektu lze připojit více CBA, jedna musí být označena jako hlavní, podle které bude projekt hodnocen)

**„Konsolidace“** vyberte možnost „ANO“ pouze v případě, pokud je žadatel a provozovatel jiný subjekt

**„Subjekty konsolidace“** zadajte druhý subjekt, v případě, že byla zvolena hodnota konsolidace „ANO“

**„Ekonomická analýza“** vyberte možnost „ANO“

**„Příjmy dle čl. 61“** vyberte možnost „ANO“ pouze v případě, že projekt spadá do tohoto režimu projektů. Pokud je hodnota ANO, zpřístupní se záložka Finanční mezera/Příjmy projektu.

**„Rozdílová varianta“** pokud je vybrána hodnota „ANO“, tak žadatel bude zadávat pouze rozdílovou variantu. Pokud je hodnota „NE“, tak bude žadatel zadávat nulovou a investiční variantu. Systém pak dopočítá rozdílovou variantu automaticky. ***Nulová varianta*** - jedná se o vývoj jednotlivých veličin po celou dobu referenčního období za předpokladu, že by projekt nebyl realizován vůbec. Pro jednoduchost doporučujeme žadatelům vyplňovat „ANO“ (bude zadávána pouze změna položek v souvislosti s realizací projektu).

**„Vlastní výpočet Zůstatkové hodnoty“** vyberte možnost „NE“ (checkbox „X“) (v opačném případě je nutné provádět vlastní výpočet Zůstatkové hodnoty, zdůvodnit jej a podložit odpovídajícím způsobem). Zůstatková hodnota = čistá současná hodnota čistých příjmů plynoucích z investice po skončení referenčního období.

**„Celkové způsobilé výdaje“** zadejte v Kč ve stejné výši jako v žádosti o podporu

**„Jiné peněžní příjmy“** zadejte výši „čistých jiných peněžních příjmů“ v době realizace projektu v Kč, pokud je pro projekt relevantní (viz kap. SP 10.2). Žadatel vyplní pouze v případě jiných peněžních příjmů generovaných projektem, jedná se o vstupní informaci pro výpočet finanční mezery. Jde o jakékoliv příjmy mimo čl. 61 obecného nařízení č. 1303/2013. Tyto příjmy snižují celkové způsobilé výdaje projektu, čímž je snížen základ pro výpočet podpory a tím i samotná výše podpory. Problematika jiných peněžních příjmů se neuplatňuje v projektech v rámci veřejné podpory. V těchto případech žadatel tedy vyplní vždy 0.

**„Diskontní sazba**“ je nastavena automaticky ve výši 4,0 % pro FA a 5,0 % pro EA. Diskontní sazba je uvedena v reálném vyjádření.

**„Celkové investiční výdaje**“ je načteno automaticky (částka investičních výdajů projektu).

Položky „**Název subjektu**“, „**IČ**, „**HASH**“, „**Kód výzvy**“, „**Název výzvy**“ se vyplní automaticky po **navázání CBA ke konkrétnímu projektu**.

Pro zpřístupnění dalších záložek v levé navigační liště je nutné výše uvedené parametry „**Uložit**“ a zvolit tlačítko „**Proveď změnu**“, tím dojde k uzamčení základních parametrů Modulu CBA.

Pro změnu parametrů lze jednotlivé datové pole aktivovat zvolením tlačítka „**Chci provést změnu**“ a po provedení změn znovu uzamknout tlačítkem „**Proveď změnu**“. Změny, které nelze provést ani po stisknutí tlačítka **„Chci provést změnu“**, je možné provést až po **odvázání CBA od projektu** tlačítkem „Odvázání CBA“.

|  |
| --- |
| Záložka **INVESTICE A ZDROJE** |

*Vyplňují se editovatelné tabulky investičních nákladů a zdrojů financování projektu v investiční variantě, v jednotlivých letech v souladu s harmonogramem projektu. Počet sloupců je zobrazen automaticky na základě délky referenčního období (počtu let) pro hodnocení projektu.*

Pro zadání/změnu vstupních hodnot zvolte tlačítko „**Editovat vše**“.

Pro uložení hodnot zvolte tlačítko „**Uložit vše**“.

**Pozor, kliknutím do jiné tabulky, než je aktuálně editovaná, dojde ke smazání všech záznamů v aktuálně editované tabulce!**

První **tabulka „CELKOVÉ A DISKONTOVANÉ POLOŽKY“** je souhrnem tabulek následujících.

**tabulka „NULOVÁ/INVESTIČNÍ NEBO ROZDÍLOVÁ VARIANTA INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ“**

Na této záložce se vyplňuje rozpočet projektu v jednotlivých letech. **Nulová varianta** představuje stav bez realizace projektu, na který je požadována dotace. **Investiční varianta investičních nákladů** představuje stav s realizací projektu. **Rozdílová varianta** znamená rozdíl mezi investiční a nulovou variantou. Pokud žadatel zaškrtne na Základních informacích (viz výše) na checkboxu NE, tak systém sám vypočte rozdílovou variantu z tabulek Investiční a Nulová varianta (při volbě ANO je přímo zádávána rozdílová varianta).

**tabulka „INVESTIČNÍ VARIANTA INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ“**

.

Rozpočet je zadáván v této požadované struktuře:

**„Celkové způsobilé náklady - investiční“**

**„Celkové způsobilé náklady - neinvestiční“**

**„Celkové nezpůsobilé náklady - investiční“**

**„Celkové nezpůsobilé náklady - neinvestiční“**

**tabulka „NULOVÁ/INVESTIČNÍ NEBO ROZDÍLOVÁ VARIANTA ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ“**

**Do tabulky zadejte zdroje financování projektu v souladu s hodnotami v žádosti. Investiční varianta zdrojů financování** představuje stav s realizací projektu. Zdroje financování je nutno vyplnit tak, aby se celkové rozpočtové náklady rovnaly celkovým zdrojům financování v jednotlivých letech.

Vyplňte zdroje financování v této požadované struktuře:

**„Příspěvek unie“**

**„Soukromé zdroje“**

**„Finanční prostředky ze státního rozpočtu“**

**„Finanční prostředky ze státních fondů“**

**„Finanční prostředky z rozpočtu kraje“**

**„Finanční prostředky z rozpočtu obce“**

**„Jiné národní veřejné finanční prostředky“**

**„Ostatní zdroje“**

Způsob kalkulace a komentáře k jednotlivým položkám uvádějte ve studii proveditelnosti.

|  |
| --- |
| Záložka **PROVOZNÍ NÁKLADY A VÝNOSY** |

*Vyplňují se editovatelné tabulky provozních nákladů a provozních výnosů projektu v investiční a nulové variantě, v jednotlivých letech v souladu s finančním plánem projektu. Počet sloupců je zobrazen automaticky na základě délky referenčního období (počtu let) pro hodnocení projektu.*

Do editovatelných tabulek žadatel vyplní provozní náklady a výnosy v jednotlivých letech. **Nuly není třeba do tabulky vyplňovat.** Vyplňují se údaje pouze za konkrétní projekt a nikoli za celou společnost. Pokud je projekt součástí většího celku, je třeba vyplnit náklady a výnosy pouze za tu část, která se přímo týká projektu.

Pro zadání/změnu vstupních hodnot zvolte tlačítko „**Editovat vše**“.

Pro uložení hodnot zvolete tlačítko „**Uložit vše**“.

**tabulka „NULOVÁ/INVESTIČNÍ NEBO ROZDÍLOVÁ VARIANTA PROVOZNÍCH NÁKLADŮ“**

Zadejte provozní náklady dle zvolené varianty (nulová/investiční nebo rozdílová varianta) v této požadované struktuře:

**„Osobní výdaje“**

**„Spotřební materiál“**

**„Energie“**

**„Opravy a údržba“**

**„Nakupované služby“**

**„Ostatní provozní výdaje“**

Případné náklady spojené se způsobem financování projektu (např. úroky z bankovních úvěrů) zadávejte do položky „Celkové finanční náklady ostatní“.

**tabulka „NULOVÁ/INVESTIČNÍ NEBO ROZDÍLOVÁ VARIANTA PROVOZNÍCH VÝNOSŮ**

Na straně výnosů (příjmů) je důležité rozlišovat dvě základní položky: Příjmy z provozu (tržby) a Financování provozní ztráty.

Položka „**Příjmy z provozu (tržby)“** představuje zejména příjmy z činnosti provozované za úplatu realizované díky projektu (prodej zboží nebo služeb, přijaté poplatky, apod.) Pokud příjmy generované projektem splňují definici příjmů dle čl. 61 Obecného nařízení EK, zaškrtněte v této tabulce (po zvolení talačítka „**Editovat vše**“).u položky „Příjmy z provozu (tržby)“ checkbox „**Příjem dle čl. 61**“. Příjem bude následně zohledněn ve výpočtu finanční mezery.Do položky Příjmy z provozu (tržby) nepatří položky financování (nárokové nebo nenárokové dotace, přijaté úvěry, transfery, aktivace vlastních zdrojů, apod.).

Položka „Financování provozní ztráty“ zahrnuje zdroje financování použíté pro úhradu případné provozní ztráty projektu (vlastní zdroje, provozní dotace, přijaté dary, přijaté úvěry, apod.).

Způsob kalkulace a komentáře k jednotlivým položkám uvádějte ve studii proveditelnosti.

|  |
| --- |
| Záložka **ZŮSTATKOVÁ HODNOTA** |

*Zůstatkovou hodnotu je nutné definovat v případě investic (aktiv) s delší dobou životnosti než je nastavené referenční období pro hodnocení projektu. Životnost investice je přitom myšlena technická, reálná doba používání majetku v provozu, nikoliv pouze účetní doba odepisování majetku.*

**Zůstatková hodnota** je vypočítána jako čistá současná hodnota čistých příjmů plynoucích z investice po zbývající dobu životnosti a bude zahrnuta do peněžních toků jako příjem posledního roku referenčního období. Volba způsobu výpočtu ZH probíhá na záložce Základní informace. Doporučená hodnota položky je „Vlastní výpočet zůstatkové hodnoty = ne“.

**1) Vlastní výpočet zůstatkové hodnoty „NE“**

Čistý peněžní tok, který projekt přinese v jednotlivých letech po konci referenčního období, vyplní žadatel do jednotlivých sloupců, kde 1. rok na záložce zůstatková hodnota odpovídá 1. roku po skončení referenčního období (např. u referenčního období 15 let odpovídá 1. rok na záložce zůstatková hodnota 16. roku). V této variantě systém sám provede diskontování položek.

Ve výpočtech finanční a ekonomické analýzy je následně výsledná hodnota automaticky promítnuta v položce „**Provozní výnosy projektu**“ jako příjem posledního roku referenčního období. U neziskových projektů je zůstatková hodnota projektu obvykle nulová.

**2) Vlastní výpočet zůstatkové hodnoty „ANO“**

Tato volba není doporučena. V řádně odůvodněných případech může žadatel provést vlastní kalkulaci zůstatkové hodnoty, včetně jejího řádného zdůvodnění.

|  |
| --- |
| Záložka **NÁVRATNOST INVESTICE PRO FA** |

*Modul CBA automaticky vypočte hodnoty kriteriálních ukazatelů pro hodnocení finanční efektivnosti investice. Jedná se o výpočet ukazatelů investice bez ohledu na to, jak jsou náklady na projekt financovány.* ***Pro žadatele je tato záložka needitovatelná.***

*Posuzuje se návratnost celkové investice bez ohledu na způsob financování.*

*U* ***nepodnikatelských*** *projektů* jsou nepříznivé výsledky ukazatelů na záložce „Návratnost investic pro FA“ očekávané a akceptovatelné.

Kriteriální ukazatele pro hodnocení finanční návratnosti investice:

**Čistá současná hodnota (NPV)** - v Kč

Vyjadřuje celkovou současnou hodnotu všech peněžních toků souvisejících s investičním projektem.

U neziskových projektů lze očekávat výsledek menší než 0

**Vnitřní výnosové procento (IRR)** - v %

Vypovídá, kolik procent na hodnoceném projektu vyděláme, pokud zvážíme časovou hodnotu peněz.

U neziskových projektů lze očekávat výsledek menší než 4,0

**Doba návratnosti investice** - v letech

Vypovídá o tom, za jak dlouho se vynaložená investic vrátí.

U neziskových projektů lze očekávat nenávratnost vložených prostředků.

**Index rentability (NPV/I)** - index

Vyjadřuje výši čistých peněžních přínosů v současné hodnotě (NPV) na jednu korunu vynaložených celkových investic.

U neziskových projektů lze očekávat výsledek menší než 0

|  |
| --- |
| Záložka **NÁVRATNOST KAPITÁLU PRO FA** |

*Modul CBA automaticky vypočte hodnoty kriteriálních ukazatelů pro hodnocení finanční efektivnosti kapitálu.* ***Pro žadatele je tato záložka needitovatelná.****Posuzuje se návratnost vloženého kapitálu bez příspěvku EU, tj. pouze zdrojů žadatele a ČR.*

*Očekávají se tedy lepší výsledky než v případě návratnosti investice.*

Finanční návratnost kapitálu je v modulu CBA hodnocena podle stejných kriteriálních ukazatelů jako návratnost investic pro FA.

Kriteriální ukazatele pro hodnocení finanční návratnosti kapitálu:

**Čistá současná hodnota (NPV)** - v Kč

Vyjadřuje celkovou současnou hodnotu všech peněžních toků souvisejících s investičním projektem, se zohledněním pouze zdrojů žadatele a ČR, místo investičních nákladů.

**Vnitřní výnosové procento (IRR)** - v %

Vypovídá, kolik procent na hodnoceném projektu vyděláme, pokud zvážíme časovou hodnotu peněz, se zohledněním pouze zdrojů žadatele a ČR, místo investičních nákladů.

**Doba návratnosti investice** - v letech

Vypovídá o tom, za jak dlouho se vynaložený kapitál vrátí.

**Index rentability (NPV/I)** - index

Vyjadřuje výši čistých peněžních přínosů v současné hodnotě (NPV) na jednu korunu vynaloženého kapitálu.

|  |
| --- |
| Záložka **UDRŽITELNOST PRO FA** |

***Pro žadatele je tato záložka needitovatelná.***

*Pro zajištění udržitelnosti projektu je klíčové, aby čistý tok kumulovaného peněžního toku byl kladný po celé referenční období. Peněžní tok v jednotlivých letech může dosáhnout záporných hodnot, ale pouze za předpokladu, že kumulovaný peněžní tok bude kladný.*

Pro účely ověření zajištění udržitelnosti projektu je relevantní zejména vyhodnocení ANO / NE.

|  |
| --- |
| Záložka **CITLIVOST FINANČNÍ ANALÝZY** |

*Záložka je relevantní pouze u projektů od 100 mil. Kč celkových způsobilých výdajů včetně.*

*Modul CBA vypočte nové hodnoty a % změny kriteriálních ukazatelů pro hodnocení finanční efektivnosti investice a kapitálu, po zadání položky a změny vstupního parametru pro FA. Posuzuje se míra citlivosti výsledků FA na změnu parametrů, které vstupují do výpočtu FA.*

*Pokud jsou změny výsledků ukazatelů větší než změny vstupů (v %), lze vstupní parametr interpretovat jako vstup s nadměrným vlivem na výsledky kriteriálních ukazatelů. U takových vstupů byl měl žadatel věnovat zvýšenou pozornost při analýze rizik projektu a jejich eliminaci.*

Žadatel vybere položku, kterou chce změnit a zadá příslušné procento pro vyjádření změny. Aplikace automaticky zobrazí porovnání hodnot kriteriálních ukazatelů před a po zadané procentní změně dané položky. U příjmových položek je nutno zadávat zápornou hodnotu změny (tedy např. -10,0 %).

Pro zadání vstupních hodnot zvolte tlačítko „**Výběr položky**“.

Pro zadání míry změny vstupní hodnoty zadejte „**Procento**“, např. 1%, nebo 10%.

Pro výpočet citlivostní analýzy zvolte tlačítko „**Vypočítej citlivost**“.

Pro uložení hodnot zvolte tlačítko „**Uložit**“.

Zobrazí se hodnoty původní (checkbox „X“) a po změně vstupu (checkbox „“) a „Procentní změna“. Výpočet je nutné provést samostatně pro jednotlivé vstupní hodnoty do FA.

|  |
| --- |
| Záložka **VÝBĚR SPECIFICKÝCH CÍLŮ** |

*Modul CBA je v části Ekonomická analýza provázaný prostřednictvím specifických cílů OP PPR s relevatními socio-ekonomickými dopady, které byly centrálně oceněny pro jednotlivé OP.*

Žadatel zvolí relevantní „**Název specifického cíle**“ z dostupné nabídky přesunutím z levé obrazovky do pravé „**pomocí šipky**“.

Lze vybrat více specifických cílů podle dopadů relevantních pro konkrétní projekt.

Nabízejí se specifické cíle relevantní pouze pro daný operační program.

|  |
| --- |
| Záložka **SOCIO-EKONOMICKÉ DOPADY** |

*Modul CBA nabízí automaticky přehled socio-ekonomických dopadů relevantních pro vybrané specifické cíle v předchozí záložce.*

Na záložce Socio-ekonomické dopady potom dochází k ocenění dopadu vybraného cíle, který představuje okruh menšího či většího počtu dílčích dopadů. Žadatel zvolí relevantní socio-ekonomické dopady, které projekt naplňuje. Aby bylo možné vyplnit data k socio-ekonomickým dopadům, musí žadatel vybrat specifické cíle na záložce „Výběr specifických cílů“.

Pro zadání socio-ekonomického dopadu zvolte tlačítko „**Nový záznam**“ a vyberte z nabídky relevantních přínosů „**Název socio-ekonomického dopadu**“.

Pro jednotlivé dopady je definována **jednotka**, **hodnota dopadu** v Kč a **nápověda**.

Vstupní hodnoty se zadávají v požadované jednotce a počtu let dle zvoleného referenčního období prostřednictvím editovatelných položek „**Počet**“ a „**Míra**“. U některých dopadů se kromě počtu dopadů udává i míra dopadu. U dopadů s požadovaným vstupem „Míra“ je nutné zohlednit míru naplnění daného dopadu konkrétním projektem (dopad je oceněn ve 100% míře naplnění daného dopadu).

Výpočet ocenění přínosu je automatický. Zobrazuje se hodnota dopadu v jednotlivých letech a za referenční období celkem v Kč.

Pro uložení hodnot zvolte tlačítko „**Uložit vše**“.

|  |
| --- |
| Záložka **NÁVRATNOST INVESTICE PRO EA** |

*Modul CBA automaticky vypočte hodnoty kriteriálních ukazatelů pro hodnocení ekonomické efektivnosti investice. Pro žadatele je tato záložka needitovatelná.*

*Posuzuje se návratnost celkové investice bez ohledu na způsob financování.*

*U všech projektů jsou nezbytné pozitivní výsledky. Projekt by měl být dostatečně ekonomicky přínosný.*

Kriteriální ukazatele ekonomické analýzy jsou zpracovány na obdobném principu jako kriteriální ukazatele finanční analýzy, ale se zohledněním vlivu oceněných socio-ekonomických dopadů. Kriteriální ukazatele pro hodnocení ekonomické návratnosti investice jsou:

**Čistá současná hodnota (ENPV)** - v Kč

Vyjadřuje celkovou současnou hodnotu všech peněžních toků souvisejících s investičním projektem, se zohledněním socio-ekonomických přínosů.

Všechny projekty - výsledek musí být větší než 0

**Vnitřní výnosové procento (ERR)** - v %

Vypovídá, kolik procent na hodnoceném projektu vyděláme, pokud zvážíme časovou hodnotu peněz, se zohledněním socio-ekonomických přínosů.

Všechny projekty - výsledek musí být větší než 5,0

**Doba návratnosti investice** - v letech

Vypovídá o tom, za jak dlouho se vynaložená investic vrátí, se zohledněním socio-ekonomických přínosů.

Všechny projekty - výsledek musí být kratší než refereční období

**Index rentability (ENPV/I)** - index

Vyjadřuje výši čistých peněžních přínosů se zohledněním socio-ekonomických přínosů v současné hodnotě (ENPV) na jednu korunu vynaložených celkových investic.

Všechny projekty - výsledek musí být větší než 0

|  |
| --- |
| Záložka **NÁVRATNOST KAPITÁLU PRO EA** |

*Záložka pro projekty v rámci OP PPR není relevantní. .*

|  |
| --- |
| Záložka **UDRŽITELNOST PRO EA[[17]](#footnote-18)** |

*Záložka pro projekty v rámci OP PPR není relevantní.*

|  |
| --- |
| Záložka **CITLIVOST EKONOMICKÉ ANALÝZY** |

*Záložka je relevantní pouze u projektů od 100 mil. Kč celkových způsobilých výdajů včetně.*

*Modul CBA vypočte nové hodnoty a % změny kriteriálních ukazatelů pro hodnocení finanční a ekonomické efektivnosti investice a kapitálu, po zadání položky a změny vstupního parametru pro FA a EA. Posuzuje se míra citlivosti výsledků FA a EA na změnu parametrů, které vstupují do výpočtu FA a EA.*

*Pokud jsou změny výsledků ukazatelů větší než změny vstupů (v %), lze vstupní parametr interpretovat jako vstup s nadměrným vlivem na výsledky kriteriálních ukazatelů. U takových vstupů byl měl žadatel věnovat zvýšenou pozornost při analýze rizik projektu a jejich eliminaci.*

Pro zadání vstupních hodnot zvolte tlačítko „**Nabídka ze vstupů ovlivňujících finanční analýzu**“.

Pro zadání vstupních hodnot zvolte tlačítko „**Nabídka ze vstupů ovlivňujících ekonomickou analýzu (dopady)**“.

Pro zadání míry změny vstupní hodnoty zadejte „**Procento**“, např. 1%, nebo 10%. Při testování kladných dopadů (přínosů) projektu je nutno zadávát záporné znaménko (např. -1,0 %).

Pro výpočet citlivostní analýzy zvolte tlačítko „**Vypočítej citlivost**“.

Pro uložení hodnot zvolte tlačítko „**Uložit**“.

Zobrazí se hodnoty původní (checkbox „X“) a po změně vstupu (checkbox „“) a „Procentní změna“. Výpočet je nutné provést samostatně pro jednotlivé vstupní hodnoty do FA a EA.

|  |
| --- |
| Záložka **FINANČNÍ MEZERA / PŘÍJMY PROJEKTU** |

*Záložka je relevantní u projektů generujících příjmy dle čl. 61 Obecného nařízení EK (viz kap SP 10.4.1). Žadatel musí tyto příjmy zohlednit při stanovení maximální výše dotace výpočtem Finanční mezery nebo metodou Flat rate ve finanční analýze projektu.*

**Výpočet metodou flat rate**

*Flat rate čistých příjmů = paušální procentní sazba stanovená na úrovni Evropské komise, která slouží k jednorázovému snížení způsobilých výdajů projektu za účelem zohlednění příjmů projektu dle čl. 61 Obecného nařízení*

*Postup zpracování:*

**Zaškrtněte** checkbox „**Výpočet pomocí flat rate**“.

Vyberte sektor pro stanovení paušální sazby dle zaměření projektu pomocí výběru v poli „**Paušální sazba**“.

Pro výpočet zvolte tlačítko „**Výpočet finanční mezery/Příjmů**“.

**Výsledek se zobrazuje v poli „Částka EU“.**

Pro uložení hodnot zvolte tlačítko „**Uložit**“.

**Výpočet finanční mezery**

*Finanční mezera = rozdíl mezi současnou hodnotou investičních nákladů na projekt a současnou hodnotou čistého příjmu (zvýšeného o současnou hodnotu zbytkové hodnoty investice). Vyjadřuje část investičních nákladů na projekt, jež nemůže být financována samotným projektem, a proto může být financována formou příspěvku EU*

*Postup zpracování:*

**Nezaškrtávejte** checkbox „**Výpočet pomocí flat rate**“.

Zkontrolujte, zda je zadáno **% národního spolufinancování - 50**

Zkontrolujte, zda je zadáno **% příspěvku Unie - 50**

Pro výpočet zvolte tlačítko „**Výpočet finanční mezery/Příjmů**“.

**Výsledek se zobrazuje v poli „Částka EU“.**

Pro uložení hodnot zvolte tlačítko „**Uložit**“.

**Po provedení výpočtu Finanční mezery/Flat rate je nutné:**

Na záložce „**Investice a zdroje**“

1) Opravit zdroje financování v jednotlivých letech, podle výpočtu maximální výše dotace.

2) Zkontrolovat, zda se suma Investic stále rovná sumě Zdrojů v každém roce realizace projektu.

Na záložce „**Udržitelnost pro FA**“

3) Zkontrolovat, jestli stále vychází zajištěná udržitelnost (fajfka).

|  |
| --- |
| Záložka **VÝSLEDKY CBA** |

Obsahuje shrnutí všech klíčových peněžních toků nediskontovaných/diskontovaných, výsledků finanční analýzy a ekonomické analýzy. Pro žadatele je tato záložka needitovatelná.

**Operace s CBA**

**Při finalizací CBA proveďte tyto operace:**

**Kontrola správnosti a kompletnosti výpočtů**

Na záložce „Základní informace o CBA“ použijte horní nabídku „**Kontrola**“

**Návázní na existujcí žádost o dotaci (projekt)**

Na záložce „Základní informace o CBA“ použijte horní nabídku „**Navázání CBA k projektu**“

**Zfinalizujte CBA**

Na záložce „Základní informace o CBA“ použijte horní nabídku „**Finalizace CBA**“

* **vyplňte Žádost o dotaci v MS2014+ (finanční části)**

**PŘENESENÍ ÚDAJŮ Z CBA NA ŽÁDOST O PODPORU**

je nutné vyplnit záložky:

**„Rozpočet roční“**

* vyplňuje se rozpočet dle definované struktury shodně jako v modulu CBA
* lze vyplňovat až po zadání specifického cíle (SC), typu subjektu žadatele a typu režimu financování

**„Přehled zdrojů financování“**

* přesun maximální výše způsobilých výdajů/podpory z CBA u projektů generujících příjmy dle čl. 61 probíhá automaticky
* je potřeba provést „**Rozpad financi**“ a zkontrolovat, zda byly správně načteny hodnoty z CBA do Žádosti

**„Finanční plán“**

* vyplňuje se plán předkládání žádosti o platbu přes „Nový“ podle počtu etap
* zadává se požadovaná částa v poli „Vyúčtování“ rozdělená na investice/neinvestice

**Další operace s CBA:**

Založenou CBA je možné před finalizací:

**Smazat**

Na záložce „Základní informace o CBA“ použijte horní nabídku „**Vymazat CBA**“

**Kopírovat**

Na záložce „Základní informace o CBA“ použijte horní nabídku „**Kopie CBA**“

Součástí kopie nejsou výpočty finanční mezery, je potřeba aktualizovat.

**Tisknout**

Na záložce „Základní informace o CBA“ použijte horní nabídku „**Tisk**“

**Sdílet**

Na záložce „Základní informace o CBA“ použijte horní nabídku „**Přístup k CBA**“

Možnost nastavení sdílení jako editor nebo čtenář.

Druhý uživatel musí nasdílenou CBA přijmout přes své „Konto CBA“.

 Část E – Certifikát kvality SBtoolCZ

**Tato část je relevantní pouze pro žadatele v rámci specifického cíle 2.1, podporovanou aktivitu 2.1.3 - Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.**

Žadatel v rámci této části dokládá přílohu studie proveditelnosti certifikát SBtoolCZ. Nedochází tedy ke zpracování žádné další kapitoly studie proveditelnosti – pouze je doložen dokument jako příloha.

Certifikát SBtoolCZ musí být zpracovaný autorizovanou osobou a musí se vztahovat k projektu, resp. budově, která je předmětem projektu.

SBtoolCZ je národní český certifikační nástroj pro vyjádření úrovně kvality budov, a to v souladu s principy udržitelné výstavby. SBToolCZ obsahuje sadu kritérií z oblasti udržitelné výstavby, každé kritérium má vlastní bodovací systém, který je podložen dlouholetým výzkumem a respektem k národním zvyklostem a české legislativě, podloženo panelem expertů. Budovu hodnotí ve čtyřech základních pilířích udržitelnosti, a to:

* Životní prostředí
* Sociální aspekty
* Ekonomika a management
* Lokalita

Čtvrtý pilíř Lokalita je hodnocen samostatně a nevstupuje do hodnocení prvních třech pilířů.

SBToolCZ umožňuje začít budovu posuzovat již od konceptu projektu. Konfrontací metodiky s konceptem lze dosáhnout výhodné optimalizace projektu tak, aby výsledná budova dosáhla optimálního certifikátu kvality. V případě hodnocení budovy ve fázi návrhu se hovoří o certifikaci kvality návrhu budovy, po dokončení stavby budova prochází procesem certifikace kvality budovy, tj. na základě skutečného provedení stavby. Optimální proces, kdy zadavatel použije certifikační schéma již v rané fázi projektu tak, aby s cílem dosažení určité výše kvality budovy šlo zapracovat požadované změny vedoucí k vyššímu ohodnocení. Obě hodnocení provádí autorizovaná osoba SBtoolCZ, tedy osoba, která získala autorizaci od certifikačního orgánu Národní platformy SBtoolCZ.

Podrobnosti k získání certifikátu, včetně kontaktních údajů, jsou blíže uvedeny na webových stránkách <http://www.sbtool.cz/>.

1. Relevantní pro projekty podávané v prioritní ose 3. [↑](#footnote-ref-2)
2. Pro projekty v rámci PO1, aktivity 1.1.1 Podpora aktivit vedoucích ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu a jejich zavedení do praxe („proof-of-concept“) platí: Žadatel v této podkapitole zpracuje pouze souhrnné informace o projektu (stručný popis dílčích konceptů a souhrnný popis aktivit apod.). Žadatel popíše metodiku či kritéria, která si stanovil pro rozhodování o pokračování projektu mezi jeho jednotlivými naplánovanými fázemi realizace.

Popis jednotlivých dílčích konceptů/produktů v období realizace (realizační fáze se pro tuto aktivitu dělí na 1. fázi – Ověření proveditelnosti a 2. fázi – Příprava komercializace), konkrétních činností v rámci realizace projektu, předběžný směr komercializace jednotlivých konceptů/produktů apod. zpracuje žadatel do podkapitoly 4.5 Fáze projektu. [↑](#footnote-ref-3)
3. Pro projekty v prioritní ose 4 je požadováno rozepsání investičních aktivit pro jednotlivé školy včetně názvu a celkových způsobilých výdajů na školu. Na základě těchto údajů bude posuzován soulad projektu s podmínkami výzvy a s přehledm investičních priorit ve Strategickém rámci Místního akčního plánu vzdělávání nebo Krajského akčního plánu vzdělávání (MAP, resp. KAP), který musí být uveřejněn na webových stránkách zpracovatele MAP/KAP) nejpozději v den ukončení příjmu žádostí v dané výzvě. [↑](#footnote-ref-4)
4. Pro projekty v rámci PO1, aktivity 1.1.1 Podpora aktivit vedoucích ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu a jejich zavedení do praxe („proof-of-concept“) platí: Žadatel zpracuje jeden logický rámec projektu za celý projekt, nikoli za jednotlivé dílčí koncepty/produkty zvlášť. [↑](#footnote-ref-5)
5. Pro projekty v rámci PO1, SC 1.1 platí: Fáze předinvestční je fází přípravnou do zahájení realizace projektu. Fáze investiční je fází realizace projektu (v případě PoC je toto období děleno na 1. fázi – Ověření proveditelnosti a 2. fázi – Přípravu komercializace). Fáze provozní je pro projekty PoC chápána jako období po skončení realizace projektu, tedy období udržitelnosti projektu a zbytku referenčního období. [↑](#footnote-ref-6)
6. Pro projekty v rámci PO1, aktivity 1.1.1 Podpora aktivit vedoucích ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu a jejich zavedení do praxe („proof-of-concept“) platí: Kromě uvedených požadavků popíše žadatel v rámci této kapitoly aktivity projektu, které musí být plánovány v rozdělení na 1. fázi – Ověření proveditelnosti a 2. fázi – Příprava komercializace ke všem konceptům/produktům, které mají být obsahem jeho projektu. Součástí tohoto popisu musí zároveň být detailní popis plánovaných činností pro každý individuální koncept/produkt v obou fázích (ověření proveditelnosti a příprava komercializace), popis technologické části/kvality každého individuálního konceptu (včetně popisu novosti a výhod nového řešení oproti konkurenčním řešením), popis výstupů a zdůvodnění pravděpodobnosti komerčního využití, popis způsobu ochrany duševního vlastnictví, předpokládaný způsob komercializace, jeho zdůvodnění a potřeby pro jeho podporu (způsob ochrany IP a směr komercializace se může během realizace měnit v návaznosti na výsledky 1. fáze a její zhodnocení).

Informace uvedené v rámci popisu jednotlivých konceptů by neměly obsahovat údaje, které by mohly ohrozit práva duševního vlastnictví žadatele. [↑](#footnote-ref-7)
7. Cílové skupiny projektu odpovídají cílovým skupinám definovaných výzvou (přičemž projekt může pracovat pouze s vybranými cílovými skupinami definovaných výzvyou – jejich výběr je vhodné zdůvodnit). [↑](#footnote-ref-8)
8. např. Demografie, bydlení a veřejná vybavenost: Regionální školství Analýza vybavenosti a dostupnosti školských zařízení v Praze, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2015 [↑](#footnote-ref-9)
9. Tato podkapitola není relevantní pro projekty v rámci PO1, aktivity 1.1.1 Podpora aktivit vedoucích kekomercializaci výsledků výzkumu pomocí ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu a jejich zavedení do praxe („proof-of-concept“). [↑](#footnote-ref-10)
10. Pro projekty v rámci PO1, aktivity 1.1.1 Podpora aktivit vedoucích ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí ověření proveditelnosti a *komerčního potenciálu a jejich zavedení* do praxe („proof-of-concept“) platí: Žadatel je v  povinen zpracovat rozpočet projektu ve struktuře dle požadavků konkrétních výzev a zároveň tak, aby byly jasně a zřetelně odděleny plánované finanční prostředky alokované na jednotlivé fáze projektu (např. uvedením konkrétní fáze do názvu položky) a současně na jednotlivé ověřované koncepty/produkty (např. uvedením názvu či pořadí konkrétního konceptu do názvu položky). Žadatel tedy musí zpracovat rozpočet projektu v detailu na jednotlivé fáze a koncepty. Zároveň musí žadatel v rozpočtu zřetelně odlišit finanční prostředky spadající do ve výzvě uvedeného finančního limitu (např. uvedením „Admin“, „A“ či číselným označením v názvu souvisejících položek). [↑](#footnote-ref-11)
11. Pro projekty v rámci PO4, aktivity 4.1.5 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol (Výzva č. 20) platí: V případě, že je žádost podávána pro více škol současně, rozklíčuje žadatel ve studii proveditelnosti celkovou částku rozpočtu na jednotlivé částky pro zůčastněnné školy tak, aby bylo možné identifikovat maximální výši nákladů, které jsou pro jednotlivé školy požadovány. [↑](#footnote-ref-12)
12. Termínem se rozumí poplatky za dopravní infrastrukturu jako např. mýtné, dálniční známky apod [↑](#footnote-ref-13)
13. Pro projekty v rámci PO1, aktivity 1.1.1 Podpora aktivit vedoucích ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu a jejich zavedení do praxe („proof-of-concept“) platí: Žadatel zpracuje souhrnnou analýzu rizik za celý projekt, nikoli za jednotlivé dílčí koncepty/produkty zvlášť. [↑](#footnote-ref-14)
14. Pro projekty v rámci PO1, aktivity 1.1.1 Podpora aktivit vedoucích ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu a jejich zavedení do praxe („proof-of-concept“) platí: Žadatel zpracuje jednu SWOT analýzu za celý projekt, nikoli za jednotlivé dílčí koncepty/produkty zvlášť. [↑](#footnote-ref-15)
15. GBER (česky ONBV) je zkratka „obecného nařízení o blokových výjimkách“, tj. nařízení Komise (EU) č 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem [↑](#footnote-ref-16)
16. Záložka „Udržitelnost pro EA“ by měla být z modulu CBA v MS2014+ v budoucnosti odstraněna [↑](#footnote-ref-17)
17. Záložka „Udržitelnost pro EA“ by měla být z modulu CBA v MS2014+ v budoucnosti odstraněna [↑](#footnote-ref-18)