Metodika zpracování Studie proveditelnosti

Operační program

PRAHA – PÓL RŮSTU ČR

Verze: 1.3

Datum vydání: 11. 5. 2016

Datum účinnosti: 11. 5. 2016

Vydalo:

Hlavní město Praha

Magistrát hlavního města Prahy, Odbor evropských fondů

Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1

tel.: 236 00 2552

www.prahafondy.eu

Obsah

Část A – Obecné informace	5

1.	Přehled změn	5

2.	Úvod	7

Část B – Povinná osnova studie proveditelnosti	9

Část C – Metodika zpracování jednotlivých kapitol SP	10

1.	Titulní stránka	10

2.	Obsah	10

3.	Úvodní informace	11

3.1.	Účel zpracování studie	11

3.2.	Informace o žadateli	11

3.2.1 Identifikační údaje o žadateli	11

3.2.2 Zkušenosti žadatele	11

4.	Stručný popis  projektu a jeho etap	11

4.1.	Historie dosavadních příprav projektu	12

4.2.	Souhrnná informace o projektu	12

4.3.	Logický rámec projektu	12

4.4.	Lokalizace projektu	12

4.5.	Fáze projektu	13

4.6.	Přínosy a náklady (újmy) projektu	14

4.7.	SWOT analýza	15

5.	Analýza potřebnosti projektu a konkurence	16

5.1.	Analýza potřebnosti projektu z hlediska cílových skupin	16

5.2.	Analýza konkurence, alternativy uspokojování potřeb cílových skupin	17

5.3.	Prokázání nedostatečné kapacity zařízení v lokalitě (relevantní pro prioritní osu 4)	17

6.	Management projektu a řízení lidských zdrojů	18

7.	Technické a technologické aspekty	20

7.1.	Alternativy řešení projektu	21

7.2.	Připravenost projektu pro realizaci	21

8.	Dopad projektu na životní prostředí	21

9.	Zajištění investičního majetku	21

10.	Kalkulace příjmů a výdajů projektu	22

10.1.	Výdaje projektu v realizační fázi	22

10.2.	Příjmy projektu v realizační fázi	23

10.3.	Výdaje v provozní fázi	23

10.4.	Příjmy projektu v provozní fázi	25

10.4.1.	Provozní příjmy generované projektem	25

10.4.2.	Zdroje financování provozu projektu	28

11.	Finanční plán projektu	29

12.	Finanční analýza a udržitelnost projektu	30

12.1.	Vyhodnocení finanční efektivnosti projektu hodnotícími ukazateli	30

12.2.	Udržitelnost projektu	31

13.	Ekonomická analýza projektu	32

14.	Harmonogram projektu	33

15.	Analýza rizik a jejich předcházení	34

16.	Veřejná podpora	36

16.1.	Žadatel (vyplní všichni žadatelé)	36

16.1.1.	Realizace hospodářských aktivit?	36

16.1.2.	Oddělené sledování hospodářských a nehospodářských aktivit?	36

16.1.3.	Malý/střední podnik?	36

16.2.	Projekt (vyplní všichni žadatelé)	36

16.2.1.	Odvětví	36

16.2.2.	Dopad na hospodářskou soutěž	36

16.2.3.	Dopad na obchod mezi členskými státy	36

16.2.4.	Režim podpory	37

16.2.5.	Kumulace podpor, křížové financování	37

16.3.	De minimis (vyplní pouze žadatel, který žádá o podporu v režimu de minimis)	37

16.4.	SGEI (služby obecného hospodářského zájmu - vyplní pouze žadatel, který žádá o podporu v režimu SGEI)	37

16.4.1.	SGEI	37

16.4.2.	Pověřovací akt	37

16.4.3.	Režim SGEI	37

16.4.4.	Míra kompenzace	37

16.5.	Podpora v oblasti výzkumu vývoje a inovací v režimu nezakládajícím veřejnou podporu dle Sdělení Komise - Rámce pro státní podporu výzkumu vývoje a inovací (Rámec VaV - vyplní pouze žadatelé o podporu v tomto režimu )	38

16.5.1.	Příjemce	38

16.5.2.	Režim podpory	38

16.5.3.	Podpora výzkumné infrastruktury/výzkumné organizace jako celku	38

16.6.	Podpora dle GBER (vyplní pouze žadatelé o podporu v tomto režimu)	38

16.6.1.	Podnik v obtížích	38

16.6.2.	Podmínky příslušné kategorie GBER	38

16.6.3.	Kumulace podpory	38

16.6.4.	Transparentní formy podpory	39

16.7.	Podpora sociální péče (uvedou pouze žadatelé v oblasti sociální péče)	39

16.8.	Podpora vzdělávání (uvedou pouze žadatelé v oblasti vzdělávání)	39

16.9.	Hromadná doprava (uvedou pouze žadatelé v oblasti hromadné dopravy)	39

17.	Stručné vyhodnocení projektu	39

Část D – Průvodce finanční a ekonomickou analýzou projektu v modulu CBA v MS2014+	40

Část E – Logický rámec projektu	60

Část F – Certifikát kvality SBtoolCZ	64

- Část A – Obecné informace

- Přehled změn

Uvedená tabulka poskytuje seznam veškerých provedených změn v předmětném dokumentu oproti původní verzi.

| Přehled změn oproti verzi 1.2 ze dne 6. 4. 2016 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola/strana | Popis změny | Zdůvodnění změny | Odpovědnost za správnost změny | Datum platnosti/ účinnosti změny |
| Celý dokument | Úpravy textu za účelem upřesnění pravidel a podmínek | Srozumitelnosti pro žadatele | Sagač | 11. 5. 2016 |
| Celý dokument | Odstraněny texty ohledně projektů do 5 mil. Kč | Nadále nejsou relevantní | Sagač | 11. 5. 2016 |
| Celý dokument | Opraveno číslování kapitol | Zjevná chyba | Sagač | 11. 5. 2016 |
| Kap. 4.2 | Do souhrnné informace doplněna kapacita zařízení, relevantní pro projekty v rámci PO4 | V rámci PO4 se jedná o podstatnou informaci, která by měla být součástí SP | Sagač | 11. 5. 2016 |
| Kap. 4.5 | Do investiční fáze doplněny podmínky pro projekty v rámci PO4 – prokázání nediskriminace a nesegregace | Jedná se o podstatné principy, které by měly být v projektu zahrnuty již od jeho přípravy. | Sagač | 11. 5. 2016 |
| Kap. 5 | Doplněno, že součástí kap. má být popis návaznosti na další aktivity, projekty a strategie | Potřeba uvedení této informace podstatné pro hodnocení projektu | Sagač | 11. 5. 2016 |
| Kap. 5.3 | Doplněna nová kapitola relevantní pro PO4. Kapitola se týká prokázání nedostatečné kapacity zařízení v lokalitě. | Potřeba uvedení relevantní argumentace k prokázání toho, že dané zařízení nemá kapacitu dostatečnou. | Sagač | 11. 5. 2016 |
| Kap. 6 | Upřesněno, že žadatel v kapitole uvede též zkušenosti týmu s realizací projektů a že tyto popíše a doloží | Potřeba uvedení této informace podstatné pro hodnocení projektu | Sagač | 11. 5. 2016 |
| Kap. 7 | Doplněny tři otázky, na které má žadatel v rámci kapitoly odpovědět – nároky na údržbu, zajištění dostupnosti a úpravy prostředí | Potřeba uvedení této informace | Sagač | 11. 5. 2016 |
| Kap. 12.2 | Doplněno, že žadatel popíše udržitelnost i z hlediska provozního | Potřeba uvedení této informace | Sagač | 11. 5. 2016 |

- Úvod

Metodika zpracování Studie proveditelnosti v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR (dále jen „Metodika SP“) je dokument, který vydává Hlavní město Praha (Magistrát hlavního města Prahy - Odbor evropských fondů), jako řídicí orgán (ŘO) uvedeného operačního programu.

Dokument je určen pro žadatele, kteří budou žádat o podporu poskytovanou v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR (dále jen „OP PPR“).

Studie proveditelnosti je pro projekty financované z EFRR povinnou přílohou žádosti o podporu z OP PPR, pokud je tak stanoveno ve výzvě. Jedná se o dokument, který je jedním z hlavních podkladů při hodnocení projektu, a proto je nezbytné, aby žadatel dodržel povinnou osnovu a věcný obsah tak, jak je dále specifikováno.

Studii proveditelnosti je možné oproti povinnému obsahu rozšířit. Jestliže některá z kapitol není pro daný projekt relevantní, nesmí být bez komentáře vynechána, ale namísto ní musí být ve studii stručně vysvětlen důvod, proč nebyla daná kapitola zpracována.

Metodika SP je rozdělena na část A, B, C, D a E:

Část A – Obecné informace

Část B – Povinná osnova studie proveditelnosti

Část C – Metodika zpracování jednotlivých kapitol SP

Část D – Průvodce finanční a ekonomickou analýzou projektu v modulu CBA v MS2014+

Část E – Logický rámec projektu – logika a vzor zpracování

Metodiku SP, Pravidla pro žadatele a příjemce, texty výzev, znění programového dokumentu OP PPR, další metodiky a informace naleznete na webových stránkách www.prahafondy.eu.

Metodika SP bude aktualizována vždy dle potřeby (s ohledem na aktualizaci právní úpravy ČR, EU a metodické dokumenty Ministerstva pro místní rozvoj). Řídicí orgán OP PPR může tento dokument revidovat vydáním nové verze. Účinnost každé verze je vyznačena na titulní straně tohoto dokumentu. Všechny dostupné verze jsou k dispozici na webových stránkách www.prahafondy.eu, zároveň jsou žadatelé na vydání nové verze upozorňováni prostřednictvím informačního systému MS2014+. Žadatel musí při zpracování SP jako povinné přílohy k žádosti o podporu postupovat vždy podle aktuálně účinné verze Metodiky SP.

Závaznost

Povinnost zpracování Studie proveditelnosti dle Metodiky SP se vztahuje na ty žadatele, jejichž žádosti o podporu splňují předepsané limity:

| - Dokument | - Kdy se zpracovává | - Co zahrnuje |
| --- | --- | --- |
| - Studie proveditelnosti včetně finanční analýzy a zjednodušené ekonomické analýzy zpracované v modulu CBA v MS2014+ | - U projektů do 100 mil. Kč celkových způsobilých výdajů | - 1) Studii proveditelnosti, zpracovanou dle Metodiky zpracování Studie proveditelnosti, která je zveřejněna na webu www.prahafondy.eu. - 2) Finanční analýzu, zpracovanou v modulu CBA v MS2014+. - 3) Zjednodušenou ekonomickou analýzu, zpracovanou v modulu CBA v MS2014+. - Průvodce zpracováním finanční analýzy a zjednodušené ekonomické analýzy je součástí Metodiky zpracování Studie proveditelnosti OP PPR (část D). |
| - Studie proveditelnosti včetně finanční analýzy a ekonomické analýzy zpracované v modulu CBA v MS2014+ | - U projektů od 100 mil. Kč (včetně) celkových způsobilých výdajů | - 1) Studii proveditelnosti, zpracovanou dle Metodiky zpracování Studie proveditelnosti, která je zveřejněna na webu www.prahafondy.eu. - 2) Finanční analýzu, zpracovanou v modulu CBA v MS2014+. - 3) Ekonomickou analýzu v plném rozsahu, zpracovanou v modulu CBA v MS2014+. - Průvodce zpracováním finanční analýzy a ekonomické analýzy v plném rozsahu je součástí Metodiky zpracování Studie proveditelnosti OP PPR (část D). |

- Metodika zpracování Studie proveditelnosti je uveřejněna na webových stránkách www.prahafondy.eu. Finanční a ekonomickou analýzu žadatel/zástupce žadatele vyplňuje přímo do připraveného formuláře v MS2014+ v modulu CBA. Průvodce zpracováním finanční analýzy, zjednodušené ekonomické analýzy a ekonomické analýzy v plném rozsahu je součástí Metodiky zpracování Studie proveditelnosti OP PPR (část D).

- Finanční analýzu, zaměřenou primárně na udržitelnost projektu, jeho životaschopnost zjištění, zda není přefinancován, musí žadatel zpracovat pro všechny projekty vytvářející příjmy podle článku 61 obecného nařízení (více viz Metodika zpracování Studie proveditelnosti).

- Část B – Povinná osnova studie proveditelnosti

Část A – Obecné informace	5

1.	Přehled změn	5

2.	Úvod	7

Část B – Povinná osnova studie proveditelnosti	9

Část C – Metodika zpracování jednotlivých kapitol SP	10

1.	Titulní stránka	10

2.	Obsah	10

3.	Úvodní informace	11

3.1.	Účel zpracování studie	11

3.2.	Informace o žadateli	11

3.2.1 Identifikační údaje o žadateli	11

3.2.2 Zkušenosti žadatele	11

4.	Stručný popis  projektu a jeho etap	11

4.1.	Historie dosavadních příprav projektu	12

4.2.	Souhrnná informace o projektu	12

4.3.	Logický rámec projektu	12

4.4.	Lokalizace projektu	12

4.5.	Fáze projektu	13

4.6.	Přínosy a náklady (újmy) projektu	14

4.7.	SWOT analýza	15

5.	Analýza potřebnosti projektu a konkurence	16

5.1.	Analýza potřebnosti projektu z hlediska cílových skupin	16

5.2.	Analýza konkurence, alternativy uspokojování potřeb cílových skupin	17

5.3.	Prokázání nedostatečné kapacity zařízení v lokalitě (relevantní pro prioritní osu 4)	17

6.	Management projektu a řízení lidských zdrojů	18

7.	Technické a technologické aspekty	20

7.1.	Alternativy řešení projektu	21

7.2.	Připravenost projektu pro realizaci	21

8.	Dopad projektu na životní prostředí	21

9.	Zajištění investičního majetku	21

10.	Kalkulace příjmů a výdajů projektu	22

10.1.	Výdaje projektu v realizační fázi	22

10.2.	Příjmy projektu v realizační fázi	23

10.3.	Výdaje v provozní fázi	23

10.4.	Příjmy projektu v provozní fázi	25

10.4.1.	Provozní příjmy generované projektem	25

10.4.2.	Zdroje financování provozu projektu	28

11.	Finanční plán projektu	29

12.	Finanční analýza a udržitelnost projektu	30

12.1.	Vyhodnocení finanční efektivnosti projektu hodnotícími ukazateli	30

12.2.	Udržitelnost projektu	31

13.	Ekonomická analýza projektu	32

14.	Harmonogram projektu	33

15.	Analýza rizik a jejich předcházení	34

16.	Veřejná podpora	36

16.1.	Žadatel (vyplní všichni žadatelé)	36

16.1.1.	Realizace hospodářských aktivit?	36

16.1.2.	Oddělené sledování hospodářských a nehospodářských aktivit?	36

16.1.3.	Malý/střední podnik?	36

16.2.	Projekt (vyplní všichni žadatelé)	36

16.2.1.	Odvětví	36

16.2.2.	Dopad na hospodářskou soutěž	36

16.2.3.	Dopad na obchod mezi členskými státy	36

16.2.4.	Režim podpory	37

16.2.5.	Kumulace podpor, křížové financování	37

16.3.	De minimis (vyplní pouze žadatel, který žádá o podporu v režimu de minimis)	37

16.4.	SGEI (služby obecného hospodářského zájmu - vyplní pouze žadatel, který žádá o podporu v režimu SGEI)	37

16.4.1.	SGEI	37

16.4.2.	Pověřovací akt	37

16.4.3.	Režim SGEI	37

16.4.4.	Míra kompenzace	37

16.5.	Podpora v oblasti výzkumu vývoje a inovací v režimu nezakládajícím veřejnou podporu dle Sdělení Komise - Rámce pro státní podporu výzkumu vývoje a inovací (Rámec VaV - vyplní pouze žadatelé o podporu v tomto režimu )	38

16.5.1.	Příjemce	38

16.5.2.	Režim podpory	38

16.5.3.	Podpora výzkumné infrastruktury/výzkumné organizace jako celku	38

16.6.	Podpora dle GBER (vyplní pouze žadatelé o podporu v tomto režimu)	38

16.6.1.	Podnik v obtížích	38

16.6.2.	Podmínky příslušné kategorie GBER	38

16.6.3.	Kumulace podpory	38

16.6.4.	Transparentní formy podpory	39

16.7.	Podpora sociální péče (uvedou pouze žadatelé v oblasti sociální péče)	39

16.8.	Podpora vzdělávání (uvedou pouze žadatelé v oblasti vzdělávání)	39

16.9.	Hromadná doprava (uvedou pouze žadatelé v oblasti hromadné dopravy)	39

17.	Stručné vyhodnocení projektu	39

Část D – Průvodce finanční a ekonomickou analýzou projektu v modulu CBA v MS2014+	40

Část E – Logický rámec projektu	60

Část F – Certifikát kvality SBtoolCZ	64

- Část C – Metodika zpracování jednotlivých kapitol SP

- Titulní stránka

Musí být uvedeno, že se jedná o studii proveditelnosti, dále žadatel uvede název projektu, název žadatele, počet stran textu, počet příloh a datum zpracování studie.

- Obsah

Obsah musí být v  souladu s touto metodikou, tzn. žadatel je povinen strukturovat SP do kapitol uvedených na str. 8 (samozřejmostí je číslování stránek).

|  | Upozorňujeme, že není možné jakoukoliv kapitolu vynechat bez udání důvodu. V případě potřeby je však možné obsah kapitoly či SP rozšířit. |
| --- | --- |

- Úvodní informace

  - Účel zpracování studie

Tato podkapitola musí vždy obsahovat účel, pro který je SP zpracována (např. k žádosti o podporu z programu OP PPR v rámci 1. výzvy, prioritní osa, investiční priorita/specifický cíl ….), identifikační údaje o zpracovateli studie (název, adresa, IČ).

  - Informace o žadateli

3.2.1 Identifikační údaje o žadateli

      - název organizace

      - sídlo organizace

      - IČ, DIČ

      - kontaktní osoby projektu (jméno a příjmení vč. telefonického a e-mailového kontaktu)

      - současné provozovny (místa podnikání u soc. podniku/umístění současných chráněných prac. míst u chráněných pracovišť) žadatele

3.2.2 Zkušenosti žadatele

      - vztah odbornosti žadatele a věcné náplně projektu (popis činnosti žadatele v oblasti zaměření projektu)

      - počet kmenových zaměstnanců, jejich vzdělání a praxe v práci s cílovou skupinou

      - zkušenosti z oblasti řízení projektů

      - účast na podobných projektech v minulosti

- Stručný popis  projektu a jeho etap

V této části žadatel uvede výchozí stav, stav po realizaci, srovnání vývoje bez realizace projektu a při realizaci projektu (tzv. nulová varianta vs. investiční varianta), analýzu současné a budoucí situace cílových skupin vymezených výzvou, popis jednotlivých částí projektu a aktivit projektu, popis přínosů projektu pro městskou část/hl.m. Prahu, na jejichž území bude projekt realizován z pohledu kvality a rozsahu poskytovaných služeb.

Z této části SP musí být zřejmé, v čem projekt spočívá a jakými etapami bude procházet jeho realizace, etapy musí být shodné s vymezením v žádosti o podporu, musí být věcně, časově a finančně vymezeny.

V případě variantního zpracování je vhodné zpracovat každou variantu zvlášť. Variantní řešení musí žadatel vždy uvést v případě, že lze projekt realizovat i za jiných podmínek, např. v jiné lokalitě za jinou cenu.

  - Historie dosavadních příprav projektu

      - Okolnosti vedoucí k potřebě realizace projektu

      - Případné varianty a možnosti, které byly brány v úvahu

      - Kritéria vedoucí k výběru navržené varianty projektu

  - Souhrnná informace o projektu

      - Smysl a zaměření projektu

      - Služby, případně projektem poskytované produkty či řešené problémy

      - Investor (resp. vlastník či provozovatel) projektu, či jeho dílčích částí

      - Ostatní významná specifika projektu

      - Cílové skupiny projektu, jejichž vymezení je v souladu se zněním konkrétní výzvy

      - Kapacita zařízení

      - Projektové indikátory

  - Logický rámec projektu

- tzv. Logframe (LF) - Metoda logického rámce je postup, který umožňuje uspořádat základní charakteristiky projektu ve vzájemných souvislostech. Jedná se o stručný a přehledný zápis projektového návrhu, jeho logických vazeb a základních parametrů. Logika zpracování a vzor LF je uveden v části E této metodiky.

  - Lokalizace projektu

  - Místo, kde bude investice/(nová) kapacita zřízena/rozšířena a provozována

  - Je-li relevantní, místo výchozího působení žadatele a poskytované služby

  - Je důležité místo realizace jasně specifikovat

  - V případě nákupu nemovitosti v rámci projektu je třeba, aby žadatel porovnal variantu pronájem / nákup a dále aby specifikoval výhody pro nákup v dané lokalitě

  - Pokud místo realizace není ve vlastnictví či správcovství žadatele, je třeba konkretizovat, na základě jakého právního vztahu je zde možné investici provést

| Lokalizace investice |  |
| --- | --- |
| Ulice |  |
| č.p. |  |
| č. orientační |  |
| PSČ |  |
| Město |  |
| katastrální území |  |
| č. parcely |  |
| majitel nemovitosti |  |
| správce nemovitosti |  |

  - Fáze projektu

V této souvislosti lze projektový záměr rozdělit do tří možných fází. Je třeba popsat realizované aktivity projektu ve všech fázích (hlavní i vedlejší aktivity projektu), finanční náročnost jejich realizace a zdroje financování těchto nákladů. Fáze, které budou spadat do období realizace projektu, je třeba zařadit/rozdělit do etap (max délka 6 měsíců).

1) Fáze předinvestiční

= období přípravných prací, ve kterém se projekt rozpracuje a rozhoduje se o jeho realizaci či zamítnutí.

Z hlediska hotovostních toků sem zpravidla spadají náklady na projektovou dokumentaci, administrativní náklady na přípravu projektu, náklady na zpracování ekonomických studií (samotná studie proveditelnosti, resp. jiné dokumenty).

Důležité je, že všechny příjmy a výdaje vzniklé v tomto období jsou irelevantní pro posouzení smysluplnosti investice a nesmí její hodnocení ovlivnit. Jedná se o tzv. sunk costs, česky utopené náklady, které investor vydá, ať již se investice uskuteční nebo nikoli, a proto je do rozhodování o realizovatelnosti či smysluplnosti projektu žadatel nezahrnuje.

2) Fáze investiční (realizační)

= období od začátku faktické realizace projektu do zahájení jeho provozu (též tzv. fáze výstavby).

Z hlediska hotovostních toků bývá toto období obvykle ve znamení silného převýšení výdajů nad příjmy, přesněji – investičních nákladů nad provozními příjmy. Protože však náklady musí být nějak kryty, hrají v této fázi obvykle výlučnou roli příjmy z vnějších zdrojů financování projektu. Těmi jsou vložený kapitál, úvěry, resp. dotace v objemu a kombinaci podle charakteru projektu, jeho možností a disponibilních zdrojů.

Zejména u větších a organizačně náročnějších investičních akcí lze předpokládat, že složení realizačního týmu, jeho organizace a řídící procesy se budou výrazně lišit od fáze provozní.

3) Fáze provozní

= období od zahájení provozu projektu do ukončení projektu/po jeho ukončení.

Je důležité si uvědomit, že investiční fáze není jediným rizikovým místem projektu a že jeho zainvestováním - „postavením, spuštěním či zprovozněním“ boj o efektivitu nekončí, ale často začíná. Efektivní zvládnutí výstavby může být zcela znehodnoceno ztrátovým a neefektivním provozem. Tento fakt je o to významnější, vezmeme-li do úvahy následky neudržení provozu investice po dobu minimálně  3 roky od ukončení projektu (platí výhradně pro malé a střední podniky; pro ostatní subjekty platí doba udržitelnosti provozu investice 5 let).

Ztrátový či neefektivní provoz nemusí přitom být pouze důsledkem špatného poměru provozních příjmů a nákladů projektu. Častým problémem provozní fáze se stávají splátky a úroky (dluhová služba), vyvolané potřebným financováním investiční fáze. Proto je v analýze finanční udržitelnosti projektu (viz odpovídající část SP) třeba věnovat náležitou pozornost tzv. finančnímu cash flow, tedy peněžním tokům, zahrnujícím jak provozní příjmy a výdaje, tak takové, které plynou z financování projektu.

Projekty, které využívají možnosti získání dotací, jsou někdy (v případě spolufinancování projektu žadatelem či/a financování projektu formou ex-post) nuceny nejdříve krýt svoje investice úvěry a získané dotace pak vstupují do peněžních toků až následně. Proto je třeba sledovat nejen hodnoty příjmů a výdajů, ale i jejich rozložení v čase, což je často zanedbáváno.

Tato fáze musí být částečně zahrnuta do realizace projektu u projektů předkládaných v prioritní ose 4 s ohledem na nutnost naplnění hodnot indikátorů v průběhu realizace projektu.

V prioritní ose 4 žadatel ve SP popíše kritéria pro výběr a přijímání dětí do zařízení a prokáže nediskriminační a nesegregační přístup k marginalizovaným skupinám jako jsou romské děti a další děti s potřebou podpůrných opatření (děti se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a se sociálním znevýhodněním).

  - Přínosy a náklady (újmy) projektu

Tato část umožňuje žadateli zachytit i takové přínosy projektu, které nelze přímo zahrnout do peněžních toků a z nich odvozovaných základních finančních parametrů projektu (výnosnost, návratnost…). Příklady - vliv projektu na:

- Rovné příležitosti

- Zdraví obyvatelstva

- Zaměstnanost

- Mobilitu pracovních sil

- Integraci ohrožených skupin obyvatelstva

- Vzdělanost

- Konkurenceschopnost žadatele

- Konkurenceschopnost jiných subjektů, využívajících výstupy projektu

- Dopravní infrastrukturu

- Dopravní obslužnost

- Životní prostředí (viz také kapitola 8)

Charakteristika přínosů a nákladů projektu je stěžejní součástí SP, neboť potvrzuje orientaci projektu na jeho cíle a účel a ověřuje, že SP odpovídá závěrům SWOT analýzy uvedeným níže.

Tato kapitola by měla zahrnovat výčet a popis všech dopadů realizace a provozu projektu. Žadatel identifikuje dopady a přínosy projektu s důrazem na popis dopadů na cílové skupiny (tyto dopady případně kvantifikuje).

Při zpracovávání zjednodušené ekonomické analýzy i ekonomické analýzy v plném rozsahu je v modulu CBA k dispozici žadatelům číselník socioekonomických dopadů, který obsahuje již naceněné socioekonomické dopady dle specifických cílů. Žadatel provádí výběr z číselníku. Ve SP je třeba výsledky rozepsat a okomentovat.

Zpracovatel uvede přehled relevantních přínosů pro cílové skupiny projektu, včetně jejich kvantifikace, výše dopadu.

  - SWOT analýza

Žadatel identifikuje silné a slabé stránky (Strengths and Weaknesses), příležitosti a hrozby (Opportunities and Threats), spojené s projektem. Z tohoto hlediska představuje tato analýza dobrý náhled do očekávaných možností i rizik jak z hlediska projektu samého, tak z hlediska jeho vztahu k okolí, tedy i k potenciálnímu trhu.

Analýza využívá maticové podoby. Následující tabulka je pouze příkladem, vodítkem pro posuzování projektu z hlediska SWOT:

| S silné stránky - Jaké jsou naše výhody? - Co děláme dobře? - V čem jsme lepší než ostatní poskytovatelé služeb/konkurence? - Jaké metody práce/služby máme k dispozici? - V čem vidí ostatní poskytovatelé služeb/konkurence naše silné stránky? - Dobré finanční zázemí? - Výhodná lokalizace? - Kvalitní marketing? | W slabé stránky - Jaké jsou naše nevýhody? - Co bychom mohli zlepšit? - Čeho bychom se měli vyvarovat? - Jaká jsou naše případná omezení ve zdrojích ve srovnání s ostatními poskytovateli/konkurencí? - V čem vidí konkurence naše slabé stránky? - Jaká je naše citlivost na změny prostředí (zranitelnost)? - Jak spolehlivá jsou data, na kterých stavíme? |
| --- | --- |
| O příležitosti - V čem spočívají naše příležitosti, šance? - Jaké trendy vývoje jsou pro nás zajímavé? - Jak lze naše silné stránky proměnit v příležitosti? - Možnosti dalšího rozvoje (technické, poskytování další služby) - Získání dalších partnerů? - Zranitelnost konkurence? - Flexibilní reakce na sezónní vlivy a změny potřeb cílových skupin? | T hrozby - Jakým překážkám bude třeba čelit? - Co dělá konkurence? - Nedojde ke změně podmínek (zadání), pro které je projekt navržen? - Může nás ohrozit vývoj techniky? - Jaké trendy vývoje nás mohou ohrozit (ekonomické, politické…)? - Lze očekávat finanční problémy? - Mohla by nás některá ze slabých stránek vážně ohrozit? |

Při zpracovávání SWOT analýzy je nutné správně rozlišovat, co je silnou stránkou a co příležitostí a dále co je slabou stránkou a co hrozbou. Pro rozlišení těchto rozdílů se doporučuje používat rozdělení na interní a externí prostředí (faktory). S interním prostředím souvisí silné a slabé stránky. S externím prostředím souvisí příležitosti a hrozby. Např. zkušenosti členů realizačního týmu mohou být silnou stránkou nebo slabou stránkou, ale neměly by být řazeny mezi příležitosti nebo hrozby.

- Analýza potřebnosti projektu a konkurence

Ve SP žadatel popíše návaznost projektu na další aktivity žadatele a na strategie a rozvojové plány městské části, hl. m. Prahy a další strategické dokumenty (např. v prioritní ose 4 z oblasti rozvoje školské infrastruktury). Žadatel uvede, zda projekt navazuje na jiné projekty zrealizované nebo předložené v rámci předchozích výzev (vlastní či jiných žadatelů, realizované v rámci OP PPR, jiného OP, jiného dotačního programu na národní, regionální nebo místní úrovni). Uvede název, registrační číslo a stručné zaměření doplňkového projektu. Ve SP popíše také plánované komplementární projekty, které dosud nebyly předloženy ve formě žádosti.

  - Analýza potřebnosti projektu z hlediska cílových skupin

V této části SP žadatel prokáže potřebnost realizace projektu na základě dat, jejichž zdroje jasně identifikuje. Zejména jsou relevantní identifikace a analýza charakteristik cílových skupin projektu (v souladu s vymezením cílových skupin ve výzvě) vč. jejich kvantifikace (např. na základě statistických dat, terénního šetření, dotazníkového šetření). A to jednak obecně charakterizovat a kvantifikovat cílové skupiny v lokalitě, ve které bude projekt realizován, a dále uvést, kolik osob cílové skupiny/cílových skupin bude do projektu přímo zapojeno. Z analýzy by mělo jasně vyplývat zdůvodnění zaměření projektu a doložení jeho potřebnosti.

|  | Žadatel musí v analýze zodpovědět zejména následující otázky: - Kdo je cílovou skupinou projektu, resp. kdo je uživatelem služeb a produktů plynoucích z projektu? - Jaký je důvod výběru zvolených charakteristik cílových skupin (z výčtu daného výzvou)? - Jaké specifické potřeby mají tyto cílové skupiny? - Kolik osob/zástupců cílových skupin bude do projektu přímo zapojeno? - Je-li relevantní, jak vysokou poptávku lze očekávat ze strany cílových skupin projektu? |
| --- | --- |

  - Analýza konkurence, alternativy uspokojování potřeb cílových skupin

Předmětem této části studie proveditelnosti je analýza nabídky služeb pro cílové skupiny projektu od jiných poskytovatelů v lokalitě realizace projektu. A dále vymezení, čím se žadatelem nabízené řešení plnění potřeb cílových skupin projektu liší od ostatních poskytovatelů.

|  | Žadatel musí v analýze zodpovědět zejména následující otázky: - Existuje konkurence na straně poskytovatelů služeb a produktů? - V čem se ve svém přístupu žadatel liší od konkurence/ostatních poskytovatelů služeb pro cílové skupiny. - Zda a příp. jakým způsobem je jeho přístup inovativní. |
| --- | --- |

  - Prokázání nedostatečné kapacity zařízení v lokalitě (relevantní pro prioritní osu 4)

Žadatel zdůvodní potřebnost rozšířit kapacity daného zařízení dané lokalitě a argumenty o způsobu zajištění využití zvýšené kapacity v době udržitelnosti s ohledem na vývoj (např. růst bytové výstavby) a záměry zařízení (např. záměr přijímat více dětí mladšího věku).

Zdůvodnění potřebnosti je možné doložit informacemi o nepřijetí dětí, demografickou analýzou zaměřenou na vývoj celkového počtu obyvatel, vývoj počtu narozených dětí, prognózu dalšího vývoje počtu obyvatel případně počty dětí ve věkové skupině do 3 let a ve věkové skupině 3-6 let. Data/výstupy analýzy je třeba stručně popsat.

- Management projektu a řízení lidských zdrojů

|  | Žadatel musí v SP jasně odpovědět zejména na níže uvedené otázky: - Bude oddělen vlastník a provozovatel projektu? - Existují jiní významní přímí účastníci projektu (zejména účast partnera projektu)? - Jakým způsobem bude do projektu zapojen případný partner? - Jaká je právní forma a historie investujícího resp. provozujícího subjektu? - Které profese a v jakém počtu projekt ve svých jednotlivých fázích vyžaduje (včetně osob z řad cílových skupin definovaných výzvou)? - Jaká z činností bude řešena outsourcingem a které činnosti budou zajišťovat vlastní zaměstnanci pro každou etapu projektu (včetně osob z řad cílových skupin definovaných výzvou)? - Jak bude vypadat výsledná organizační struktura a uspořádání procesů ? - Jaké zkušenosti má realizační tým projektu? - Jaké zkušenosti má žadatel? - Jaká vzniknou pracovní místa, a to i pro osoby z řad cílových skupin definovaných výzvou, a jaké jsou jejich parametry (mzda, pracovní podmínky, povinnosti, požadovaná odbornost)? |
| --- | --- |

Žadatel v tabulce specifikuje, zda se jedná o nové pracovní místo. Dále popíše, zda mají členové realizačního týmu zkušenosti s realizací projektů (investičních, příp. neinvestičních) a jejich účast na projektech popíše a doloží referenčními projekty.

Pro přehlednost plánovaných personálních nákladů žadatel zpracuje data do následující tabulky:

Tabulka personálního zajištění projektu (vzor):

| Pozice v týmu | Jméno1 | Název organizace2 | Funkce v rámci organizace3 | Odpovědnost a kompetence člena týmu | Podíl práce na projektu k celkové pracovní době (v %) 100%= 40h/týdně | Druh pracovně právního vztahu (pracovní smlouva, DPP, DPČ..) | Super hrubá mzda /hod. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Předinvestiční fáze |  |  |  |  |  |  |  |
| Investiční fáze |  |  |  |  |  |  |  |
| Provozní fáze |  |  |  |  |  |  |  |

Vysvětlivky k tabulce personálního zajištění projektu:

1 Žadatel uvede jména a příjmení všech členů týmu včetně členů týmu partnerů a pracovníků z řad cílových skupin definovaných výzvou. Pokud daná pozice bude obsazována osobou, jejíž jméno není v době podání žádosti o podporu známo (např. bude vybrána formou výběrového řízení v investiční fázi projektu), stačí uvést poznámku „toho času není relevantní“.

2 Žadatel uvede název organizace, v níž je daný člen týmu zaměstnán (název své organizace či organizace partnerů)

3 Žadatel uvede funkci, kterou v současnosti daný člen týmu zastává v rámci své organizace

4 Žadatel stručně uvede hlavní aktivity korespondující s pozicí (např. Projektový manažer: koordinuje aktivity projektového týmu, vymezuje kompetence v rámci týmu, zodpovídá za včasné plnění atd.)

Stejně tak jako je tomu u ostatních témat řešených ve SP, je třeba i zde důsledně uvádět zdroje informací zapracovaných do zvolených variant. Žadatelé se při stanovování výše mzdy musí řídit cenou obvyklou v místě a čase.

- Technické a technologické aspekty

Tato část SP je stěžejní hlavně u projektů, v nichž zvolená investiční akce, technika, technologie, nákup staveb a stavební úpravy v té či oné fázi projektu zásadním způsobem ovlivní investiční nebo provozní finanční toky projektu. A to ať přímo prostřednictvím výdajů na danou technologii či techniku, nebo skrze ostatní provozní resp. investiční výdaje.

|  | Při zpracování SP není nutné opisovat doslova technické dokumentace či dodavatelské nabídky, je však důležité uvést ze všech souvisejících odborných informací ty, které jsou významné pro hodnocení konzistence ostatních částí SP. V každém případě však platí, že žadatel musí uvést zdrojový dodavatelský návrh či projektovou a technickou/technologickou dokumentaci a zajistit disponibilitu tohoto zdroje pro pozdější uživatele studie. |
| --- | --- |

V rámci této kapitoly žadatel odpoví zejména na následující otázky:

- Jaký investiční majetek je zapotřebí v jednotlivých fázích projektu?

- Jaké materiálové a energetické toky vyplývají z této technologické varianty v jednotlivých etapách?

- Jaké profese bude vzhledem k technologiím nutné zajistit pro výstavbu, provoz i likvidaci?

- Jak vysoké lze odhadovat investiční náklady?

- Jaká je fyzická životnost projektu resp. pořizovaných investic?

- Kdy bude fakticky nutná reinvestice z technického hlediska?

- Kdy začne vlivem opotřebení majetku narůstat provozní náročnost a v jaké míře?

- Jaká technologie bude příp. použita v investiční fázi a jaká technologie tvoří podstatu provozu?

- Jaké má ta která technologie provozní výhody a nevýhody a proč je preferována (doporučujeme srovnávací analýzu), a to ve vazbě na uspokojování potřeb cílových skupin.

- Popis samotného výrobního a logistického procesu z technologického a technického hlediska.

- Jaké jsou rizikové faktory použité technologie?

- Jaké jsou nároky na údržbu a opravy?

- Jak bude zajištěna dostupnost; bude zajišována bezbariérovost?

- K jakým úpravám venkovního prostředí dojde (pokud je tato aktivita součástí projektu)?

Je zřejmé, že technická a technologická řešení se týkají všech fází projektu, včetně logistických procesů, použité IS/IT apod. Přehled zde uvedených otázek není vyčerpávající a jeho obohacení podle specifik daného projektu je nanejvýš žádoucí.

  - Alternativy řešení projektu

V této části žadatel popíše jednotlivé alternativy projektu z pohledu jejich technického řešení. V souvislosti s popisem jednotlivých alternativ musí být popsána pozitiva a negativa jednotlivých alternativ a to ve vazbě na technické i technologické řešení z hlediska uspokojování potřeb cílových skupin a následně na finanční dopad, výběr vhodné technologie, nároky na objekty, budovy a provoz, materiálové vstupy ve fázi realizační a provozní. Současně zde žadatel uvede i personální požadavky, organizaci provozu, požadavky na poskytovatele technologií, dodávek a služeb ve fázi realizační i provozní.

  - Připravenost projektu pro realizaci

V této části žadatel uvede informace o připravenosti projektu k realizaci a požadavky na úspěšnou realizaci (technická, organizační a finanční připravenost).

Požadavky popíše z pohledu legislativních nároků a jejich zajištění, majetkových poměrů a jejich řešení, včetně přehledu pozemků, budov a infrastruktury, dotčených realizací projektu a popisu práva jejich užívání, popis procesů organizace, schvalování a kontroly a možné využití nákupu služeb).

- Dopad projektu na životní prostředí

Je třeba vzít v úvahu, že dopady na životní prostředí nemusejí být automaticky pouze negativní. Pozitivní dopad na životní prostředí může být přímo cílem a smyslem určitého projektu.

V případě negativních dopadů projektu na životní prostředí hrozí realizátorovi investice řada dodatečných nákladů. Na jedné straně jsou to dodatečné náklady na odstraňování samotných škod, případně na zajištění bezproblémového provozu, na straně druhé možné sankční postihy ze stran regulativních orgánů, které by v některých případech mohly vést až k samotnému ukončení projektu.

Zdroje problémových dopadů na životní prostředí lze nalézt ve všech fázích projektu. Proto je třeba všechny, i potenciální, hrozby těchto problémů předem anticipovat a vyhodnotit z hlediska možných dopadů na hotovostní toky.

Identifikace dopadů projektu na životní prostředí by se měla objevit již v předchozí analýze SWOT (ať jako pozitivní nebo negativní aspekt).

- Zajištění investičního majetku

Žadatel zde jasně a úplně vymezí strukturu pořizovaného investičního majetku. Je důležité si uvědomit, že pro zařazení majetku mezi investiční nehraje roli fáze, ve které je pořízen, nýbrž dlouhodobost či krátkodobost spotřeby těchto aktiv.

Není možné opominout logistické, dodavatelsko – odběratelské a právní řešení nákupu veškerého zmíněného majetku. Výstupem této kapitoly SP musí být zejména následující informace (jejich relevance samozřejmě závisí na charakteru projektu):

Investiční majetek:

- Seznam nezbytných investičních položek

- Časový rozvrh jejich pořizování, údržby, oprav, resp. obnovy

- Způsob pořizování, eventuelně od koho a za jakých obchodních podmínek

- Případné pojištění jednotlivých druhů majetku a proti čemu

- Kalkulace příjmů a výdajů projektu

  - Výdaje projektu v realizační fázi

V této kapitole žadatel detailně specifikuje položky způsobilých výdajů projektu v realizační fázi, které musí korespondovat s předloženým rozpočtem projektu uvedeném v žádosti o podporu a okomentuje jejich potřebnost pro realizaci projektu, včetně způsobu stanovení ceny jednotlivých položek. Žadatel specifikuje i nezpůsobilé výdaje projektu.

|  | Ceny použité v rozpočtu musí odpovídat obvyklým (tržním) cenám komodit, prací a služeb v čase zpracování rozpočtu a místě realizace projektu. |
| --- | --- |

Rozpočet projektu bude žadatel rozčleňovat do těchto požadovaných druhových položek:

„Celkové způsobilé náklady - investiční“

„Celkové způsobilé náklady - neinvestiční“

„Celkové nezpůsobilé náklady - investiční“

„Celkové nezpůsobilé náklady - neinvestiční“

Je třeba uvést částky odpovídající částkám v rozpočtu a doplnit k nim podrobný komentář (včetně komentáře k nezpůsobilým nákladům).

Identifikace způsobilosti jednotlivých výdajů je důležitá pro následnou kalkulaci míry dotace z prostředků EU. Pro rozdělení výdajů na investiční a neinvestiční bude použito účetní hledisko členění výdajů.

SP musí obsahovat prohlášení žadatele o tom, že ceny použité v SP byly prověřeny, a že po prověření odpovídají požadavkům kladeným na vstupní údaje SP. Ve SP proto musí být jednoznačně popsán způsob získání vstupních dat a jejich zdroj.

Klíčové položky rozpočtu je potřeba v rámci SP podložit položkovým rozpočtem (v případě stavebních prací), předběžnou cenovou nabídkou nebo odkazem na e-shop, katalog apod. 
(v případě technologii, vybavení), aby bylo možné reálnost tržních cen ověřit.

Žadatel ve SP uvede celkovu částku plánovanou na kompletní administraci spojenou s realizací projektu a specifikuje jednotlivé položky spadající do limitu (limit je ve výzvě vyjádřen v % celkových způsobilých výdajů projektu).

  - Příjmy projektu v realizační fázi

V této kapitole žadatel detailně specifikuje z jakých finančních zdrojů bude krýt způsobilé a nezpůsobilé výdaje projektu v realizační fázi a okomentuje jejich zajištění z pohledu reálnosti.

|  | Finanční zdroje pro krytí výdajů projektu musí být popsány realisticky, specifikovány z pohledu statutu použitých zdrojů financování (vlastní zdroje, půjčky, dotace) a v zejména v případě cizích zdrojů odpovídajícím způsobem podložena jejich reálnost. |
| --- | --- |

Zdroje financování realizace projektu bude žadatel rozčleňovat do těchto požadovaných druhových položek:

„Příspěvek unie“

„Soukromé zdroje“

„Finanční prostředky ze státního rozpočtu“

„Finanční prostředky ze státních fondů“

„Finanční prostředky z rozpočtu kraje“

„Finanční prostředky z rozpočtu obce“

„Jiné národní veřejné finanční prostředky“

„Ostatní zdroje“

Pokud se pro financování projektu budou používat cizí zdroje, musí být zdroje podrobně popsány, případně doloženy odpovídajícími dokumenty, např. Příslib úvěru, Příslib dotace, event. Prohlášení poskytovatele úvěru / dotace apod. s případnými podmínkami pro poskytnutí finančních zdrojů, pokud byly v době zpracování SP stanoveny. To je nezbytné pro posouzení spolehlivosti finančního zajištění realizace projektu.

Bankovní úvěry a půjčky od právnických či fyzických osob uveďte do položky „Ostatní zdroje“.

Vlastní vklady podnikatelských subjektů do projektu uveďte do položky „Soukromé zdroje“.

  - Výdaje v provozní fázi

V této kapitole žadatel detailně specifikuje položky provozních výdajů v nulové a investiční variantě projektu a okomentuje co nejpodrobněji jejich kalkulaci a změnu po realizaci projektu.

|  | Ceny použité v rozpočtu musí odpovídat obvyklým (tržním) cenám komodit, prací a služeb v čase zpracování rozpočtu a místě realizace projektu a vycházet z reálného stavu současného provozu, se zohledněním vlivu projektu. |
| --- | --- |

Rozpočet provozních výdajů projektu žadatel zpracuje v této druhové struktuře pro nulovou a investiční variantu zvlášť:

„Osobní výdaje“

„Spotřební materiál“

„Energie“

„Opravy a údržba“

„Nakupované služby“

„Ostatní provozní výdaje“

Nulová varianta (scénář bez projektu) představuje vývoj výdajů po celou dobu referenčního období za předpokladu, že by projekt nebyl realizován.

Investiční varianta (scénář s projektem) představuje vývoj výdaje po celou dobu referenčního období za předpokladu, že by projekt byl realizován.

Osobní výdaje zahrnují běžné mzdy/platy personálu včetně povinných odvodů zdravotního a sociálního pojištění, příspěvky FKSP, případně další osobní výdaje dle zvyklosti zaměstnavatele.

Spotřební materiál tvoří veškeré vstupy výroby či poskytovaných služeb materiálové povahy (suroviny), dále také spotřeba PHM, režijní materiál apod.

Energie zahrnují spotřeby jednotlivých médií (voda, elektřina, plyn, tuhá paliva apod.) nezbytných pro provoz.

Opravy a údržba zahrnuje běžné opravy a údržbu, případně výdaje na obměnu majetku s kratší dobou životnosti než je doba hodnocení projektu.

Nákupované služby představují veškeré outsourcované dodávky, např. úklidy, účetnictví, odvoz odpadu apod.

|  | Do provozních výdajů projektu se nezahrnují odpisy, rezervy, opravné položky, úlevy apod., které nepředstavují peněžní tok! |
| --- | --- |

Východiskem pro stanovení provozních výdajů v nulové variantě projektu jsou výkazy zisku a ztrát, rozpočet nákladů municipality, příspěvkové či neziskové organizace apod. Na základě těchto současných provozních nákladů je nutné relevantním způsobem vyčlenit část provozních výdajů týkající se provozu konkrétního projektu očištěnou o položky, které nejsou výdajem (odpisy, rezervy apod.).

V investiční variantě žadatel specifikuje změny (zvýšení/snížení) jednotlivých výdajů vlivem realizace a následného provozu projektu, např. změnou počtu personálu, spotřeby energií, vstupního materiálu apod.

U nově vzniklých provozů v případě dnes neexistující infrastruktury žadatel použije při odhadu provozních nákladů analogii (srovnání) s obdobným provozem.

SP musí obsahovat prohlášení žadatele o tom, že ceny použité v SP byly prověřeny, a že po prověření odpovídají požadavkům kladeným na vstupní údaje SP.

V této kapitole žadatel určí a explicitně uvede způsob stanovení výdajů a podle jejich struktury stanoví jejich výši, tj. přiřadí jejich hodnotu některým z výše uvedených postupů. Způsob kalkulací výdajů musí odpovídat obecným standardům a musí zde být uveden, stejně tak jako zdroj vstupních údajů pro kalkulace. Zvláštní důraz bude kladen na zdůvodnění výdajů tak, aby bylo možné ověřit reálnost provozních výdajů projektu.

  - Příjmy projektu v provozní fázi

    - Provozní příjmy generované projektem

V této kapitole žadatel detailně specifikuje výši provozních příjmů v nulové a investiční variantě generované projektem a okomentuje co nejpodrobněji jejich kalkulaci a změnu po realizaci projektu.

|  | Ceny použité v kalkulaci příjmů musí odpovídat obvyklým (tržním) cenám komodit, prací a služeb v čase zpracování žádosti a místě realizace projektu a vycházet z reálného stavu současného provozu, se zohledněním vlivu projektu. |
| --- | --- |

Příjmy generované projektem představují přímé platby uživatelů (cena zboží, vstupné, poplatky, školné, příspěvky rodičů na provoz, stravné, apod.), které žadatel zahrne pro nulovou a investiční variantu do této sumarizované položky:

„Příjmy z provozu (tržby)“

Nulová varianta (scénář bez projektu) představuje vývoj příjmů po celou dobu referenčního období za předpokladu, že by projekt nebyl realizován.

Investiční varianta (scénář s projektem) představuje vývoj příjmů po celou dobu referenčního období za předpokladu, že by projekt byl realizován.

Východiskem pro stanovení provozních příjmů v nulové variantě projektu jsou výkazy zisku a ztrát, rozpočet příjmů municipality, příspěvkové či neziskové organizace apod. Na základě těchto současných provozních příjmů je nutné relevantním způsobem vyčlenit část provozních příjmů týkající se provozu konkrétního projektu.

V investiční variantě žadatel specifikuje změny (zvýšení/snížení) jednotlivých příjmů vlivem realizace a následného provozu projektu, změnou počtu uživatelů či výstupu.

U nově vzniklých provozů v případě dnes neexistující infrastruktury žadatel použije při odhadu provozních příjmů analogii (srovnání) s obdobným provozem či marketingové průzkumy.

SP musí obsahovat prohlášení žadatele o tom, že ceny použité v SP byly prověřeny, a že po prověření odpovídají požadavkům kladeným na vstupní údaje SP.

V této kapitole žadatel určí a explicitně uvede způsob stanovení příjmů a podle struktury příjmů tj. přiřadí jejich hodnotu některým z výše uvedených postupů. Způsob kalkulací příjmů musí odpovídat obecným standardům a musí zde být uveden, stejně tak jako zdroj vstupních údajů pro kalkulace. Zvláštní důraz bude kladem na zdůvodnění příjmů, tak aby bylo možné ověřit reálnost provozních výdajů projektu. V případě, že některé příjmy nebyly do kalkulace zahrnuty, je třeba tuto skutečnost včetně odůvodnění okomentovat ve SP (např. stravné v MŠ).

Zvláštní ustanovení pro projekty generující příjmy

1/ Projekty generující příjmy dle čl. 61 obecného nařízení EK

Projektem vytvářejícím příjmy se pro uplatnění čl. 61 rozumí jakýkoli projekt:

- zahrnující investice do infrastruktury, za jejíž používání se účtují poplatky hrazené přímo uživateli,

- zahrnující prodej nebo pronájem pozemků či budov, staveb,

- jiné poskytování služeb za úplatu.

(např. vstupné do muzea účtované návštěvníkům, poplatky za školení hrazené školícími se osobami, jízdenka placena cestujícím, aj.)

Čl. 61 se nevztahuje zejména na tyto případy:

- projekty nevytvářející příjmy (např. silnice bez výkonového zpoplatnění);

- projekty nevytvářející čisté příjmy (jejich příjmy nestačí k plnému pokrytí provozních nákladů);

- projekty podléhající pravidlům veřejné podpory včetně podpory de minimis;

- projekty, které jsou spolufinancované z ESF;

- návratnou pomoc, která musí být vrácena v plné výši;

- podporu z finančních nástrojů;

- projekty technické pomoci,

- projekty, u kterých je podpora z veřejných zdrojů poskytována formou jednorázových částek či na základě standardní stupnice jednotkových nákladů;

- projekty realizované na základě společného akčního plánu.

Pokud projekt generuje čisté příjmy dle čl. 61 dle výše uvedené definice musí žadatel tyto příjmy zohlednit při stanovení maximální výše dotace výpočtem finanční mezery nebo metodou flat rate ve finanční analýze projektu.

Pro výpočet podpory je žadatel povinen využít metody flat rate. V případě, že tuto metodu nelze využít, pak použije metodu výpočtu finanční mezery (zpracováváno v MS2014+) a výstup bude součástí žádosti o podporu.

Tuto problematiku blíže specifikuje „Metodické doporučení pro projekty vytvářející příjmy v programovém období 2014-2020 v platném znění, Ministerstvo pro místní rozvoj.

2/ Projekty generující příjmy mimo čl. 61 obecného nařízení EK

U projektů, které svou charakteristikou či finančním objemem nespadají pod aplikaci čl. 61, se také sleduje princip 3E, nepřefinancování projektu a výše příjmů v souvislosti s projektem se zohledňují při výpočtu podpory, dosáhnou-li podstatných hodnot. Příjmy v projektu mimo čl. 61, tj. jiné peněžní příjmy, snižují celkové způsobilé výdaje projektu, čímž je snížen základ pro výpočet podpory a tím i samotná výše podpory.

U projektů je příjemce povinen sledovat vytvořené jiné peněžní příjmy a odečíst čisté jiné peněžní příjmy vytvořené v období realizace projektu od způsobilých výdajů projektu, a to nejpozději při předložení závěrečné žádosti o platbu příjemcem, pokud tyto příjmy nebyly zohledněny už při schválení projektu a podpora nebyla snížena již na začátku projektu. Pokud se předpokládaná výše čistých jiných peněžních příjmů uvedená ve Smlouvě o financování/Podmínkách liší od skutečně dosažených hodnot, pak platí:

- budou – li skutečné čisté jiné peněžní příjmy nižší, příjemce nemá nárok na navýšení podpory;

- budou – li skutečné čisté jiné peněžní příjmy vyšší, o toto navýšení se poníží způsobilé výdaje a tím i podpora.

Čisté jiné peněžní příjmy představují jiné peněžní příjmy vytvořené projektem po odečtení provozních výdajů projekt. Nejsou-li ke spolufinancování způsobilé celé investiční náklady, je třeba rozdělit v poměru způsobilých a nezpůsobilých nákladů i čisté příjmy.

Povinnost se nevztahuje na:

- projekty technické pomoci;

- podporu z finančních nástrojů;

- návratnou pomoc, která musí být vrácena v plné výši;

- projekty podléhající pravidlům veřejné podpory;

- projekty, u nichž je podpora z veřejných zdrojů poskytována formou jednorázových částek či na základě standardní stupnice jednotkových nákladů za předpokladu, že čisté příjmy byly zohledněny předem (již při schválení projektu),

- projekty realizované na základě společného akčního plánu za předpokladu, že čisté příjmy byly zohledněny předem (již při schválení projektu).

Tuto problematiku blíže specifikuje „Metodické doporučení pro projekty vytvářející příjmy v programovém období 2014-2020 v platném znění, Ministerstvo pro místní rozvoj.

3/ Projekty podléhající pravidlům veřejné podpory

Pro stanovení maximální výše podpory i pro stanovení způsobilých nákladů v případě projektů zakládajících veřejnou podporu platí zvláštní pravidla (na projekty se nevztahuje ustanovení čl. 61 a 65 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013), která ŘO před schválením projektu k financování vyhodnotí a adekvátně nastaví míru financování na základě individuálního ověření potřeb financování. Příjemce je povinen v modulu CBA v MS2014+ zpracovat individuálního ověření potřeb financování, které předloží jako součást žádosti o podporu, v níže uvedených případech:

- následujících kategorií GBER za účelem omezení výše podpory v souladu s platnými pravidly, které stanoví, že výše podpory nesmí překročit rozdíl mezi způsobilými náklady a provozním ziskem z investice:

o Investiční podpora na energeticky účinné dálkové vytápění a chlazení – podpora na distribuční sítě (čl. 46),

o Investiční podpora na energetickou infrastrukturu (čl. 48),

o Podpora na sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu, u nějž byla podpora omezena příslušnou intenzitou podpory (čl. 55), a

oPodpora na místní infrastrukturu (čl. 56);

- služeb obecného hospodářského zájmu pro doložení správné výše vyrovnávací platby (provozní ztráta + případný přiměřený zisk).

Příjemce je v těchto případech povinen v modulu CBA v MS2014+ zpracovat individuálního ověření potřeb financování, které předloží jako součást žádosti o podporu a bude v něm automaticky vypočtena maximální provozní či investiční podpora.

    - Zdroje financování provozu projektu

V této kapitole žadatel detailně specifikuje, z jakých finančních zdrojů bude krýt výdaje v provozní fázi v případě, že nejde o projekt samofinancovatelný a okomentuje jejich zajištění z pohledu reálnosti.

|  | Finanční zdroje pro krytí výdajů projektu musí být popsány realisticky, specifikovány z pohledu statutu použitých zdrojů financování (vlastní zdroje, půjčky, dotace) a v zejména v případě cizích zdrojů odpovídajícím způsobem podložena jejich reálnost. |
| --- | --- |

Zdroje financování provozu projektu bude žadatel rozčleňovat do těchto požadovaných druhových položek:

„Soukromé zdroje“

„Finanční prostředky ze státního rozpočtu“

„Finanční prostředky ze státních fondů“

„Finanční prostředky z rozpočtu kraje“

„Finanční prostředky z rozpočtu obce“

„Jiné národní veřejné finanční prostředky“

„Ostatní zdroje“

Pokud se pro financování projektu budou používat cizí zdroje, musí být zdroje podrobně popsány, případně doloženy odpovídajícími dokumenty, např. Příslib dotace, event. Prohlášení poskytovatele dotace apod. s případnými podmínkami pro poskytnutí finančních zdrojů, pokud byly v době zpracování SP stanoveny. To je nezbytné pro posouzení spolehlivosti finančního zajištění provozu projektu.

|  | Průchodnost projektu je zpravidla silně ovlivněna kvalitou vstupních dat pro kalkulace příjmů a výdajů projektu. V SP proto musí být jednoznačně popsán způsob získání vstupních dat a jejich zdroj. |
| --- | --- |

- Finanční plán projektu

Finanční plán projektu slouží jako vstupní podklady pro finanční analýzu projektu. Zahrnuje plán cash flow (časový průběh peněžnící toků) v nulové a investiční variantě projektu.

|  | Finanční plán zpracuje žadatel v rámci finanční analýzy v modulu CBA v MS2014+. Průvodce zpracováním finanční analýzy a ekonomické analýzy je součástí Metodiky zpracování Studie proveditelnosti OP PPR (část D). |
| --- | --- |

V rámci zpracování finančního plánu žadatel vyplní tyto relevantní záložky vstupních hodnot:

ZÁKLADNÍ INFORMACE O CBA

INVESTICE A ZDROJE

PROVOZNÍ NÁKLADY A VÝNOSY

ZŮSTATKOVÁ HODNOTA

Strukturu cash flow jednotlivých komponent finančního plánu (Investice, Zdroje financování, Provozní výdaje, Provozní příjmy) žadatel zpracuje ve stejném druhovém členění jako v kapitole 10.

|  | V rámci této kapitoly žadatel okomentuje jednotlivé vstupní hodnoty. Vstupní údaje pro finanční plán musí být konzistentní s údaji uvedenými v předchozích kapitolách SP a žádosti o podporu. |
| --- | --- |

Cash flow zahrnuje pouze reálné peněžní toky (příjmy a výdaje), kdy dochází k získání či výplatě peněžních prostředků. Nezahrnují se účetní operace jako jsou odpisy, tvorba rezerv, opravné položky, úlevy apod., které nepředstavují peněžní tok. Tato chyba se ve SP vyskytuje poměrně často, protože přetrvává tendence odvozovat cash flow z výkazu zisku a ztrát organizace!

Projektem je myšlena pouze ta část infrastruktury, na které je realizována investice, nikoliv podnik/organizace jako celek. Finanční plán je proto nezbytné realizovat pouze za právě tuto část provozu podniku/organizace. Je nutné správně oddělit a vymezit majetek, zdroje, výdaje a příjm, které souvisí s projektem (danou investicí).

Nulová varianta - scénář bez projektu - představuje vývoj jednotlivých veličin (příjmů a výdajů) po celou dobu referenčního období za předpokladu, že by projekt nebyl realizován.

Investiční varianta - scénář s projektem - představuje vývoj jednotlivých veličin (příjmy a výdaje) po celou dobu referenčního období za předpokladu, že by projekt byl realizován.

Rozdílová varianta je rozdílem hodnot mezi investiční a nulovou variantou, které vstupují do výpočtu finanční a ekonomické analýzy, v Modulu CBA v MS2014+ bude vypočteno automaticky.

Referenční období vymezuje časový rámec (počet let) pro zpracování finančního plánu a následně hodnocení finanční a ekonomické efektivnosti projektu. Žadatel musí finanční plán zpracovat na období definované relevantním sektorem, do kterého konkrétní projekt spadá! V případě, že pro sektor není referenční období stanovené, bude použito referenční období pro „ostatní sektory“, tj. 10-15 let.

Sektor:

Přístavy a letiště (25 let)

Městská doprava (25-30 let)

Železnice (30 let)

Pozemní komunikace (25-30 let)

Odpadové hospodaření (25-30 let)

Výzkum a inovace (15-25 let)

Širokopásmové sítě (15-20 let)

Podnikatelská infrastruktura (10-15 let)

Energie (15-25 let)

Dodávky vody/čištění vody (30 let)

Ostatní sektory (10-15 let)

Cenová úroveň - plán cash flow projektu bude zpracován v reálných (stálých) cenách výchozího roku zpracování, tj. bez vlivu inflace, která je v dlouhodobém časovém horizontu nepředvídatelná.

Žadatel při sestavování finančního plánu zpracovává plán příjmů a výdajů v jednotlivých letech (roční báze). V prvním roce provozu zohledňuje harmonogram realizace a zprovoznění projektu (adekvátní krácení provozních příjmů a výdajů - pouze část roku).

V této kapitole také definuje předpoklady a zdůvodnění vývoje příjmů a výdajů, v případě nárůstu těchto položek v čase v porovnání s prvním rokem, jiný důvod nárůstu než inflace, např. postupný náběh poptávky v prvních letech v případě příjmů nebo nárůst náročnosti údržby zařízení v případě provozních výdajů.

- Finanční analýza a udržitelnost projektu

  - Vyhodnocení finanční efektivnosti projektu hodnotícími ukazateli

Finanční analýza projektu hodnotí efektivnost projektu z pohledu investora/provozovatele optikou finanční návratnosti investice, případně vloženého kapitálu, s využitím definovaných kriteriálních ukazatelů.

|  | Finanční analýzu a vyhodnocení finanční efektivity projektu hodnoticími ukazateli zpracuje žadatel v modulu CBA v MS2014+. Studie proveditelnosti bude obsahovat výsledky CBA z MS2014+ včetně komentáře. Průvodce zpracováním finanční analýzy je součástí Metodiky zpracování Studie proveditelnosti OP PPR (část D). |
| --- | --- |

U projektů od 5 do 100 mil. Kč celkových způsobilých výdajů jsou při zpracování finanční analýzy relevantní tyto záložky:

NÁVRATNOST INVESTICE PRO FA

U projektů vytvářejích příjmy podle čl. 61 Obecného nařízení EK jsou při zpracování finanční analýzy relevantní tyto záložky:

NÁVRATNOST INVESTICE PRO FA

NÁVRATNOST KAPITÁLU PRO FA

CITLIVOST FINANČNÍ ANALÝZY

FINANČNÍ MEZERA / PŘÍJMY PROJEKTU

U projektů od 100 mil. Kč (včetně) celkových způsobilých výdajů jsou při zpracování finanční analýzy relevantní tyto záložky:

NÁVRATNOST INVESTICE PRO FA

NÁVRATNOST KAPITÁLU PRO FA

CITLIVOST FINANČNÍ ANALÝZY

V rámci této kapitoly žadatel okomentuje výsledky finanční analýzy, jednotlivých kriteriálních ukazatelů automaticky vypočtených Modulem CBA, případně také výsledky citlivostní analýzy, pokud je pro daný projekt relevantní.

  - Udržitelnost projektu

Žadatel popíše udržitelnost projektu z těchto hledisek:

- Institucionální - návaznost projektu na externí prostředí, cíl a účel

- Provozní

- Finanční

- Administrativní a personální

Vyhodnocení finanční udržitelnosti projektu

Finanční analýza projektu hodnotí udržitelnost z pohledu zajištění dostatečných finančních zdrojů pro krytí výdajů ve všech fázích projektu. Pro zajištění udržitelnosti projektu je klíčové, aby čistý tok kumulovaného peněžního toku byl kladný po celé referenční období. Cash flow projektu slouží k posouzení finanční udržitelnosti (životaschopnosti) projektu, bez ohledu na jeho efektivitu, tedy, je-li určitý projekt neefektivní, nenávratný, může být udržitelný, je-li nějakým způsobem subvencován, dotován (např. městská hromadná doprava).

|  | Finanční analýzu a vyhodnocení finanční udržitelnosti projektu zpracuje žadatel v modulu CBA v MS2014+. Studie proveditelnosti bude obsahovat výsledky CBA z MS2014+ včetně komentáře. Průvodce zpracováním finanční analýzy je součástí Metodiky zpracování Studie proveditelnosti OP PPR (část D). |
| --- | --- |

U projektů od 5 do 100 mil. Kč celkových způsobilých výdajů jsou při zpracování finanční analýzy relevantní tyto záložky:

UDRŽITELNOST PRO FA

U projektů vytvářejích příjmy podle čl. 61 Obecného nařízení EK jsou při zpracování finanční analýzy relevantní tyto záložky:

UDRŽITELNOST PRO FA

U projektů od 100 mil. Kč (včetně) celkových způsobilých výdajů jsou při zpracování finanční analýzy relevantní tyto záložky:

UDRŽITELNOST PRO FA

UDRŽITELNOST PRO EA

V rámci této kapitoly žadatel okomentuje výsledky finanční analýzy, zejména ukazatel „kumulovaného cash flow“ a způsob zajištění financování projektu v jednotlivých fázích projektu.

- Ekonomická analýza projektu

Ekonomická analýza projektu hodnotí efektivnost projektu z pohledu investora/provozovatele se zohledněním také socio-ekonomických dopadů projektu, optikou ekonomické návratnosti investice, případně vloženého kapitálu, s využitím definovaných kriteriálních ukazatelů.

|  | Ekonomickou analýzu a vyhodnocení efektivity projektu hodnoticími ukazateli zpracuje žadatel v modulu CBA v MS2014+. Průvodce zpracováním finanční analýzy je součástí Metodiky zpracování Studie proveditelnosti OP PPR (část D). |
| --- | --- |

U projektů od 5 do 100 mil. Kč celkových způsobilých výdajů jsou při zpracování zjednodušené ekonomické analýzy relevantní tyto záložky:

VÝBĚR SPECIFICKÝCH CÍLŮ

SOCIO-EKONOMICKÉ DOPADY

NÁVRATNOST INVESTICE PRO EA

U projektů od 100 mil. Kč (včetně) celkových způsobilých výdajů jsou při zpracování ekonomické analýzy relevantní všechny záložky:

VÝBĚR SPECIFICKÝCH CÍLŮ

SOCIO-EKONOMICKÉ DOPADY

NÁVRATNOST INVESTICE PRO EA

NÁVRATNOST KAPITÁLU PRO EA

CITLIVOST EKONOMICKÉ ANALÝZY

U projektů vytvářejích příjmy podle čl. 61 Obecného nařízení EK je zpracování ekonomické analýzy relevantní v rozsahu dle výše celkových způsobilých výdajů, viz předchozí odstavce.

V rámci této kapitoly žadatel okomentuje výsledky ekonomické analýzy, jednotlivých kriteriálních ukazatelů automaticky vypočtených Modulem CBA, případně také výsledky citlivostní analýzy, pokud je pro daný projekt relevantní.

Vstupní hodnoty socio-ekonomických dopadů budou konzistentní s údaji uvedenými v předchozích kapitolách SP a žádosti o podporu, zejména s indikátory projektu, harmonogramem atd.

Pro jednotlivé dopady je v Modulu CBA definována jednotka, hodnota dopadu v Kč a nápověda, podle které je třeba postupovat při kalkulaci a oceňování přínosů. Výpočet ocenění přínosu je automatický. Ve SP je třeba k výsledkům uvést podrobnější komentář.

U dopadů s požadovaným vstupem „Počet“ a také „Míra“ je nutné zohlednit míru naplnění daného dopadu konkrétním projektem (dopad je oceněn ve 100% míře naplnění daného dopadu), co přináší projekt (tedy rozdíl mezi investiční a nulovou variantou projektu).

- Harmonogram projektu

Nedílnou součástí SP je časový plán jednotlivých fází činností, etap projektu a jednotlivých aktivit, který by měl být zpracován do podoby harmonogramu. Mělo by z něj být patrné, kdy jednotlivé činnosti začínají a kdy končí (pokud končí), které činnosti na které navazují a jaké se vzájemně překrývají. Nejnáročnější na podrobnost a propracovanost jsou obvykle etapy investiční výstavby, případně etapy zaváděcích provozů.

Tento harmonogram musí být vytvořen kromě popisné formy, která umožňuje přesné vymezení okamžiků zahájení a ukončení jednotlivých procesů, navíc i v podobě grafické, která umožňuje přehlednou orientaci.

- Analýza rizik a jejich předcházení

Tato část navazuje na předchozí analýzu SWOT, konkrétně částí „W“ a  „T“

Příklady možných rizik a rizikových oblastí:

- Ekonomická a finanční rizika

- Investiční rizika - odhad ziskovosti a spolehlivosti investice

- Projektová rizika

- Technická a technologická rizika

- Sociální rizika

- Provozní rizika

- Tržní a obchodní rizika

- Bezpečnostní rizika

- Informační a komunikační rizika

- Lidské zdroje – kvantita, kvalita, mzdové ohodnocení

- Vnější rizika – politická, legislativní

Identifikace nebezpečí

Rozbor scénářů nebezpečí – pokud některé potenciální nebezpečí vznikne, k jakým konkrétním nepříznivým událostem dojde.

Ohodnocení nebezpečí – jaký bude dopad těchto událostí a jaká bude jejich pravděpodobnost výskytu.

Každé riziko žadatel očísluje („Riziko č. 1, Riziko č. 2….) a okomentuje. Rizika zanalyzuje z hlediska vlivu na náklady, čas a kvalitu dle níže uvedené tabulky a z hlediska pravděpodobnosti možného výskytu.

Kvalitativní hodnocení vlivu rizikového faktoru na projekt

| Vliv |  | Náklady | Čas | Kvalita |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velmi nízký | 5 % | Neznatelný vliv | Neznatelný | Neznatelný vliv |
| Nízký | 20 % | Nárůst menší než 6 % | Nárůst je menší než 6 % | Má vliv na kvalitu jen málo |
| Střední | 40 % | Nárůst 7 - 12 % | Nárůst 7 - 12 % | Významný vliv |
| Vysoký | 60 % | Nárůst 13 - 18 % | Nárůst 13 - 18 % | Nepřijatelný |
| Velmi vysoký | 80 % | Nárůst větší než 18 % | Nárůst větší než 18 % | Produkt nelze používat |

Stupnice pravděpodobnosti výskytu:

| Velmi nízká | 5 % |
| --- | --- |
| Nízká | 20 % |
| Střední | 40 % |
| Vysoká | 60 % |
| Velmi vysoká | 80 % |

Dále žadatel vytvoří matici hodnocení rizikových faktorů:

|  | Vliv | Velmi nízký |  |  | Nízký |  |  |  | Střední |  |  | Vysoký |  | Velmi vysoký |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pravděpodobnost |  | 5% |  |  | 20% |  |  |  | 40% |  |  | 60% |  | 80% |
| Velmi vysoká | 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vysoká | 60% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Střední | 40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nízká | 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Velmi nízká | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| riziko nízké |  |  | riziko střední |  |  |  |  |  |  | riziko vysoké |  |  |  |  |

|  | Ke každému z identifikovaných rizik žadatel navrhne konkrétní opatření k eliminaci či zmírnění jeho dopadů s přihlédnutím k vyhodnocené velikosti rizika |
| --- | --- |

- Veřejná podpora

Kapitola se skládá z obecných informací o subjektu, který má být podpořen a dále z dotazů ke konkrétnímu předkládanému projektu. Důkladným zpracováním všech relevantních otázek žadatelem, bude ŘO poskytnut základ informací pro posouzení režimu podpory, ve kterém má být podpora poskytnuta. V případě, že bude kapitola zpracována žadatelem nedostatečně, bude žadatel kontaktován řídicím orgánem pro doplnění úplnosti informací bez dopadu na hodnocení žádosti o podporu.

  - Žadatel (vyplní všichni žadatelé)

    - Realizace hospodářských aktivit?

Realizuje žadatel/partner, byť ve velmi omezeném rozsahu, hospodářské aktivity ve smyslu práva veřejné podpory EU?

Pozn. z hlediska posouzení aktivity jako hospodářské není rozhodující její ziskovost nebo poskytování za úplatu, podstatné je, zda aktivita vykazuje znaky nabízení produktu nebo služby na relevantním trhu.

    - Oddělené sledování hospodářských a nehospodářských aktivit?

Pokud ano, sleduje žadatel/partner ve svém účetnictví odděleně hospodářské a nehospodářské aktivity? Pokud ano, popište stručně přístup k oddělenému sledování hospodářských a nehospodářských aktivit.

    - Malý/střední podnik?

Je žadatel/partner malým, středním podnikem nebo mikropodnikem ve smyslu Přílohy č. 1 Nařízení č. 651/2014 (GBER). Je žadatel/partner ve vztahu k jinému podniku propojeným nebo partnerským podnikem dle této přílohy tohoto nařízení. Uveďte relevantní informaci o počtu zaměstnanců a obratu.

  - Projekt (vyplní všichni žadatelé)

    - Odvětví

Jakých odvětví se podpora projektu dotýká (uveďte všechna dotčená odvětví NACE  Revize 2 - statistická klasifikace ekonomických činností na úrovni skupiny)?

    - Dopad na hospodářskou soutěž

Má podpora projektu dopad na hospodářskou soutěž? Uveďte zejména zda:

Představuje podpora projektu zvýhodnění příjemce/partner vůči jiným podnikům nabízejícím obdobné produkty nebo služby? Popište případné možné dopady.

    - Dopad na obchod mezi členskými státy

Má podpora projektu dopad na obchod mezi členskými státy EU? Uveďte zejména zda:

Budou produkty nebo služby poskytované v souvislosti s podporou projektu nabízeny do zahraničí? Budou produkty nebo služby nabízeny v cizích jazycích? Je nabídka těchto produktů nebo služeb způsobilá ovlivnit chování klientů z jiných členských států? Působí na trhu, kde jsou nabízeny tyto produkty nebo služby, podniky z jiných členských států?

    - Režim podpory

Identifikujte režim, ve kterém je podpora požadována z hlediska pravidel veřejné podpory (např. režim nezakládající veřejnou podporu, de minimis, slučitelná podpora). Odkažte na relevantní právní předpisy EU, případně jiné relevantní dokumenty včetně případných žadateli známých relevantních případů z rozhodovací praxe Komise nebo Soudního dvora). Pokud není zdůvodnění specificky požadováno níže, zdůvodněte.

    - Kumulace podpor, křížové financování

Popište navržené nástroje v rámci projektu na zabránění nedovolené kumulaci podpor a nedovolenému křížovému financování v projektu.

  - De minimis (vyplní pouze žadatel, který žádá o podporu v režimu de minimis)

Uveďte údaje o předpokládaném čerpání podpory de minimis k datu poskytnutí podpory a po dobu projektu, předpokládaném slučování a jiných formách propojování s jinými podniky po dobu projektu a míru čerpání podpory de minimis u těchto podniků.

  - SGEI (služby obecného hospodářského zájmu - vyplní pouze žadatel, který žádá o podporu v režimu SGEI)

    - SGEI

Uveďte, jaké služby obecného hospodářského zájmu budou podpořeny v rámci projektu a zdůvodněte, že se jedná o SGEI. Definujte zejména předpokládané uživatele služby a prvky tržních selhání, která jsou poskytováním služeb napravována.

    - Pověřovací akt

Uveďte, zda příjemce/partner disponuje pověřovacím aktem k výkonu služeb obecného hospodářského zájmu (SGEI). Uveďte, kdo pověření vydal, v jaké formě a aktuálně platnou dobu účinnosti pověření. Alternativně lze v odůvodněných případech uvést (například pokud to výslovně poskytovatel připustí v textu příslušné výzvy), že žadatel/partneři požadují, aby pověřovací akt vydal řídící orgán v rámci své působnosti pro daný typ služeb obecného hospodářského zájmu. V případě, že byl příjemce/partner vybráni pro poskytování SGEI cestou otevřeného a transparentního řízení, odkažte na taková proběhnuvší řízení, popište podmínky účasti a hodnotící kriteria a hodnocení, na základě něhož byl příslušný poskytovatel SGEI vybrán.

    - Režim SGEI

Uveďte režim ve kterém je požadována podpora SGEI a zdůvodněte naplnění všech podmínek, které jsou pro daný režim požadovány. V případě režimu SGEI de minimis uveďte údaje o předpokládaném čerpání podpory de minimis k datu poskytnutí podpory a po dobu projektu a o způsobu případného kofinancování dané podpořené SGEI z jiných zdrojů.

    - Míra kompenzace

Uveďte zda v rámci vyrovnávací platby požadujete také úhradu přiměřeného zisku nebo nikoliv. Navrhněte nástroje proti překompenzaci. Odkažte na případné způsoby stanovení (například znalecké posudky, že míra kompenzace odpovídá kompenzaci, kterou by požadoval efektivně řízený podnik.

  - Podpora v oblasti výzkumu vývoje a inovací v režimu nezakládajícím veřejnou podporu dle Sdělení Komise - Rámce pro státní podporu výzkumu vývoje a inovací (Rámec VaV - vyplní pouze žadatelé o podporu v tomto režimu )

    - Příjemce

Zdůvodněte, že žadatel/partner je výzkumnou organizací dle Rámce VaV. Odkažte na případný zápis na seznamu výzkumných organizací. Popište jakým způsobem lze doložit, že jedním z cílů žadatele/partner je provádět nezávisle základní výzkum, průmyslový výzkum nebo experimentální vývoj nebo veřejně šířit výsledky těchto činností formou výuky, publikací nebo transferu znalostí. Popište, jakým způsobem lze doložit, že výzkumná organizace odděleně sleduje své hospodářské a nehospodářské aktivity, a že osoby, které na ni vykonávají vliv, nemají přednostní přístup k výsledkům.

    - Režim podpory

Uveďte režim podpory (podpora nezávislého VaV včetně účinné spolupráce, podpora transferu technologií, podpora neziskových zprostředkovatelů, PCP apod.). Zdůvodněte, proč podpora projektu nezakládá veřejnou podporu odkazem na příslušné ustanovení Rámce VaV.

    - Podpora výzkumné infrastruktury/výzkumné organizace jako celku

V případě, že předmětem podpory projektu je podpora výzkumné organizace jako celku nebo výzkumné infrastruktury a pokud zároveň výzkumná organizace/výzkumná infrastruktura realizuje hospodářské činnosti, uveďte předpokládanou kapacitu alokovanou na tyto hospodářské činnosti a popište návaznost na hlavní činnosti a zda jsou zdroje alokované na tyto činnosti identické se zdroji alokovanými na primární činnosti.

Popište mechanizmy zajišťující, že kapacita alokovaná na hospodářské činnosti nepřesáhne 20% dle bodu 20 Rámce VaV.

  - Podpora dle GBER (vyplní pouze žadatelé o podporu v tomto režimu)

    - Podnik v obtížích

Vysvětlete, zda je žadatel nebo kterýkoliv z příjemců v postavení podniku v obtížích, nebo zda takové postavení hrozí po dobu realizace projektu.

    - Podmínky příslušné kategorie GBER

Identifikujte příslušné ustanovení GBER, na jehož základě bude podpora poskytována a zdůvodněte naplnění všech podmínek pro poskytnutí podpory v daném režimu.

    - Kumulace podpory

V případech, kdy GBER stanoví intenzitu podpory nižší než 100%, popište, z jakých zdrojů bude dofinancována zbylá část způsobilých výdajů a popište nástroje, jimiž bude možné doložit, že podpora z veřejných zdrojů nepřesáhne maximální intenzitu podpory dle GBER.

    - Transparentní formy podpory

Je-li požadována podpora v jiné formě než ve formě dotace, popište metodu převodu a grantový ekvivalent a předložte kalkulaci grantového ekvivalentu.

  - Podpora sociální péče (uvedou pouze žadatelé v oblasti sociální péče)

Uveďte údaje o registraci poskytovatele sociálních služeb a o případné registraci v síti sociálních služeb na území HMP.

  - Podpora vzdělávání (uvedou pouze žadatelé v oblasti vzdělávání)

Uveďte případné údaje o registraci žadatele/partnera jako školského zařízení, vysoké školy a pod. dle příslušné legislativy. Popište způsob financování z veřejných zdrojů.

  - Hromadná doprava (uvedou pouze žadatelé v oblasti hromadné dopravy)

V případě, že je žadatel/partner příjemcem podpory dle nařízení 1370/2007, uveďte relevantní informaci o uzavřené smlouvě o poskytování služeb na základě níže je podpora poskytována (zejména dobu na kterou je smlouva uzavřena, způsob rozdělování příjmů z jízdenek a způsob financování).

- Stručné vyhodnocení projektu

Každá studie proveditelnosti musí obsahovat závěr, který zahrnuje výsledné posouzení projektu ze všech uvažovaných hledisek a vyjádření k proveditelnosti a udržitelnosti projektu.

Zde již není třeba opakovat detailní řešení, popsaná v jednotlivých kapitolách, žadatel zde spíše s ohledem na každou oblast ohodnotí projekt na strategické úrovni a shrne ty nejzásadnější faktory.

|  | Nesmí chybět jednoznačné vyjádření, zda je projekt realizovatelný či nikoli, měly by být uvedeny i základní podmínky tohoto výroku. |
| --- | --- |

- Část D – Průvodce finanční a ekonomickou analýzou projektu v modulu CBA v MS2014+

Modul CBA

Analýza nákladů a přínosů (též označována jako analýza nákladů a výnosů, případně anglickým termínem cost-benefit analysis, CBA) patří k základním technikám pro hodnocení investičních projektů. Analýza nákladů a přínosů rozšiřuje běžné finanční hodnocení projektu o veškeré socio-ekonomické (společenské) dopady projektu (externality).

Modul obsahuje při komplexním zpracování tyto záložky. Relevantní pro zpracování konkrétního projektu jsou záložky podle velikosti celkových způsobilých výdajů (CZV).

| Záložka / Typ projektu | FA / EA | 5 - 100 mil. Kč CZV | od 100 mil. Kč CZV | Příjmy dle čl. 61 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ZÁKLADNÍ INFORMACE O CBA (vstupy) | FA/EA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INVESTICE A ZDROJE (vstupy) | FA |  |  |  |
| PROVOZNÍ NÁKLADY A VÝNOSY (vstupy) | FA |  |  |  |
| ZŮSTATKOVÁ HODNOTA (vstupy) | FA |  |  |  |
| NÁVRATNOST INVESTICE PRO FA (automaticky výpočet) | FA |  |  |  |
| NÁVRATNOST KAPITÁLU PRO FA (automatický výpočet) | FA |  |  |  |
| UDRŽITELNOST PRO FA (automatický výpočet) | FA |  |  |  |
| CITLIVOST FINANČNÍ ANALÝZY (vstupy) | FA |  |  |  |
| VÝBĚR SPECIFICKÝCH CÍLŮ (vstupy) | EA |  |  |  |
| SOCIO-EKONOMICKÉ DOPADY (vstupy) | EA |  |  |  |
| NÁVRATNOST INVESTICE PRO EA (automaticky výpočet) | EA |  |  |  |
| NÁVRATNOST KAPITÁLU PRO EA (automatický výpočet) | EA |  |  |  |
| UDRŽITELNOST PRO EA (automatický výpočet) | EA |  |  |  |
| CITLIVOST EKONOMICKÉ ANALÝZY (vstupy) | EA |  |  |  |
| FINANČNÍ MEZERA / PŘÍJMY PROJEKTU (vstupy) | FA |  |  |  |
| VÝSLEDKY CBA (automaticky výpočet) | FA/EA |  |  |  |

FA = finanční analýza projektu

EA = ekonomická analýza projektu

Do analýzy CBA se vyplňují způsobilé i nezpůsobilé výdaje. To zda se vyplňují částky bez DPH, nebo s DPH záleží na tom, zda DPH tvoří způsobilý výdaj projektu (záleží na tom, zda žadatel je/není plátce DPH a má/nemá nárok na odpočet DPH z realizovaných způsobilých výdajů).

|  | Výstup ze systému (Modulu CBA v MS2014+) žadatel připojí jako přílohu žádosti o podporu. Vstupní hodnoty a výsledky okomentujte v relevantních kapitolách SP 10-13. |
| --- | --- |

Založení CBA

Po přihlášení do MS2014+

Pro přístup k CBA zvolte postupně tyto záložky v horní liště:

„Žadatel“

„Modul CBA“

„Nové CBA“

Vyberte operační program a číselník (model), pro který bude CBA zpracováváno

relevantní pro váš projekt dle typu oprávněného žadatele:

„OP PPR - nepodnikatelské projekty“

nebo

„OP PPR - podnikatelské projekty“

Výběru mezi podnikatelskými a nepodnikatelskými projekty je třeba věnovat pozornost. Každý z typů podléhá jiným pravidlům pro hodnocení. Výběr nesprávného typu tedy bude vést k nesprávným závěrům ohledně nákladů a přínosů projektu.

Po založení CBA se zobrazí záložka „Základní informace o CBA“ pro zadání základních vstupních parametrů.

Přehled existujících CBA je uveden na záložce „Konto CBA“.

Záložka ZÁKLADNÍ INFORMACE O CBA

Po založení CBA se zobrazí obrazovka pro vyplnění základních parametrů, které mají vliv na rozsah datových polí pro zadávání dalších vstupních hodnot a zobrazení výsledků.

„Název CBA“ zadejte stejný název, jako je název projektu

„Navázání CBA k projektu“ vyplňujte až po zpracování všech výpočtů (před finalizací CBA), vyberte ze seznamu projektů existující žádost o dotaci, se kterou bude CBA provázáno

„Veřejná podpora“ vyberte možnost „NE“ (checkbox „X“) bez ohledu na typ projektu (tuto volbu je třeba provést z hlediska technického řešení modulu - slouží k zobrazení dalších záložek pro finanční a ekonomické hodnocení projektu). K režimu projektu z hlediska veřejné podpory se žadatel vyjadřuje v kapitole 17 této Metodiky a v žádosti o podporu v IS KP14+.

„Sektor pro referenční období“ vyberte podle typu projektu z nabídky sektorů

Přístavy a letiště (25 let)

Městská doprava (25-30 let)

Železnice (30 let)

Pozemní komunikace (25-30 let)

Odpadové hospodaření (25-30 let)

Výzkum a inovace (15-25 let)

Širokopásmové sítě (15-20 let)

Podnikatelská infrastruktura (10-15 let)

Energie (15-25 let)

Dodávky vody/čištění vody (30 let)

Ostatní sektory (10-15 let)

„Začátek referenčního období“ vyberte datum začátku realizace projektu. První rok referenčního období je rok, kdy dojde k zahájení realizace projektu, rok kdy vzniknou první náklady projektu. Délku referenčního období žadatel zvolí dle povahy projektu, ale musí respektovat přednastavenou minimální a maximální délku referenčního období, která se odvíjí od Sektoru pro referenční období. Provozování projektu může být ukončeno dříve, než určuje referenční období. V případě, že i minimální počet let referenčního období je příliš vysoký, není nutné poslední sloupce (roky) vyplňovat. Životnost projektu také může přesáhnout rámec referenčního období (viz kapitola „zůstatková hodnota“).

„Konec referenčního období“ vyberte datum dle požadované délky referenčního období ve vybraném sektoru (poslední den v daném roce).

„Hlavní CBA“ vyberte možnost „ANO“ u CBA, kterou budete následně navazovat na žádost 
o dotaci (k jednomu projektu lze připojit více CBA, jedna musí být označena jako hlavní, podle které bude projekt hodnocen)

„Konsolidace“ vyberte možnost „ANO“ pouze v případě, pokud je žadatel a provozovatel jiný subjekt

„Subjekty konsolidace“ zadajte druhý subjekt, v případě, že byla zvolena hodnota konsolidace „ANO“

„Ekonomická analýza“ vyberte možnost „ANO“

„Příjmy dle čl. 61“ vyberte možnost „ANO“ pouze v případě, že projekt spadá do tohoto režimu projektů. Pokud je hodnota ANO, zpřístupní se záložka Finanční mezera/Příjmy projektu.

„Rozdílová varianta“ pokud je vybrána hodnota „ANO“, tak žadatel bude zadávat pouze rozdílovou variantu. Pokud je hodnota „NE“, tak bude žadatel zadávat nulovou a investiční variantu. Systém pak dopočítá rozdílovou variantu automaticky. Nulová varianta - jedná se o vývoj jednotlivých veličin po celou dobu referenčního období za předpokladu, že by projekt nebyl realizován vůbec. Doporučujeme žadatelům vyplňovat „ANO“, pokud neprovádění projektu (nulová varianta) nepřináší žádné náklady.

„Vlastní výpočet Zůstatkové hodnoty“ vyberte možnost „NE“ (checkbox „X“) (v opačném případě je nutné provádět vlastní výpočet Zůstatkové hodnoty, zdůvodnit jej a podložit odpovídajícím způsobem). Zůstatková hodnota = čistá současná hodnota čistých příjmů plynoucích z investice po skončení referenčního období.

„Celkové způsobilé výdaje“ zadejte v Kč ve stejné výši jako v žádosti o podporu

„Jiné peněžní příjmy“ zadejte výši „čistých jiných peněžních příjmů“ v době realizace projektu v Kč, pokud je pro projekt relevantní (viz kap. SP 10.2). Žadatel vyplní pouze v případě jiných peněžních příjmů generovaných projektem, jedná se o vstupní informaci pro výpočet finanční mezery. Jde o jakékoliv příjmy mimo čl. 61 obecného nařízení č. 1303/2013. Tyto příjmy snižují celkové způsobilé výdaje projektu, čímž je snížen základ pro výpočet podpory a tím i samotná výše podpory. Problematika jiných peněžních příjmů se neuplatňuje v projektech v rámci veřejné podpory. V těchto případech žadatel tedy vyplní vždy 0.

„Diskontní sazba“ je nastavena automaticky ve výši 4,0%.

„Celkové investiční výdaje“ je načteno automaticky (částka investičních výdajů projektu).

Položky „Název subjektu“, „IČ, „HASH“, „Kód výzvy“, „Název výzvy“ se vyplní automaticky po navázání CBA ke konkrétnímu projektu.

Pro zpřístupnění dalších záložek v levé navigační liště je nutné výše uvedené parametry „Uložit“ a zvolit tlačítko „Proveď změnu“, tím dojde k uzamčení základních parametrů Modulu CBA.

Pro změnu parametrů lze jednotlivé datové pole aktivovat zvolením tlačítka „Chci provést změnu“ a po provedení změn znovu uzamknout tlačítkem „Proveď změnu“. Změny, které nelze provést ani po stisknutí tlačítka „Chci provést změnu“, je možné provést až po odvázání CBA od projektu tlačítkem „Odvázání CBA“.

Záložka INVESTICE A ZDROJE

Vyplňují se editovatelné tabulky investičních nákladů a zdrojů financování projektu v investiční variantě, v jednotlivých letech v souladu s harmonogramem projektu. Počet sloupců je zobrazen automaticky na základě délky referenčního období (počtu let) pro hodnocení projektu.

Pro zadání/změnu vstupních hodnot zvolte tlačítko „Editovat vše“.

Pro uložení hodnot zvolte tlačítko „Uložit vše“.

Pozor, kliknutím do jiné tabulky, než je aktuálně editovaná, dojde ke smazání všech záznamů v aktuálně editované tabulce!

První tabulka „CELKOVÉ A DISKONTOVANÉ POLOŽKY“ je souhrnem tabulek následujících.

tabulka „NULOVÁ VARIANTA INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ“

Nulová varianta představuje stav bez realizace projektu, na který je požadována dotace. Předpokládáme, že nulová varianta bude ve většině případů obsahovat pouze nuly. Nuly není třeba do tabulky vyplňovat. Pro větší přehlednost zvolte v takovém případě na záložce Základní informace Rozdílová varianta – ANO.

Tabulka nebude vyplňována, v nulové variantě „v případě nerealizace projektu“ se realizace investičních nákladů nepředpokládá.

tabulka „INVESTIČNÍ VARIANTA INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ“

Investiční varianta investičních nákladů představuje stav s realizací projektu. Na této záložce se vyplňují data do čeho bude žadatel v jednotlivých letech investovat. CBA nepočítá s odpisy. Investiční náklady nejsou uplatňovány ve více letech, jako je tomu v účetnictví (kde se odepisují). Do výpočtu vstupuje ihned (v daném roce) celá částka. Odpisy se do CBA nikam neuvádějí.

Vyplňte rozpočet „v případě realizace projektu“ v této požadované struktuře:

„Celkové způsobilé náklady - investiční“

„Celkové způsobilé náklady - neinvestiční“

„Celkové nezpůsobilé náklady - investiční“

„Celkové nezpůsobilé náklady - neinvestiční“

tabulka „ROZDÍLOVÁ VARIANTA INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ“

Rozdílová varianta znamená rozdíl mezi investiční a nulovou variantou. Pokud žadatel zaškrtne na Základních informacích (viz výše) na checkboxu NE, tak systém sám vypočte rozdílovou variantu z tabulek Investiční a Nulová varianta. Pokud bude nulová varianta nenulová, tak je pro hodnocení rozhodná rozdílová varianta.

Pokud žadatel zaškrtne na Základních informacích (viz výše) na checkboxu ANO, tak má možnost vyplnit pouze rozdílovou variantu (tedy rozdíl mezi investiční a nulovou variantou). V případě že nulová varianta neobsahuje žádné hodnoty, měl by žadatel zvolit a vyplnit pouze Rozdílovou variantu.

tabulka „NULOVÁ VARIANTA ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ“

Tabulka nebude vyplňována, v nulové variantě „v případě nerealizace projektu“ se potřeba zdrojů financování nepředpokládá.

tabulka „INVESTIČNÍ VARIANTA ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ“

Investiční varianta zdrojů financování představuje stav s realizací projektu. Na této záložce se vyplňují data z čeho budou investice hrazeny v jednotlivých letech investovat. Zdroje financování je nutné vyplnit tak, aby se celkové investiční náklady rovnaly celkovým zdrojům financování v jednotlivých letech.

Vyplňte zdroje financování „v případě realizace projektu“ v této požadované struktuře:

„Příspěvek unie“

„Soukromé zdroje“

„Finanční prostředky ze státního rozpočtu“

„Finanční prostředky ze státních fondů“

„Finanční prostředky z rozpočtu kraje“

„Finanční prostředky z rozpočtu obce“

„Jiné národní veřejné finanční prostředky“

„Ostatní zdroje“

tabulka „ROZDÍLOVÁ VARIANTA ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ“

Viz výše v komentáři k tabulce „ROZDÍLOVÁ VARIANTA INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ“.

Záložka PROVOZNÍ NÁKLADY A VÝNOSY

Vyplňují se editovatelné tabulky provozních nákladů a provozních výnosů projektu v investiční a nulové variantě, v jednotlivých letech v souladu s finančním plánem projektu. Počet sloupců je zobrazen automaticky na základě délky referenčního období (počtu let) pro hodnocení projektu.

Do editovatelných tabulek žadatel vyplní provozní náklady a výnosy v jednotlivých letech. Nuly není třeba do tabulky vyplňovat. Vyplňují se údaje pouze za konkrétní projekt a nikoli za celou společnost. Pokud je projekt součástí většího celku, je třeba vyplnit náklady a výnosy pouze za tu část, která se přímo týká projektu.

Pro zadání/změnu vstupních hodnot zvolte tlačítko „Editovat vše“.

Pro uložení hodnot zvolete tlačítko „Uložit vše“.

tabulka „NULOVÁ VARIANTA PROVOZNÍCH NÁKLADŮ“

Tabulka nebude vyplňována, pokud „v případě nerealizace projektu“ provozní náklady žadatel nepředokládá. Pokud jsou předpokládány provozní náklady, vyplňte plán provozních výdajů „v případě nerealizace projektu“ v této požadované struktuře:

„Osobní výdaje“

„Spotřební materiál“

„Energie“

„Opravy a údržba“

„Nakupované služby“

„Ostatní provozní výdaje“

tabulka „INVESTIČNÍ VARIANTA PROVOZNÍCH NÁKLADŮ“

Vyplňte plán provozních výdajů „v případě realizace projektu“ v této požadované struktuře:

„Osobní výdaje“

„Spotřební materiál“

„Energie“

„Opravy a údržba“

„Nakupované služby“

„Ostatní provozní výdaje“

tabulka „NULOVÁ VARIANTA PROVOZNÍCH VÝNOSŮ

Tabulka nebude vyplňována, pokud „v případě nerealizace projektu“ provozní výnosy žadatel nepředokládá. Vyplňte plán provozních příjmů „v případě nerealizace projektu“ do této požadované položky:

„Příjmy z provozu (tržby)“

tabulka „INVESTIČNÍ VARIANTA PROVOZNÍCH VÝNOSŮ

Vyplňte plán provozních příjmů „v případě realizace projektu“ do této požadované položky:

„Příjmy z provozu (tržby)“

tabulka „ROZDÍLOVÁ VARIANTA PROVOZNÍCH VÝNOSŮ

Pokud příjmy generované projektem splňují definici příjmů dle čl. 61 Obecného nařízení EK, zaškrtněte v této tabulce (po zvolení talačítka „Editovat vše“).u položky „Příjmy z provozu (tržby)“ checkbox „Příjem dle čl. 61“. Příjem bude následně zohledněn ve výpočtu finanční mezery.

Záložka ZŮSTATKOVÁ HODNOTA

Zůstatkovou hodnotu je nutné definovat v případě investic (aktiv) s delší dobou životnosti než je nastavené referenční období pro hodnocení projektu. Životnost investice je přitom myšlena technická, reálná doba používání majetku v provozu, nikoliv pouze účetní doba odepisování majetku.

Zůstatková hodnota je vypočítána jako čistá současná hodnota čistých příjmů plynoucích z investice po zbývající dobu životnosti a bude zahrnuta do peněžních toků jako příjem posledního roku referenčního období.

Zůstatková hodnota může být rozepsána do jednotlivých let (vlastní výpočet ZH – „NE“) nebo vyjádřena jako součet diskontovaných příjmů (vlastní výpočet ZH – „ANO“). Tuto možnost lze vybrat na záložce „základní informace“.

1) Vlastní výpočet zůstatkové hodnoty „ANO“

V tomto případě žadatel do záložky zůstatkové hodnoty vyplní diskontovanou hodnotu všech výnosů z dané investice po skončení referenčního období a do kolonky „způsob výpočtu“ uvede, jakým způsobem k číslu došel a že se jedná o diskontovanou hodnotu.

Žadatel zvolí relevantní položky Investice „Celkové způsobilé náklady - investiční“ a případně „Celkové nezpůsobilé náklady - investiční“ z dostupné nabídky přesunutím z levé obrazovky do pravé „pomocí šipky“, pokud se u těchto položek předpokládá delší doba životnosti.

Pro zadání/změnu vstupních hodnot zvolte tlačítko „Editovat vše“.

Pro uložení hodnot zvolete tlačítko „Uložit vše“.

Příklad výpočtu zůstatkové hodnoty, který zohledňuje technickou, reálnou dobu používání majetku v provozní fázi:

např. předmětem realizace projektu bude pořízení stavby s životností 50 let, refereční období dle sektoru bude 15 let, investice 15 000 000 Kč

kalkulace zůstatkové hodnoty:

15 000 000 / 50 x 35 let = 300 000 („reálný roční odpis“) x 35 (zbývající doba životnosti po konci referenčního období) = 10 500 000 Kč zůstatková nediskontovaná hodnota

Zůstatková hodnota je zadávána do sloupce posledního roku dle harmonogramu realizace projektu, viz záložka „Investice“.

2) Vlastní výpočet zůstatkové hodnoty „NE“

Čistý peněžní tok, který projekt přinese v jednotlivých letech po konci referenčního období, vyplní žadatel do jednotlivých sloupců, kde 1. rok na záložce zůstatková hodnota odpovídá 1. roku po skončení referenčního období (např. u referenčního období 15 let odpovídá 1. rok na záložce zůstatková hodnota 16. roku). V této variantě systém sám provede diskontování položek.

Ve výpočtech finanční a ekonomické analýzy je následně výsledná hodnota automaticky promítnuta v položce „Provozní výnosy projektu“ jako příjem posledního roku referenčního období.

Záložka NÁVRATNOST INVESTICE PRO FA

Modul CBA automaticky vypočte hodnoty kriteriálních ukazatelů pro hodnocení finanční efektivnosti investice. Jedná se o výpočet ukazatelů investice bez ohledu na to, jak jsou náklady na projekt financovány. Pro žadatele je tato záložka needitovatelná.

Posuzuje se návratnost celkové investice bez ohledu na způsob financování.

U nepodnikatelských projektů jsou žádoucí negativní výsledky. Bez dotace by projekt neměl být rentabilní (finančně efektivní). Z toho důvodu jsou nepříznivé výsledky ukazatelů na záložce „Návratnost investic pro FA“ očekávané a akceptovatelné.

U podnikatelských projektů jsou žádoucí pozitivní výsledky. Projekt by měl být i bez dotace rentabilní (finančně efektivní).

Kriteriální ukazatele pro hodnocení finanční návratnosti investice:

Čistá současná hodnota (NPV) - v Kč

Vyjadřuje celkovou současnou hodnotu všech peněžních toků souvisejících s investičním projektem.

Nepodnikatelské projekty - výsledek by měl být menší než 0

Podnikatelské projekty - výsledek by měl být větší než 0

Vnitřní výnosové procento (IRR) - v %

Vypovídá, kolik procent na hodnoceném projektu vyděláme, pokud zvážíme časovou hodnotu peněz.

Nepodnikatelské projekty - výsledek by měl být menší než 4,0

Podnikatelské projekty - výsledek by měl být větší než 4,0

Doba návratnosti investice - v letech

Vypovídá o tom, za jak dlouho se vynaložená investic vrátí.

Nepodnikatelské projekty - projekt by měl být nenávratný, výsledek „0“

Podnikatelské projekty - výsledek by měl být kratší než refereční období

Index rentability (NPV/I) - index

Vyjadřuje výši čistých peněžních přínosů v současné hodnotě (NPV) na jednu korunu vynaložených celkových investic.

Nepodnikatelské projekty - výsledek by měl být menší než 0

Podnikatelské projekty - výsledek by měl být větší než 0

Záložka NÁVRATNOST KAPITÁLU PRO FA

Záložka je relevantní pouze u projektů od 100 mil. Kč (včetně) celkových způsobilých výdajů.

Modul CBA automaticky vypočte hodnoty kriteriálních ukazatelů pro hodnocení finanční efektivnosti kapitálu. Pro žadatele je tato záložka needitovatelná.

Posuzuje se návratnost vloženého kapitálu bez příspěvku EU, tj. pouze zdrojů žadatele a ČR.

Očekávají se tedy lepší výsledky než v případě návratnosti investice.

Finanční návratnost kapitálu je v modulu CBA hodnocena podle stejných kriteriálních ukazatelů jako návratnost investic pro FA.

Kriteriální ukazatele pro hodnocení finanční návratnosti kapitálu:

Čistá současná hodnota (NPV) - v Kč

Vyjadřuje celkovou současnou hodnotu všech peněžních toků souvisejících s investičním projektem, se zohledněním pouze zdrojů žadatele a ČR, místo investičních nákladů.

Vnitřní výnosové procento (IRR) - v %

Vypovídá, kolik procent na hodnoceném projektu vyděláme, pokud zvážíme časovou hodnotu peněz, se zohledněním pouze zdrojů žadatele a ČR, místo investičních nákladů.

Doba návratnosti investice - v letech

Vypovídá o tom, za jak dlouho se vynaložený kapitál vrátí.

Index rentability (NPV/I) - index

Vyjadřuje výši čistých peněžních přínosů v současné hodnotě (NPV) na jednu korunu vynaloženého kapitálu.

Záložka UDRŽITELNOST PRO FA

Pro žadatele je tato záložka needitovatelná.

Pro zajištění udržitelnosti projektu je klíčové, aby čistý tok kumulovaného peněžního toku byl kladný po celé referenční období. Peněžní tok v jednotlivých letech může dosáhnout záporných hodnot, ale pouze za předpokladu, že kumulovaný peněžní tok bude kladný.

Pro účely ověření zajištění udržitelnosti projektu je relevantní zejména vyhodnocení ANO / NE.

Záložka CITLIVOST FINANČNÍ ANALÝZY

Záložka je relevantní pouze u projektů od 100 mil. Kč celkových způsobilých výdajů včetně a v případě projektů spadající do režimu projektů s příjmy dle čl. 61.

Modul CBA vypočte nové hodnoty a % změny kriteriálních ukazatelů pro hodnocení finanční efektivnosti investice a kapitálu, po zadání položky a změny vstupního parametru pro FA. Posuzuje se míra citlivosti výsledků FA na změnu parametrů, které vstupují do výpočtu FA.

Pokud jsou změny výsledků ukazatelů větší než změny vstupů (v %), lze vstupní parametr interpretovat jako vstup s nadměrným vlivem na výsledky kriteriálních ukazatelů. U takových vstupů byl měl žadatel věnovat zvýšenou pozornost při analýze rizik projektu a jejich eliminaci.

Žadatel vybere položku, kterou chce změnit a zadá příslušné procento pro vyjádření změny. Aplikace automaticky zobrazí porovnání hodnot kriteriálních ukazatelů před a po zadané procentní změně dané položky.

Pro zadání vstupních hodnot zvolte tlačítko „Výběr položky“.

Pro zadání míry změny vstupní hodnoty zadejte „Procento“, např. 1%, nebo 10%.

Pro výpočet citlivostní analýzy zvolte tlačítko „Vypočítej citlivost“.

Pro uložení hodnot zvolte tlačítko „Uložit“.

Zobrazí se hodnoty původní (checkbox „X“) a po změně vstupu (checkbox „“) a „Procentní změna“. Výpočet je nutné provést samostatně pro jednotlivé vstupní hodnoty do FA.

Záložka VÝBĚR SPECIFICKÝCH CÍLŮ

Modul CBA je v části Ekonomická analýza provázaný prostřednictvím specifických cílů OP PPR s relevatními socio-ekonomickými dopady, které byly centrálně oceněny pro jednotlivé OP.

Žadatel zvolí relevantní „Název specifického cíle“ z dostupné nabídky přesunutím z levé obrazovky do pravé „pomocí šipky“.

Lze vybrat více specifických cílů podle dopadů relevantních pro konkrétní projekt.

Nabízejí se specifické cíle relevantní pouze pro daný operační program.

Záložka SOCIO-EKONOMICKÉ DOPADY

Modul CBA nabízí automaticky přehled socio-ekonomických dopadů relevantních pro vybrané specifické cíle v předchozí záložce.

Na záložce Socio-ekonomické dopady potom dochází k ocenění dopadu vybraného cíle, který představuje okruh menšího či většího počtu dílčích dopadů. Žadatel zvolí relevantní socio-ekonomické dopady, které projekt naplňuje. Aby bylo možné vyplnit data k socio-ekonomickým dopadům, musí žadatel vybrat specifické cíle na záložce „Výběr specifických cílů“.

Pro zadání socio-ekonomického dopadu zvolte tlačítko „Nový záznam“ a vyberte z nabídky relevantních přínosů „Název socio-ekonomického dopadu“.

Pro jednotlivé dopady je definována jednotka, hodnota dopadu v Kč a nápověda.

Vstupní hodnoty se zadávají v požadované jednotce a počtu let dle zvoleného referenčního období prostřednictvím editovatelných položek „Počet“ a „Míra“. U některých dopadů se kromě počtu dopadů udává i míra dopadu. U dopadů s požadovaným vstupem „Míra“ je nutné zohlednit míru naplnění daného dopadu konkrétním projektem (dopad je oceněn ve 100% míře naplnění daného dopadu).

Výpočet ocenění přínosu je automatický. Zobrazuje se hodnota dopadu v jednotlivých letech a za referenční období celkem v Kč.

Pro uložení hodnot zvolte tlačítko „Uložit vše“.

Záložka NÁVRATNOST INVESTICE PRO EA

Modul CBA automaticky vypočte hodnoty kriteriálních ukazatelů pro hodnocení ekonomické efektivnosti investice. Pro žadatele je tato záložka needitovatelná.

Posuzuje se návratnost celkové investice bez ohledu na způsob financování.

U všech projektů jsou nezbytné pozitivní výsledky. Projekt by měl být dostatečně ekonomicky přínosný.

Kriteriální ukazatele ekonomické analýzy jsou zpracovány na obdobném principu jako kriteriální ukazatele finanční analýzy, ale se zohledněním vlivu oceněných socio-ekonomických dopadů. Kriteriální ukazatele pro hodnocení ekonomické návratnosti investice jsou:

Čistá současná hodnota (ENPV) - v Kč

Vyjadřuje celkovou současnou hodnotu všech peněžních toků souvisejících s investičním projektem, se zohledněním socio-ekonomických přínosů.

Všechny projekty - výsledek musí být větší než 0

Vnitřní výnosové procento (ERR) - v %

Vypovídá, kolik procent na hodnoceném projektu vyděláme, pokud zvážíme časovou hodnotu peněz, se zohledněním socio-ekonomických přínosů.

Všechny projekty - výsledek musí být větší než 5,0

Doba návratnosti investice - v letech

Vypovídá o tom, za jak dlouho se vynaložená investic vrátí, se zohledněním socio-ekonomických přínosů.

Všechny projekty - výsledek musí být kratší než refereční období

Index rentability (ENPV/I) - index

Vyjadřuje výši čistých peněžních přínosů se zohledněním socio-ekonomických přínosů v současné hodnotě (ENPV) na jednu korunu vynaložených celkových investic.

Všechny projekty - výsledek musí být větší než 0

Záložka NÁVRATNOST KAPITÁLU PRO EA

Záložka je relevantní pouze u projektů od 100 mil. Kč celkových způsobilých výdajů včetně.

Modul CBA automaticky vypočte hodnoty kriteriálních ukazatelů pro hodnocení ekonomické efektivnosti kapitálu. Pro žadatele je tato záložka needitovatelná.

Posuzuje se návratnost vloženého kapitálu bez příspěvku EU, tj. pouze zdrojů žadatele a ČR.

U všech projektů jsou nezbytné pozitivní výsledky. Projekt by měl být dostatečně ekonomicky přínosný.

Kriteriální ukazatele pro hodnocení finanční návratnosti kapitálu:

Čistá současná hodnota (ENPV) - v Kč

Vyjadřuje celkovou současnou hodnotu všech peněžních toků souvisejících s investičním projektem, se zohledněnímm pouze zdrojů žadatele a ČR, místo investičních nákladů a se zohledněním socio-ekonomických přínosů.

Všechny projekty - výsledek musí být větší než 0

Vnitřní výnosové procento (ERR) - v %

Vypovídá, kolik procent na hodnoceném projektu vyděláme, pokud zvážíme časovou hodnotu peněz, se zohledněnímm pouze zdrojů žadatele a ČR, místo investičních nákladů a se zohledněním socio-ekonomických přínosů.

Všechny projekty - výsledek musí být větší než 5,0

Doba návratnosti investice - v letech

Vypovídá o tom, za jak dlouho se vynaložený kapitál vrátí, se zohledněním socio-ekonomických přínosů.

Všechny projekty - výsledek musí být kratší než refereční období

Index rentability (ENPV/I) - index

Vyjadřuje výši čistých peněžních přínosů se zohledněním socio-ekonomických přínosů v současné hodnotě (ENPV) na jednu korunu vynaloženého kapitálu.

Všechny projekty - výsledek musí být větší než 0

Záložka UDRŽITELNOST PRO EA

Záložka je relevantní pouze u projektů od 100 mil. Kč celkových způsobilých výdajů včetně.

Modul CBA automaticky vypočte hodnoty kriteriálních ukazatelů pro hodnocení ekonomické udržitelnosti. Pro žadatele je tato záložka needitovatelná.

Pro zajištění udržitelnosti projektu je klíčové, aby čistý tok kumulovaného peněžního toku, se zohledněním socio-ekonomických přínosů, byl kladný po celé referenční období. Peněžní tok v jednotlivých letech může dosáhnout záporných hodnot, ale pouze za předpokladu, že kumulovaný peněžní tok bude kladný.

Pro účely ověření zajištění udržitelnosti projektu je relevantní zejména vyhodnocení ANO / NE.

Vypočtené kriteriální ukazatelé jsou pouze doplňkové a není potřeba je v textové části SP komentovat.

Záložka CITLIVOST EKONOMICKÉ ANALÝZY

Záložka je relevantní pouze u projektů od 100 mil. Kč celkových způsobilých výdajů včetně.

Modul CBA vypočte nové hodnoty a % změny kriteriálních ukazatelů pro hodnocení finanční a ekonomické efektivnosti investice a kapitálu, po zadání položky a změny vstupního parametru pro FA a EA. Posuzuje se míra citlivosti výsledků FA a EA na změnu parametrů, které vstupují do výpočtu FA a EA.

Pokud jsou změny výsledků ukazatelů větší než změny vstupů (v %), lze vstupní parametr interpretovat jako vstup s nadměrným vlivem na výsledky kriteriálních ukazatelů. U takových vstupů byl měl žadatel věnovat zvýšenou pozornost při analýze rizik projektu a jejich eliminaci.

Pro zadání vstupních hodnot zvolte tlačítko „Nabídka ze vstupů ovlivňujících finanční analýzu“.

Pro zadání vstupních hodnot zvolte tlačítko „Nabídka ze vstupů ovlivňujících ekonomickou analýzu (dopady)“.

Pro zadání míry změny vstupní hodnoty zadejte „Procento“, např. 1%, nebo 10%.

Pro výpočet citlivostní analýzy zvolte tlačítko „Vypočítej citlivost“.

Pro uložení hodnot zvolte tlačítko „Uložit“.

Zobrazí se hodnoty původní (checkbox „X“) a po změně vstupu (checkbox „“) a „Procentní změna“. Výpočet je nutné provést samostatně pro jednotlivé vstupní hodnoty do FA a EA.

Záložka FINANČNÍ MEZERA / PŘÍJMY PROJEKTU

Záložka je relevantní u projektů generujících příjmy dle čl. 61 Obecného nařízení EK (viz kap SP 10.4.1). Žadatel musí tyto příjmy zohlednit při stanovení maximální výše dotace výpočtem Finanční mezery nebo metodou Flat rate ve finanční analýze projektu.

Výpočet metodou flat rate

Flat rate čistých příjmů = paušální procentní sazba stanovená na úrovni Evropské komise, která slouží k jednorázovému snížení způsobilých výdajů projektu za účelem zohlednění příjmů projektu dle čl. 61 Obecného nařízení

Postup zpracování:

Zaškrtněte checkbox „Výpočet pomocí flat rate“.

Vyberte sektor pro stanovení paušální sazby dle zaměření projektu pomocí výběru v poli „Paušální sazba“.

Pro výpočet zvolte tlačítko „Výpočet finanční mezery/Příjmů“.

Výsledek se zobrazuje v poli „Částka EU“.

Pro uložení hodnot zvolte tlačítko „Uložit“.

Výpočet finanční mezery

Finanční mezera = rozdíl mezi současnou hodnotou investičních nákladů na projekt a současnou hodnotou čistého příjmu (zvýšeného o současnou hodnotu zbytkové hodnoty investice). Vyjadřuje část investičních nákladů na projekt, jež nemůže být financována samotným projektem, a proto může být financována formou příspěvku EU

Postup zpracování:

Nezaškrtávejte checkbox „Výpočet pomocí flat rate“.

Zkontrolujte, zda je zadáno % národního spolufinancování - 50

Zkontrolujte, zda je zadáno % příspěvku Unie - 50

Pro výpočet zvolte tlačítko „Výpočet finanční mezery/Příjmů“.

Výsledek se zobrazuje v poli „Částka EU“.

Pro uložení hodnot zvolte tlačítko „Uložit“.

Po provedení výpočtu Finanční mezery/Flat rate je nutné:

Na záložce „Investice a zdroje“

1) Opravit zdroje financování v jednotlivých letech, podle výpočtu maximální výše dotace.

2) Zkontrolovat, zda se suma Investic stále rovná sumě Zdrojů v každém roce realizace projektu.

Na záložce „Udržitelnost pro FA“

3) Zkontrolovat, jestli stále vychází zajištěná udržitelnost (fajfka).

Záložka VÝSLEDKY CBA

Obsahuje shrnutí všech klíčových peněžních toků nediskontovaných/diskontovaných, výsledků finanční analýzy a ekonomické analýzy. Pro žadatele je tato záložka needitovatelná.

Operace s CBA

Při finalizací CBA proveďte tyto operace:

Kontrola správnosti a kompletnosti výpočtů

Na záložce „Základní informace o CBA“ použijte horní nabídku „Kontrola“

Návázní na existujcí žádost o dotaci (projekt)

Na záložce „Základní informace o CBA“ použijte horní nabídku „Navázání CBA k projektu“

Zfinalizujte CBA

Na záložce „Základní informace o CBA“ použijte horní nabídku „Finalizace CBA“

- vyplňte Žádost o dotaci v MS2014+ (finanční části)

PŘENESENÍ ÚDAJŮ Z CBA NA ŽÁDOST O PODPORU

je nutné vyplnit záložky:

„Rozpočet roční“

- vyplňuje se rozpočet dle definované struktury shodně jako v modulu CBA

- lze vyplňovat až po zadání specifického cíle (SC), typu subjektu žadatele a typu režimu financování

- 1. rok = 2014

- v případě ex-post financování způsobilé výdaje se uvádí do roku, kdy budou v rámci žádosti o platbu proplaceny

„Přehled zdrojů financování“

- přesun maximální výše způsobilých výdajů/podpory z CBA probíhá automaticky

- je potřeba provést „Rozpad financi“ a zkontrolovat, zda byly správně načteny hodnoty z CBA do Žádosti

„Finanční plán“

- vyplňuje se plán předkládání žádosti o platbu přes „Nový“ podle počtu etap

- zadává se požadovaná částa v poli „Vyúčtování“ rozdělená na investice/neinvestice

Další operace s CBA:

Založenou CBA je možné před finalizací:

Smazat

Na záložce „Základní informace o CBA“ použijte horní nabídku „Vymazat CBA“

Kopírovat

Na záložce „Základní informace o CBA“ použijte horní nabídku „Kopie CBA“

Součástí kopie nejsou výpočty finanční mezery, je potřeba aktualizovat.

Tisknout

Na záložce „Základní informace o CBA“ použijte horní nabídku „Tisk“

Sdílet

Na záložce „Základní informace o CBA“ použijte horní nabídku „Přístup k CBA“

Možnost nastavení sdílení jako editor nebo čtenář.

Druhý uživatel musí nasdílenou CBA přijmout přes své „Konto CBA“.

- Část E – Logický rámec projektu

- Smysl logického rámce projektu

Logický rámec je vhodný pro identifikaci a analýzu problémů na straně jedné a definování cílů a stanovení konkrétních aktivit k řešení těchto problémů na straně druhé. Metodou logického rámce se připravovaný projekt testuje jak z hlediska vhodnosti a přiměřenosti pro řešení daného problému, tak z hlediska jeho proveditelnosti a trvalé udržitelnosti.

Logický rámec je nástroj pro:

- plánování

- realizaci

- vyhodnocení projektu

Logický rámec obsahuje jasné stanovení:

- Čeho můžeme (chceme) dosáhnout (Výstupy)

- Důležité výsledky, které očekáváme (Účel/záměr/výsledky) - zde se stanoví změna, které chceme dosáhnout právě daným projektem

- Jaké předpoklady musíme splnit

Logický rámec se skládá ze čtyř sloupců, které vyjadřují:

- vertikální logiku projektu - je vztahem příčina-důsledek mezi aktivitami a cíli na rozdílných úrovních. Každá úroveň by měla vést logicky k úrovni, která je o jeden stupeň výše

- objektivně ověřitelné ukazatele

- zdroje (informací) k ověření

- rizika/předpoklady, které podmiňují dosažení výstupů, výsledků a cílů projektu

Logika sestavení a čtení logického rámce projektu

- Tabulka logického rámce

| Logický rámec – projekt : (název) | Název programu: OP Praha – pól růstu ČR |  |
| --- | --- | --- |
| Předkladatel projektu: (název) | Celkové výdaje projektu: | Celkové způsobilé výdaje projektu: |

| Intervenční (popis projektu) | Objektivně ověřitelné ukazatele | Zdroje informací k ověření | Vnější předpoklady/Rizika |
| --- | --- | --- | --- |
| Celkový cíl - Důvod realizace - Specifický cíl OP PPR | Měřitelné indikátory na úrovni cílů (počet, délka, obsah....) Způsoby, kterými lze měřit splnění cíle. | Kde se dají získat informace o objektivně ověřitelných ukazatelích (krajské statistiky, zprávy o realizaci, statistiky ÚP). |  |
| Účel/záměr/výsledky projektu - Změna, kterou chceme dosáhnout projektem - Jaké jsou konkrétní cíle, kterých chce projekt dosáhnout | Měřitelné indikátory na úrovni dopadů a výsledků – konkrétní hodnoty jednotlivých cílů projektu (počet, délka, obsah....) Způsoby, kterými lze měřit splnění účelu. | Kde se dají získat informace o objektivně ověřitelných ukazatelích (zprávy o realizaci, statistiky obce, vlastní projekt) | Nezbytné vnější podmínky pro dosažení celkového/hlavního cíle mimo naši odpovědnost (zájem o danou aktivitu, volné pracovní síly) |
| Výstupy projektu - Nezbytné k naplnění účelu projektu - Co bude konkrétním výstupem projektu (co se postaví, opraví, nakoupí) | Měřitelné indikátory na úrovni výstupů nezbytné pro zabezpečení účelu (počet, délka, obsah....) Způsoby, kterými lze měřit dosažení výstupů. | Kde se dají získat informace o objektivně ověřitelných ukazatelích (zprávy o realizaci, statistiky obce, vlastní projekt) | Předpoklady a rizika na úrovni výstupů podmiňující dosažení účelu (průběh realizace, finanční zdroje, dodavatel) |
| Aktivity projektu - Ke každému výstupu - Jednotlivé činnosti, které jsou předmětem předkládaného projektu (logická a časová posloupnost) - Jak bude projekt realizován | Prostředky (vstupy) Výčet měřitelných vstupů nezbytných pro zabezpečení aktivit projektu (finanční zdroje, dokumentace, povolení, materiál, energie....) Jaký typ zdrojů projekt vyžaduje. | Časový rámec aktivit Ke každé aktivitě se uvede časový údaj, kdy daná aktivita bude zrealizována. (mm.rrrrr) | Předpoklady a rizika na úrovni vstupů (zajištění fin. zdrojů, vybrání kvalitního dodavatele..) |
|  |  |  | Předběžné podmínky vnější i vnitřní předběžné podmínky (vyhlášení výzvy, vydání územního rozhodnutí/stavebního povolení, schválení zastupitelstvem....) |

- Část F – Certifikát kvality SBtoolCZ

Tato část je relevantní pouze pro žadatele v rámci specifického cíle 2.1, podporovanou aktivitu 2.1.3 - Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.

Žadatel v rámci této části dokládá přílohu studie proveditelnosti certifikát SBtoolCZ. Nedochází tedy ke zpracování žádné další kapitoly studie proveditelnosti – pouze je doložen dokument jako příloha.

Certifikát SBtoolCZ musí být zpracovaný autorizovanou osobou a musí se vztahovat k projektu, resp. budově, která je předmětem projektu.

SBtoolCZ je národní český certifikační nástroj pro vyjádření úrovně kvality budov, a to v souladu s principy udržitelné výstavby. SBToolCZ obsahuje sadu kritérií z oblasti udržitelné výstavby, každé kritérium má vlastní bodovací systém, který je podložen dlouholetým výzkumem a respektem k národním zvyklostem a české legislativě, podloženo panelem expertů. Budovu hodnotí ve čtyřech základních pilířích udržitelnosti, a to:

- Životní prostředí

- Sociální aspekty

- Ekonomika a management

- Lokalita

Čtvrtý pilíř Lokalita je hodnocen samostatně a nevstupuje do hodnocení prvních třech pilířů.

SBToolCZ umožňuje začít budovu posuzovat již od konceptu projektu. Konfrontací metodiky s konceptem lze dosáhnout výhodné optimalizace projektu tak, aby výsledná budova dosáhla optimálního certifikátu kvality. V případě hodnocení budovy ve fázi návrhu se hovoří o certifikaci kvality návrhu budovy, po dokončení stavby budova prochází procesem certifikace kvality budovy, tj. na základě skutečného provedení stavby. Optimální proces, kdy zadavatel použije certifikační schéma již v rané fázi projektu tak, aby s cílem dosažení určité výše kvality budovy šlo zapracovat požadované změny vedoucí k vyššímu ohodnocení. Obě hodnocení provádí autorizovaná osoba SBtoolCZ, tedy osoba, která získala autorizaci od certifikačního orgánu Národní platformy SBtoolCZ.

Podrobnosti k získání certifikátu, včetně kontaktních údajů, jsou blíže uvedeny na webových stránkách http://www.sbtool.cz/.

U projektů do 5 mil. Kč celkových způsobilých výdajů, které jsou předkládané v rámci výzev vyhlášených v PO1, PO3 a PO4 před tím, než vstoupila v účinnost verze 1.2 Metodiky zpracování SP, nemusí být finanční analýza zpracovaná v modulu CBA v MS2014+.

U projektů do 5 mil. Kč celkových způsobilých výdajů, které jsou předkládané v rámci výzev vyhlášených v PO1, PO3 a PO4 před tím, než vstoupila v účinnost verze 1.2 Metodiky zpracování SP, nemusí být zjednodušená ekonomická analýza zpracovaná v modulu CBA v MS2014+.

Relevantní pro projekty podávané v prioritní ose 3.

Ve studii proveditelnosti žadatel popíše kritéria pro výběr a přijímání dětí do zařízení a prokáže nediskriminační a nesegregační přístup k marginalizovaným skupinám jako jsou romské děti a další děti s potřebou podpůrných opatření (děti se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a se sociálním znevýhodněním); Relevantní pro projekty podávané v prioritní ose 4.

Relevantní pro projekty podávané v prioritní ose 4.

Žadatel uvede výchozí stav při podání žádosti a očekávaný stav po realizaci projektu. V případě škol zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení se zde uvádí jako výchozí kapacita údaj zapsaný v tomto rejstříku; v případě dětských skupin, zapsaných v Evidenci dětských skupin se zde uvádí jako výchozí kapacita údaj zapsaný v této evidenci; navýšení kapacity po realizaci projektu bude v rejstříku/evidenci ověřováno; pokud je předmětem projektu více zařízení, uveďte pro každé zvlášť.

V základní škole nesmí dojít k navýšení průměrného počtu žáků ve třídách. Žadatel uvede výchozí a cílovou hodnotu kapacit školy, počtu tříd a průměrného počtu žáků ve třídách školy do studie proveditelnosti.

Pro žadatele (resp. investora) je výše těchto nákladů významná, neboť je musí obvykle uhradit, ale uhradí je, ať již investici přijme, nebo zamítne, tudíž by jeho rozhodování o smysluplnosti projektu neměly ovlivňovat. Tyto náklady sice s investicí souvisejí, nicméně jsou nezávislé na jejím pořízení a realizaci. Výši těchto nákladů, které mohou znamenat při přípravě několika investičních projektů zároveň výraznou zátěž a které již nelze z projektu nikdy dostat zpět, pokud se nerealizuje, je možné někdy optimalizovat využitím různých postupů a nástrojů.

Cílové skupiny projektu odpovídají cílovým skupinám definovaných výzvou (přičemž projekt může pracovat pouze s vybranými cílovými skupinami definovaných výzvyou – jejich výběr je vhodné zdůvodnit).

např. Demografie, bydlení a veřejná vybavenost: Regionální školství Analýza vybavenosti a dostupnosti školských zařízení v Praze,  Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy , 2015

Do položky „Soukromé zdroje“ je třeba zahrnout také platby školného či příspěvky rodičů na provoz, apod.

Například z projektové dokumentace (odhad energetické spotřeby, aj.).

Termínem se rozumí poplatky za dopravní infrastrukturu jako např. mýtné, dálniční známky apod

Upozornění! Pojem „Finanční plán projektu“ se používá také v žádosti o podporu – tam je tímto pojmem míněn plán čerpání podpory na způsobilé výdaje. V této kapitole je ovšem pod pojmem „Finanční plán projektu“ míněn jiný plán – jedná se o mnohem širší pojetí plánu, který zahrnuje variantní zpracování, delší referenční období atd.

Z pohledu žadatele je tedy podstatné, že finanční plán, který vyplňuje v žádosti o podporu, neodpovídá rozsahem a pojetím tomu, co je požadováno jako součást studie proveditelnosti v rámci této kapitoly.

Záložka „Udržitelnost pro EA“ by měla být z modulu CBA v MS2014+ v budoucnosti odstraněna

GBER (česky ONBV) je zkratka „obecného nařízení o blokových výjimkách“, tj. nařízení Komise (EU) č 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem

Záložka „Udržitelnost pro EA“ by měla být z modulu CBA v MS2014+ v budoucnosti odstraněna

Záložka „Udržitelnost pro EA“ by měla být z modulu CBA v MS2014+ v budoucnosti odstraněna