## Slide 1
Seminář pro žadatele 21. 11. 2016
Finanční řízení projektů

## Slide 2: Finanční řízení projektu
Obsah:
Hlavní zásady financování projektu
Finanční řízení (účetnictví, BÚ)
Rozpočet projektu EFRR
Způsobilost výdajů - obecně
Způsobilé výdaje
Nezpůsobilé výdaje
Sestavení rozpočtu
Příjmy projektu
Výběr dodavatele

## Slide 3: Hlavní zásady financování
Spolufinancování
podpora až na 100% způsobilých nákladů
nižší než 100 % (povinná spoluúčast příjemce, vždy stanoveno ve výzvě)
Procentní podíl spolufinancování je vždy uveden ve Smlouvě o financování
Finanční toky
ex-ante režim – stanoven harmonogram poskytování finančních prostředků
první záloha je poskytnuta na cca 1,5 etapy

## Slide 4: Finanční řízení - účetnictví a bankovní účet
Účetnictví
    povinnost vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů nebo daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnými právními předpisy ČR
    povinnost vést „oddělené účetnictví“ (číslo akce, středisko, …)
    Bankovní účet
    pro realizaci projektu je možné zřídit samostatný bankovní účet či podúčet nebo používat již existující bankovní účet
    identifikace bankovního účtu je vždy uvedena ve Smlouvě o financování projektu
    povinnost na tento účet přijímat platby od ŘO OP PPR
    změna bankovního účtu pro příjem dotace -> podstatná změna, která vyžaduje schválení ŘO a uzavření dodatku ke Smlouvě
    Platba dodavatelům v hotovosti či šekem pouze u nevyhnutelných plateb v hotovosti (zejména cestovní náhrady, přímá podpora cílové skupině, apod.)
Notes: Účetnictví:
Doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví (s výjimkou bodu f) pro subjekty, které nevedou účetnictví, ale daňovou evidenci) nebo předepsané náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29-30 zákona o dani z přidané hodnoty.
Doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost.
Povinnost vést účetnictví způsobem, který zajistí jednoznačné přiřazení účetních položek ke konkrétnímu projektu = „oddělené účetnictví“ (číslo akce, středisko…)
BÚ:
Příjemce nahlásí příslušný bankovní účet, na který ŘO poskytuje příjemci prostředky podpory nejprve před vydáním právního aktu, v případě změny i následně.
Ostatní příjmy a výdaje projektu mohou být přijímány na jiný bankovní účet příjemce.
Při prokazování bezhotovostních příjmů a výdajů projektu musí být každý příjem a výdaj prokázán kopií výpisu toho bankovního účtu, na který byla platba skutečně přijata. Přitom musí být z výpisu zřejmé, že se jedná o bankovní účet příjemce

## Slide 5: Základní struktura rozpočtu EFRR projektu
1. NEINVESTIČNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM
1.1 Osobní náklady
1.2 Cestovné
1.3 Drobný neodpisovaný hmotný a nehmotný majetek
1.3.1 Neodpisovaný hmotný majetek
1.3.2 Neodpisovaný nehmotný majetek
1.4 Služby
2. INVESTIČNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM
2.1. Pozemky, stavby a úpravy ploch
2.2. Odpisovaný hmotný majetek
2.3 Odpisovaný nehmotný majetek
3. ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM
4. NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM
5. CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU

## Slide 6: Způsobilost výdajů - obecně
Notes: MAXIMÁLNÍ DOBA REALIZACE PROJEKTU 24 MĚSÍCŮ !
Projekt musí být prokazatelně zahájen do 6-ti měsíců od schválení podpory Zastupitelstvem hl. m. Prahy.

## Slide 7: Způsobilé výdaje - jednotlivé kapitoly rozpočtu
1.1 Osobní náklady
  osobní náklady členů realizačního týmu, kteří se podílejí na managementu projektu (např. manažer projektu, finanční manažer, účetní projektu apod.)
  hrubé mzdy, platy, odměny z dohod a zákonem stanovené povinné výdaje (odvody na sociální a zdravotní pojištění)
  pracovně právní vztah → pracovní smlouvy (plný nebo částečný úvazek), DPČ, DPP
pracovník nemůže být zaměstnán u příjemce projektu na více než 1,0 úvazku celkem
nesmí přesáhnout obvyklou výši v daném oboru, čase a místě → Tabulka obvyklých mezd/platů
1.2 Cestovní výdaje
Bližší formace jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce.
Notes: Výše mzdy může být adekvátně snížena ve vztahu k odpracovaným hodinám v projektu (př. u DPČ nebyl odpracovaný poloviční úvazek, ale jen 25%, mzda bude proplacena jen do výše 25%).
ZN jsou také příplatky za práci přesčas, práci ve svátek, pokud zaměstnanec vykonával práce přímo s projektem související, odměn a prémií, apod.
Pracovní úvazky zaměstnance se nesmí překrývat a není možné, aby byl placen za stejnou práci vícekrát. POZOR - Pracovní úvazky se sčítají (PS+DPP+DPČ).
V případě zaučování/překrytí 2 zaměstnanců za účelem nahrazení jednoho druhým – jsou způsobilé osobní náklady obou zaměstnanců max. po dobu 2 měsíců.
Kopie pracovních smluv nových zaměstnanců, pracovní náplně nových zaměstnanců, doklad o přihlášení nového zaměstnance na zdravotní a sociální pojištění (týká se pouze nových zaměstnanců, pokud jsou sledováni v rámci indikátorů).
Rozpis mzdových výdajů podepsaný zodpovědným účetním za mzdy a úhrady.
Limity:
25. Výzva Je stanoven finanční limit max. 7 % celkových způsobilých výdajů projektu pro osobní náklady, služby a správní a jiné poplatky přímo související s přípravou a řízením projektu, který se týká zejména výdajů:
osobní náklady členů realizačního týmu, kteří se podílejí na managementu projektu v investiční fázi projektu (např. manažer projektu, finanční manažer, účetní projektu),
finanční výdaje, správní a jiné poplatky, které jsou nevyhnutelné a mají přímou vazbu na projekt, příp. požadavek poskytovatele podpory na jejich vynaložení v souvislosti s projektem (např. poplatky za výpis z obchodního rejstříku, vydání stavebního povolení, výpis z rejstříku trestů, odvody za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu, notářské poplatky, pojištění majetku),
externí řízení projektu – služby související s řízením a administrací projektu zajišťované externími firmami (v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek) najatými příjemcem,
zpracování studie proveditelnosti, žádosti o podporu, zpráv o realizaci projektu apod.,
vedení účetnictví vztahující se k projektu,
externí řízení veřejných zakázek - služby související s řízením a administrací veřejných zakázek v rámci projektu zajišťované externími firmami (v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek) najatými příjemci prostředků.
27.Výzva Je stanoven finanční limit ve výši 3 %, 5 % nebo 7 % celkových způsobilých výdajů projektu pro osobní náklady, služby
a správní a jiné poplatky přímo související s přípravou a řízením projektu:
Výše celkových způsobilých výdajů projektu Výše limitu (v % celkových způsobilých výdajů projektu)
Do 4 000 000 Kč (včetně) 7 %
Více než 4 000 000 Kč a do 10 000 000 Kč (včetně) 5 %
Více než 10 000 000 Kč 3 %
Finanční limity 3%, 5% a 7% se týkají zejména výdajů:
• osobní náklady členů realizačního týmu, kteří se podílejí na managementu projektu v investiční fázi projektu (např.
manažer projektu, finanční manažer, účetní projektu),
• finanční výdaje, správní a jiné poplatky, které jsou nevyhnutelné a mají přímou vazbu na projekt, příp. požadavek
poskytovatele podpory na jejich vynaložení v souvislosti s projektem (např. poplatky za výpis z obchodního rejstříku,
vydání stavebního povolení, výpis z rejstříku trestů, odvody za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu, notářské
poplatky, pojištění majetku),
• externí řízení projektu – služby související s řízením a administrací projektu zajišťované externími firmami (v souladu
s pravidly pro zadávání veřejných zakázek) najatými příjemcem,
• zpracování studie proveditelnosti, žádosti o podporu, zpráv o realizaci projektu apod.,
• vedení účetnictví vztahující se k projektu,
• externí řízení veřejných zakázek – služby související s řízením a administrací veřejných zakázek v rámci projektu
zajišťované externími firmami (v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek) najatými příjemci prostředků.
Cestovní výdaje
Pouze nezbytné cestovní výdaje spojené s investicí
Pracovní cesty zaměstnanců příjemce a zaměstnanců partnerů.
Cestovní náhrady zahrnují náhrady za jízdní výdaje, za výdaje za ubytování, za stravné a za nutné vedlejší výdaje, může být i kapesné do výši 40% stravného.
Pro zahraniční experty náhrady per diems.

## Slide 8: Způsobilé výdaje - jednotlivé kapitoly rozpočtu
  1.3 Drobný neodpisovaný hmotný a nehmotný majetek
  nákup nového nebo použitého vybavení či zařízení hmotné povahy, výdaje na nehmotný majetek při respektování vymezených podmínek a také neodpisované technické zhodnocení majetku
  majetek musí být používán přímo v souvislosti se schváleným projektem
  nákup zařízení nebo vybavení v rámci této kapitoly rozpočtu nesmí u položky hmotného majetku přesáhnout hodnotu 40 000 Kč
  neodepisované technické zhodnocení nesmí přesáhnout částku 40 000 Kč za jednotku majetku a zdaňovací období
  Členění kapitoly:
  neodpisovaný hmotný majetek a odpisy hmotného majetku (v rámci neodpisovaného majetku např. standardní PC sestava)
  neodpisovaný nehmotný majetek a odpisy nehmotného majetku (v rámci neodpisovaného majetku např. software s pořizovací cenou pod 60 000 Kč)
Notes: Majetek musí být používán přímo v souvislosti se schváleným projektem. Pokud je pořízený majetek využíván i k jiným účelům, které přímo nesouvisí s cíli projektu, způsobilá je pouze poměrná část těchto výdajů. Metodiku výpočtu dokládá příjemce.
Zařízení a vybavení se také krátí ve vztahu k úvazku a dobu jeho využití realizačním týmem. Úvazky se sčítají.
Výdaje na opravu a údržbu pořízeného majetku (tj. opravy související s majetkem, který byl zařazen jako způsobilý výdaj projektu) jsou způsobilé.
V době realizace a udržitelnosti nesmí být majetek nakoupený z prostředků OP PPR prodán, nebo jinak převedeno vlastnické právo na někoho jiného.
U projektů financovaných z EFRR je v případě nákupu hmotného majetku, jehož cena přesahuje 40 000 Kč, třeba tento náklad nárokovat do investičních výdajů.
U projektů financovaných z EFRR a ESF je v případě nákupu nehmotného majetku, jehož cena přesahuje 60 000 Kč, třeba tento náklad nárokovat z položky Odpisovaný nehmotný majetek.
Použité zařízení a vybavení
pořizovací cena použitého zařízení nesmí přesáhnout jeho tržní cenu a musí být nižší než výdaje na obdobné nové zařízení případně oceněné znaleckým posudkem
současný či některý z předcházejících vlastníků zařízení neobdržel v posledních pěti letech před registrací žádosti dotaci z veřejných zdrojů na nákup daného použitého zařízení, což by v případě spolufinancování nákupu ze strany ESI fondů vedlo k duplicitě podpory

## Slide 9: Způsobilé výdaje - jednotlivé kapitoly rozpočtu
1.4 Služby
  dodání služby musí být nezbytné k realizaci projektu a musí přispívat k dosahování předem stanoveného účelu projektu
  mohou zahrnovat nejrůznější položky dle typu projektu, ke kterému se váží např. zpracování analýz, průzkumů, externí řízení projektu atd.
  Finanční výdaje
  přímá vazba na projekt, příp. požadavek poskytovatele podpory na jejich vynaložení v souvislosti s projektem:
  např. poplatky za zápis do katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku, vydání stavebního povolení, pojištění majetku, správní a místní poplatky, bankovní poplatky za vedení/správu účtu
  Nezpůsobilým výdajem jsou úroky z dlužných částek, pokuty a penále.

## Slide 10: Způsobilé náklady - jednotlivé kapitoly rozpočtu
  Nájem či leasing zařízení, vybavení a budov
  Finanční leasing - pronájem movité nebo nemovité věci, částka nesmí přesáhnout tržní hodnotu investice, která je předmětem leasingu
  Operativní leasing - příjemce musí být schopen prokázat, že smlouva byla nejhospodárnější metodou k získání zařízení, tj. musí být finančně nejvýhodnějším řešením pro projekt

## Slide 11: Způsobilé výdaje - jednotlivé kapitoly rozpočtu
2.1 Pozemky, stavby a úpravy ploch
  Nákup pozemku
  pořizovací cena maximálně do výše ceny zjištěné znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., který musí odpovídat tržní ceně v dané lokalitě a v daný čas
  cena pozemku může být započtena maximálně do výše 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt
  Pořízení stavby
  výdaje na nákup, rekonstrukce, technické zhodnocení staveb
  nákup nemovitosti - kupní smlouva, cena dle znaleckého posudku, bankovní výpis a platným výpisem z katastru nemovitostí
  při rekonstrukci či technickém zhodnocení vznikají zejména tyto druhy způsobilých výdajů – např. odborný dozor, technický dozor, zpracování projektové dokumentace, příprava staveniště a stavební práce
Výzva č. 27 (SC 3.1) – ve skupině aktivit G není podporováno pořízení bytů sociálního bydlení formou výstavby ani nákupu, výdaje spojené s výstavbou a/či nákupem bytů nejsou způsobilé.
Notes: Nákup pozemku
nezpůsobilé výdaje:
ta část pořizovací ceny pozemku, která je vyšší než 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt,
ta část pořizovací ceny, která je vyšší než cena zjištěná znaleckým posudkem.
Dokumentace: kupní smlouva, popř. smlouva o smlouvě budoucí kupní, návrh na vklad do katastru nemovitostí a vyrozumění příslušného katastrálního úřadu o zapsání vlastnického práva k pozemku do katastru nemovitostí. Z hlediska posouzení časové způsobilosti nákupu pozemku je rozhodující datum vkladu práva do katastru nemovitostí (datum, ke kterému má vklad právní účinky).
Vlastnické právo není ještě zaneseno do katastru nemovitostí, je možné doložit vlastnictví prostřednictvím návrhu na vklad do katastru nemovitostí potvrzeného katastrálním úřadem a smlouvou o nabytí vlastnického práva (např. kupní smlouva, smlouva darovací). Před žádostí o závěrečnou platbu musí být však výpis z katastru nemovitostí doložen.
Pořízení stavby
způsobilým výdajem na nákup stavby je pořizovací cena, maximálně však do výše ceny zjištěné znaleckým posudkem
Příjemce doloží, že daná nemovitost/daný pozemek není zatížen/a hypotékou, ani jinými závazky.
V případě, že se v průběhu realizace projektu příjemce nestane vlastníkem nemovitosti, na které je rekonstrukce nebo technické zhodnocení prováděno, je podmínkou způsobilosti výdaje, že realizací takové stavby není přenesena žádná výhoda na majitele nemovitosti (například žadatel doloží poskytnutí slevy na nájemném plně pokrývající ekonomické zhodnocení nemovitosti pro vlastníka nemovitosti nebo doloží, že stavbou nedochází k ekonomickému zhodnocení nemovitosti z pohledu jejího vlastníka). Pozn. nájem v době realizace projektu může být uznán způsobilým pouze v případě, že žadatel k podpisu Smlouvy o financování/Podmínek realizace předloží doklad o slevě z nájmu nebo doloží, že rekonstrukcí/technickým zhodnocením/stavbou nedochází k ekonomickému zhodnocení nemovitosti z pohledu jejího vlastníka.
náklady na úpravy okolí stavby je stanoven limit 10% celkových způsobilých výdajů projektu (úpravy a vybavení zahrad, hřišť a venkovních prostor včetně oplocení). – v závěrečném vyúčtování musí příjemce předložit, že nepřekročil tento limit
UPOZORNIT - Jakoukoli změnu stavby je třeba dopředu hlásit (změna projektové dokumentace, vícepráce, zásadnější změna zpoždění, apod.)

## Slide 12: Způsobilé výdaje – jednotlivé kapitoly rozpočtu
  2.2. Odpisovaný hmotný majetek
  movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč a mají provozně technické funkce delší než 1 rok
  např. pořízení vybavení, strojů, technologií, technické zhodnocení apod.
  2.3 Odpisovaný nehmotný majetek
nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok, u kterého ocenění převyšuje částku 60 000 Kč
např. pořízení know-how, patenty, licence apod.
způsobilým výdajem je i technické zhodnocení dle limitu podle zákona o dani z příjmu
pokud není majetek využíván zcela pro účely projektu, je za způsobilý výdaj považována pouze alikvotní část pořizovací ceny

## Slide 13: Způsobilé náklady – další způsobilé výdaje
  DPH
  pouze pro příjemce, kteří si nemohou nárokovat odpočet DPH na vstupu ve vztahu k projektu (či část DPH v krácené/alikvotní výši)
  nárok pro odpočet DPH je vymezen zákonem o DPH

## Slide 14: Způsobilé náklady - specifické limity – výzva č. 25 (SC 3.2)
Kompletní administrace projektu - finanční limit ve výši 7 % celkových způsobilých výdajů projektu pro osobní náklady, služby a správní a jiné poplatky přímo související s přípravou a řízením projektu.
Notes:  osobní náklady členů realizačního týmu, kteří se podílejí na managementu projektu v investiční fázi projektu (např. manažer projektu, finanční manažer, účetní projektu),
 finanční výdaje, správní a jiné poplatky, které jsou nevyhnutelné a mají přímou vazbu na projekt, příp. požadavek poskytovatele podpory na jejich vynaložení v souvislosti s projektem (např. poplatky za výpis z obchodního rejstříku, vydání stavebního povolení, výpis z rejstříku trestů, odvody za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu, notářské poplatky, pojištění majetku),
 externí řízení projektu – služby související s řízením a administrací projektu zajišťované externími firmami (v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek) najatými příjemcem,
 zpracování studie proveditelnosti, žádosti o podporu, zpráv o realizaci projektu apod.,
 vedení účetnictví vztahující se k projektu,
 externí řízení veřejných zakázek – služby související s řízením a administrací veřejných zakázek v rámci projektu zajišťované externími firmami (v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek) najatými příjemci prostředků.

## Slide 15: Způsobilé náklady - specifické limity – výzva č. 27 (SC 3.1)
Kompletní administrace projektu - finanční limit ve výši 3 % (nad 10 mil. Kč ZV), 5% (od 4 mil. Kč do 10 mil. Kč) nebo 7% (do 4 mil. Kč ZV) celkových způsobilých výdajů projektu pro osobní náklady, služby a správní a jiné poplatky přímo související s přípravou a řízením projektu.
Notes: Finanční limity 3%, 5% a 7% se týkají zejména výdajů:
 osobní náklady členů realizačního týmu, kteří se podílejí na managementu projektu v investiční fázi projektu (např. manažer projektu, finanční manažer, účetní projektu),
 finanční výdaje, správní a jiné poplatky, které jsou nevyhnutelné a mají přímou vazbu na projekt, příp. požadavek poskytovatele podpory na jejich vynaložení v souvislosti s projektem (např. poplatky za výpis z obchodního rejstříku, vydání stavebního povolení, výpis z rejstříku trestů, odvody za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu, notářské poplatky, pojištění majetku),
 externí řízení projektu – služby související s řízením a administrací projektu zajišťované externími firmami (v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek) najatými příjemcem,
 zpracování studie proveditelnosti, žádosti o podporu, zpráv o realizaci projektu apod.,
 vedení účetnictví vztahující se k projektu,
 externí řízení veřejných zakázek – služby související s řízením a administrací veřejných zakázek v rámci projektu zajišťované externími firmami (v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek) najatými příjemci prostředků.

## Slide 16: Nezpůsobilé výdaje
nevznikly v časovém rozmezí pro realizaci programu/projektu;
nebyly uhrazeny v době způsobilosti výdajů programu/projektu a nejsou dokladovány příslušnými účetními doklady, není-li uvedeno jinak;
nebyly zaznamenány na bankovních účtech příjemce prostředků nebo nejsou doloženy výdajovými pokladními doklady;
jsou v jiných ohledech v rozporu s pravidly uvedenými v Pravidlech pro žadatele a příjemce
Příklady: úroky z úvěrů, pokuty, penále, kurzové ztráty, DPH s nárokem na odpočet daně
nebyly vynaloženy v souladu s účelem programu/projektu;
Pozn.: stavební rozpočet – zahrnuje i nezpůsobilé výdaje, které jsou v rámci rozpočtu odděleny

## Slide 17: Sestavení rozpočtu
  Rozčlenění do kapitol (základní struktura a nové položky)
  Součtem se zjistí objem rozpočtu způsobilých nákladů
  →CELKOVÝ OBJEM ROZPOČTU (dodržení limitu stanoveného ve výzvě)

## Slide 18: Sestavení rozpočtu – nejčastější chyby
  Rozpočet není dostatečně podrobný, aby bylo zřejmé jaké výdaje jsou v projektu plánovány (kalkulace na kus…)
  Zařazení položek, které neodpovídají charakteru projektu – nejasný popis činností
  Opomenutí některých nákladů (zákonné odvody placené zaměstnavatelem, DPH…)
  Chybné zařazení majetku – např. odepisovaný majetek apod.

## Slide 19: Výběr dodavatele – základní zásady
  Zásada transparentnosti
  veškeré kroky, které vedou k uzavření smlouvy činit jasným, průhledným a srozumitelným způsobem
  Zásada rovného zacházení
  povinnost přistupovat stejným způsobem ke všem uchazečům, kteří mohou podat či podávají nabídky
  Zásada zákazu diskriminace
  podmínky pro zadání zakázky musí být zadavatelem stanoveny tak, aby zároveň umožňovaly výběr nejvhodnějšího dodavatele, ale na druhé straně neuzavíraly přístup jinému uchazeči do řízení
  Zásada přiměřenosti
  zajištění odpovídajícího stupně zveřejnění zadávacího řízení, a to s dostatečným předstihem, a dále odpovídajícího stupně formalizace zadávacího řízení
Notes:   tzn. stanovit jasně lhůty a postupy pro jednotlivé kroky zadávání zakázky, o všech významných úkonech souvisejících s výběrem dodavatele pořizovat a uchovávat písemnou dokumentaci v dostatečném rozsahu, který umožní úkony zadavatele nezávisle přezkoumat; jasně vymezit kritéria, dle kterých budou hodnoceny nabídky uchazečů vždy v dostatečném předstihu před samotným vypracováním nabídek; opatřit všechna rozhodnutí řádným odůvodněním atd.
  (zadavatel definuje ve výzvě k podání nabídky přesné podmínky tak, aby všichni uchazeči předem věděli, jak bude řízení probíhat, zejména jakým způsobem bude probíhat hodnocení nabídek atd.).
  Zadavatel musí zajistit zejména:
nediskriminační předmět plnění zakázky (tj. nesmí obsahovat popis produktu příznačný pro jednoho či omezený okruh výrobců či dodavatelů);
nediskriminační stanovení parametrů předmětu zakázky – zejména platí zákaz stanovení požadavků na výkon výpočetní techniky formou stanovení taktovací frekvence v jednotce Hz (obvykle GHz);
nediskriminační kvalifikační kritéria (tj. kvalifikační kritéria musí být přiměřená předmětu plnění zakázky a obvyklým požadavkům na trhu, např. nesmí být požadovaná nadměrná délka praxe, obrat přesahující výrazně objem plnění, nepřiměřené nároky na pojištění apod. či požadavky zcela nesouvisející s předmětem plnění, např. omezení dodavatelů požadavkem na realizaci zakázek financovaných z ESIF apod.);
nediskriminační hodnotící kritéria (tj. hodnotící kritéria by měla odpovídat a být přiměřená předmětu plnění zakázky nejen svým obsahem, ale také rozsahem, popř. váhou);
aby účast v zadávacím řízení nebyla podmíněna uvalením břemene (závazku) týkajícího se vítězného dodavatele ještě na uchazeče před výběrem vítězného dodavatele (např. bankovní záruky či pojištění odpovědnosti);

## Slide 20: Příjmy projektu
    Rozlišují se dva typy:
    příjmy podle čl. 61 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1303/2013, které se vztahují na projekty vytvářející čisté příjmy po realizaci
    příjmy mimo tento článek, které jsou tzv. jinými peněžními příjmy vztahujícími se na čisté jiné peněžní příjmy vytvořené v období realizace projektu.
    Příjemce/partner není oprávněn nakoupené zařízení či vybavení za prostředky OP PPR během realizace projektu prodat.
    Příjmy nejsou např.:
    platby ze smluvních pokut
    transfery a dotace od státu, regionálních rozpočtů či příspěvky z veřejného pojištění
    Bližší specifikace a definice příjmů je uvedena v kapitole č. 25 Pravidel pro žadatele a příjemce.
    Příjmy se netýkají projektů, které budou financované v režimu de minimis.

## Slide 21: Výběr dodavatele v rámci OP PPR – zakázky malé hodnoty
ZAKÁZKY MALÉ HODNOTY
a) s předpokládanou hodnotou < 400.000 Kč bez DPH v případě veřejného, sektorového a dotovaného zadavatele* < 500.000 Kč bez DPH v případě ostatních zadavatelů
možnost využít přímý nákup / doložení účetních dokladů
i zde platí základní zásady výběru
Notes: *Dotovaný zadavatel – PO nebo FO, která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků z veřejných zdrojů nebo pokud peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou zakázku z těchto zdrojů přesahují 200.000.000,- Kč

## Slide 22: Výběr dodavatele v rámci OP PPR – zakázky malé hodnoty
b) s předpokládanou hodnotou > 400.000 Kč bez DPH/ 500.000 Kč bez DPH méně 2.000.000 Kč bez DPH (služby a dodávky)/6.000.000 Kč bez DPH (stavební práce)
  Uzavřená výzva min. 3 zájemcům
  Okruh vyzvaných zájemců - způsobilý zakázku poskytnout
  Lhůta min. 10 kalendářních dní
  Podrobné zadávací podmínky vč. dalších pokynů uvedeny v Pravidlech

## Slide 23: Výběr dodavatele v rámci OP PPR – zakázky vyšší hodnoty
Zakázky vyšší hodnoty
Předpokládaná hodnota
Pouze pro zadavatele mimo ZZVZ
> 2. mil. Kč bez DPH (služby a dodávky)
> 6. mil. Kč bez DPH (stavební práce)
  Otevřená výzva:
    Profil zadavatele, nebo
    Věstník VZ, nebo
    Webových stránkách OP PPR (www.penizeproprahu.cz)
  Lhůta min. 15 kalendářních dní
  Podrobné zadávací podmínky vč. dalších pokynů uvedeny v Pravidlech

## Slide 24: Výběr dodavatel v rámci OP PPR – Pravidla pro zadávání zakázek – příklady pochybení
netransparentní hodnotící kritéria: příjemci nestanoví v ZD dostatečným způsobem způsob hodnocení a preference zadavatele u subjektivních hodnotících kritérií
diskriminační kvalifikační předpoklady
neprodlužování lhůt pro podání nabídek v případě zásadních změn v ZD
profil zadavatele: není zajištěn neomezený a dálkový přístup
dělení zakázky
uvádění v zadávací dokumentaci požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb atd.
Seminář pro žadatele 21. 11. 2016
Pravidla pro realizaci projektu

## Slide 25
Děkuji za pozornost!
Jana Zatloukalová
e-mail: jana.zatloukalova@praha.eu,
tel.: 236 003 976
ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ MAGISTRÁT HL. M. PRAHY JUNGMANNOVA 35/29 111 21 PRAHA 1
www.penizeproprahu.cz