## Slide 1
PRAVIDLA PROGRAMU
Prioritní osa 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
OP PPR

## Slide 2: Obsah prezentace
Řízení projektu (zahájení, realizace, ukončení, udržitelnost projektu)
Publicita
Archivace
Kontroly
Metodické materiály
Komunikace s ŘO

## Slide 3: Zahájení a realizace projektu – kap. 11 a 12 Pravidel pro žadatele a příjemce
Zahájení realizace projektu
= datum stanovené jako zahájení projektu ve Smlouvě o financování
= den, kdy začne realizace aktivit projektu
Informace o zahájení projektu
V případě, že je projekt zahájen až po podpisu Smlouvy o financování, je příjemce povinen do 10 pracovních dnů od data zahájení realizace projektu zaslat zprávu ŘO - formou interní depeše, která bude obsahovat:
informaci, zda byl projekt zahájen v souladu se Smlouvou o financování
uvedení aktivit, které již v rámci projektu probíhají
pokud v rámci příprav projektu na zahájení došlo k problémům, pak podrobnosti o nastalé situaci.

## Slide 4: Zprávy o realizaci – kap. 11.2.1. Pravidel pro žadatele a příjemce
Průběžná zpráva - zpráva předkládaná v průběhu realizace projektu za dané sledované období. Sledovaným obdobím je etapa projektu.
Závěrečná zpráva - na konci realizace projektu za poslední sledované období (poslední etpau projektu), přičemž poslední etapa projektu může výjimečně trvat až 8 měsíců,
Průběžnou i Závěrečnou ZoR projektu je nutné předložit nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení příslušného sledovaného období/etapy.
Platí, že podání v pořadí další ZoR projektu je možné až po schválení předchozí ZoR projektu.

## Slide 5: Ukončení projektu – kap. 11.3.2. Pravidel pro žadatele a příjemce
Dokončení realizace projektu
= den, kdy skončí realizace aktivit projektu nebo poskytování služeb podle časového harmonogramu projektu
Předčasné ukončení realizace projektu ze strany příjemce - je podstatná změna projektu.
V případě, že projekt i přes dřívější ukončení dosáhne plánovaných výstupů a výsledků, ŘO změnu ukončení termínu realizace posoudí a rozhodne, zda je kvůli ní nutné uzavřít dodatek ke Smlouvě o financování.
Předčasné ukončení realizace projektu v situaci, kdy nebudou splněny plánované výstupy a výsledky projektu, je umožněno pouze na základě dodatku ke Smlouvě o financování. Tento postup lze aplikovat pouze ve výjimečných případech a pouze ze závažných důvodů.
Předčasné ukončení realizace projektu ze strany ŘO
ŘO je oprávněn ukončit projekt v případě, že:
k danému okamžiku přestal splňovat kritéria přijatelnosti, platná ke dni vyhlášení programu/výzvy (tj. např. splnění definice oprávněných příjemců, apod.)
příjemce opakovaně nepředkládá ZoR projektu včetně průběžného vyúčtování nákladů projektu a všech souvisejících dokladů v požadovaných termínech a formátu

## Slide 6: Udržitelnost projektu - kap. 11. 4. Pravidel pro žadatele a příjemce
Příjemce má povinnost průběžně informovat ŘO o zajištění udržitelnosti projektu a to pomocí Zpráv o udržitelnosti.
Cílem zpráv je poskytnout ŘO aktuální informace o zajištění udržitelnosti daného projektu, případně určení problémů, které se vyskytují ve sledovaném období. Pokud se v průběhu období udržitelnosti vyskytnou závažné okolnosti, týkající se projektu, jeho cílů a udržitelnosti (např. s příjemcem je zahájeno insolvenční řízení), je příjemce povinen o nich informovat ŘO ihned, jakmile nastanou, a nikoliv až v nejbližší zprávě o udržitelnosti.
Průběžné zprávy o udržitelnosti - každých 12 měsíců (počítáno od data, kdy projekt nabyl v MS2014+ stav „Projekt finančně ukončen ze strany ŘO“)
Závěrečná zpráva o udržitelnosti - po ukončení období udržitelnosti
Zprávy je třeba předložit do 10 pracovních dnů od uplynutí sledovaného období

## Slide 7: Pravidla pro publicitu - kap. 16 Pravidel pro žadatele a příjemce
Povinné nástroje publicity:
  Informování o podpoře z ESI fondů na webových stránkách
  Plakát minimální velikosti A3
  Informování subjektů, podílejících se na projektu, o podpoře z ESI fondů
  Billboard či pamětní deska
Generátor povinné publicity publicita.dotaceeu.cz
Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole 16 Pravidel pro žadatele a příjemce – www.penizeproprahu.cz

## Slide 8: Pravidla pro publicitu - kap. 16 Pravidel pro žadatele a příjemce
Prvky povinné publicity:
Znak EU
Název „Evropská unie“
Odkaz na ESI fondy
Odkaz na program
Značka hlavního města Prahy

## Slide 9: Archivace - kap. 13. 3. Pravidel pro žadatele a příjemce
V souvislosti s kontrolní činností jsou příjemci a partneři projektu povinni uchovávat veškeré doklady související s realizací projektu a jeho financováním (v originále nebo ve verzích na obecně přijímaných nosičích dat, jejichž shoda s originálem je řádně ověřena) po dobu minimálně 10 let po obdržení závěrečné platby a současně minimálně po dobu tří let od 31. prosince následujícího po předložení účetní závěrky, v níž jsou výdaje na projekt/operaci uvedeny (o začátku běhu této lhůty má ŘO povinnost příjemce informovat).
Pro projekty s veřejnou podporou a projekty s celkovými způsobilými výdaji vyššími než 1 mil. EUR pak platí, že související doklady musí být k dispozici po dobu dvou let od 31. prosince následujícího po předložení účetní závěrky, v níž jsou zahrnuty konečné výdaje ukončeného projektu.

## Slide 10: Kontroly - kap. 13 Pravidel pro žadatele a příjemce
Formy kontroly prováděné ŘO:
administrativní ověření - zjišťuje, zda je nutná kontrola na místě. Administrativní ověření se používá jak ve fázi před uzavřením Smlouvy o financování, tak po jejich uzavření, tj. v době realizace a udržitelnosti projektu, zejména se využívá při kontrole zpráv o realizaci.
monitorovací návštěva - může předcházet kontrole na místě. Výsledkem je zjistit, zda je nutné provést kontrolu na místě to při fyzické návštěvě zaměstnanců ŘO na místě realizace projektu. Monitorovací návštěva ovšem neslouží jako náhrada kontroly na místě.
kontrola na místě
ex-ante - předběžná kontrola, probíhá před uzavřením Smlouvy o financování
interim - průběžná kontrola, probíhá v době realizace projektu, resp. před finančním dokončením projektu,
ex-post - následná kontrola, probíhá v době udržitelnosti projektu, resp. po skončení realizace projektu.

## Slide 11: Kontrola na místě v době realizace - kap. 13.1.3. Pravidel pro žadatele a příjemce
Forma veřejnosprávní kontroly
Skupina minimálně 2 osob
Oznámení o kontrole zasílá ŘO minimálně 2 dny před zahájením plánované kontroly (v praxi je termín obvykle oznamován dříve)
Kontrola věcné realizace projektu (zaměřuje se na sledování plánu realizace jednotlivých aktivit projektu, zjišťování stavu jejich plnění, dosahování plánovaných výstupů a výsledků a soulad průběhu realizace projektu se Smlouvou o financování / Podmínkami realizace.)
Kontrola finanční realizace projektu (zaměřuje se na kontrolu efektivity využití přidělených prostředků a kontrolu čerpání těchto prostředků. Zejména se sleduje soulad čerpání přidělených prostředků s platným rozpočtem, vedení odděleného účetnictví přímých výdajů projektu a příjmů projektu, existence účetních dokladů, účelnost, hospodárnost a způsobilost vynaložených výdajů, příp. nákladů.)
Po ukončení kontroly je zaslán Protokol o kontrole, námitky je možné podatdo 15 dnů od doručení (datovou schránkou nebo poštou dle zákona)

## Slide 12: Audity a kontroly prováděné jinými subjekty – kap. 13.2. Pravidel pro žadatele a příjemce
Kontrolní systém OP PPR je dvoustupňový. První stupeň zajišťuje ŘO (blíže viz předchozí snímek a kap. 13.1. Pravidel pro žadatele a příjemce). U vybraných projektů však může být provedena rovněž kontrola druhého stupně. Druhý stupeň kontrol zajišťují jiné subjekty, které k tomu opravňuje příslušná legislativa. Jedná se o:
auditní orgán – konkrétně odbor Auditní orgán Ministerstva financí ČR
Nejvyšší kontrolní úřad
Evropský účetní dvůr
Evropskou komisi
Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)
platební a certifikační orgán - konkrétně odbor Národní fond Ministerstva financí ČR

## Slide 13: Metodiky a další podpůrné nástroje pro příjemce
Pravidla pro žadatele a příjemce
Pokyny pro import xml soupisky dokladů – k ZoR
Pokyny k vyplnění ZoR a ŽoP
Obvyklé platy a mzdy – platné od 5. 6. 2020
Obvyklé ceny zařízení a vybavení – platné od 12. 6. 2020
Pokyny k žádosti o změnu v IS KP14+
Pokyny pro veřejné zakázky v IS KP14+
Postup pro vyplnění ZoU v ISKP
Všechny dokumenty jsou dostupné na www.penizeproprahu.cz

## Slide 14: Komunikace s ŘO
Doporučená komunikace s ŘO je přes Interní depeše a to vždy z detailu projektu. V záložce aplikačních kompetencí jsou uvedeni 2 finanční manažeři, kteří projekt administrují. V depeši uvádějte oba finanční manažery.
Hlavní kontaktní osoba – aktualizovat dle skutečnosti
Elektronický podpis – hlídat platnost certifikátu, statutární zástupce/pověřená osoba

## Slide 15: DĚKUJI ZA POZORNOST
Bc. Kateřina Blažková
E-mail: katerina.blazkova@praha.eu
Tel.: 236 003 927
ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ MAGISTRÁT HL. M. PRAHY RYTÍŘSKÁ 406/10 110 00 PRAHA 1