## Slide 1
PRAVIDLA PROGRAMU
Prioritní osa 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
OP PPR

## Slide 2: Obsah prezentace
Řízení projektu (Zahájení projektu, Realizace projektu, Ukončení projektu, Změny projektu)
Publicita
Výběr dodavatele
Komunikace s ŘO
Archivace
Kontroly
Pravidla pro žadatele a příjemce a ostatní metodické materiály

## Slide 3: Počty projektů ve 47. výzvě
Žádosti o podporu | Celkem
Předložené žádosti | 128
Počet po formálním posouzení | 122
Počet po věcném posouzení | 105
Počet podpořených projektů | 33
Počet náhradních projektů | 72

## Slide 4: Zahájení projektu
Zahájení realizace projektu = den, kdy začne realizace aktivit projektu
Informace o zahájení projektu:
do 10 pracovních dnů od data zahájení realizace projektu
Smlouva o partnerství
Povinná v případě partnera s finančním podílem
Podepsaná do dvou měsíců od zahájení realizace
Předkládá se jako příloha v první ZoR
Povinné části partnerské smlouvy:
  vymezení kompetencí mezi příjemcem a partnerem
  povinnosti partnera vyplývající z projektu
  nastavení finančních podmínek partnerství

## Slide 5: Zahájení projektu – podrobnější informace
Zahájením realizace projektu se rozumí datum stanovené jako zahájení projektu ve Smlouvě o financování.
V případě zahájení realizace po podpisu Smlouvy – povinnost informovat do 10 pracovních dnů ŘO formou depeše, zda byl projekt zahájen v souladu se Smlouvou o financování, jaké probíhají aktivity, případné komplikace.
Do přípravy nebo realizace projektu mohou být zapojeni tzv. partneři projektu. V průběhu realizace projektu není možné do projektu zahrnout nového partnera, který nebyl uveden ve schválené žádosti o podporu.
Existují 2 typy partnerů : partner bez finančního podílu a partner s finančním podílem

## Slide 6: Realizace projektu
Zprávy o realizaci
Průběžné zprávy - každých 6 měsíců (počítáno od zahájení realizace projektu). Zpráva o realizaci slouží k průběžnému informování ŘO o průběhu realizace projektu.
Závěrečná zpráva - na konci realizace projektu za dané sledované období (od poslední schválené Průběžné ZoR)

## Slide 7: Ukončení projektu
Předčasné ukončení realizace projektu ze strany příjemce
Předčasné ukončení realizace projektu ze strany ŘO
ŘO je oprávněn ukončit projekt v případě, že:
k danému okamžiku přestal splňovat kritéria přijatelnosti, platná ke dni vyhlášení programu/výzvy (tj. např. splnění definice oprávněných příjemců, apod.
příjemce opakovaně nepředkládá ZoR projektu včetně průběžného vyúčtování nákladů projektu a všech souvisejících dokladů v požadovaných termínech a formátu
Dokončení realizace projektu = den, kdy skončí realizace aktivit projektu nebo poskytování služeb podle časového harmonogramu projektu.

## Slide 8: Ukončení projektu
Předčasné ukončení realizace projektu ze strany příjemce:
je podstatná změna projektu.
V případě, že projekt i přes dřívější ukončení dosáhne plánovaných výstupů a výsledků, ŘO změnu ukončení termínu realizace posoudí a rozhodne, zda je kvůli ní nutné uzavřít dodatek ke Smlouvě o financování.
Předčasné ukončení realizace projektu v situaci, kdy nebudou splněny plánované výstupy a výsledky projektu, je umožněno pouze na základě dodatku ke Smlouvě o financování. Tento postup lze aplikovat pouze ve výjimečných případech a pouze ze závažných důvodů.

## Slide 9: Změny projektu
O povaze změny rozhoduje vždy ŘO.
- Příklady jednotlivých změn lze nalézt v Pravidlech pro žadatele
Nepodstatné změny – nevyžadují schválení ŘO, jsou vzaty pouze „na vědomí“. Nepodstatné změny se dále dělí na ty, které:
  je příjemce povinen nahlásit ŘO bez zbytečného prodlení (nejpozději do 5 pracovních dnů od data, kdy ke změně došlo)
  postačuje nahlásit ŘO před podáním zprávy o realizaci/zprávy o udržitelnosti projektu
Podstatné změny – vždy vyžadují schválení ŘO. Podstatné změny se dále dělí na ty, které:
  nevyžadují uzavření dodatku ke Smlouvě o financování
  vyžadují uzavření dodatku ke Smlouvě o financování

## Slide 10: Pravidla pro publicitu
Povinné nástroje publicity
  Informování o podpoře z ESF na webových stránkách
  Plakát minimální velikosti A3
  Informování subjektů, podílejících se na projektu, o podpoře z ESF
Publicita hrazena z nepřímých nákladů
Generátor povinné publicity
publicita.dotaceeu.cz

## Slide 11: Pravidla pro publicitu
Prvky povinné publicity:
Znak EU
Název „Evropská unie“
Odkaz na ESI fondy
Odkaz na program
Značka hlavního města Prahy

## Slide 12: Výběr dodavatele – Základní zásady
Zásada transparentnosti
- kroky vedoucí k uzavření smlouvy činit jasným a srozumitelným způsobem, uschovávat písemnou dokumentaci s dodavatelem, rozhodnutí opatřena řádným odůvodněním
Zásada přiměřenosti
- přiměřenost požadavků zadavatele ve vztahu k předmětu zakázky. Př. Nastavení lhůt v takovém rozsahu, aby bylo umožněno se přihlásit všem zájemcům
Zásada rovného zacházení
- zadavatel je v průběhu zadávacího procesu povinen přistupovat stejně ke všem účastníkům, kteří mohou podat či podávají nabídky
Nově: Zásada sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zdávání a inovací
- zadavatel je při tvorbě zadávacích podmínek, hodnocení nabídek, výběru dodavatele povinen, za předpokladu, že to je vzhledem k povaze zakázky možné, dodržovat tyto zásady a svůj postup důkladně odůvodnit.

## Slide 13: Výběr dodavatele – Základní zásady
Zásada zákazu diskriminace
- Jde o povinnost zadavatele postupovat tak, aby jeho jednáním nedošlo k diskriminaci žádného z účastníků.
Zamezení střetu zájmů
Zákaz omezení účasti – země EU, EHS, dle mezinárodních smluv
Zákaz dělení zakázek
Písemně zaznamenávat úkony zadavatele spojené s VŘ
Informování poskytovatele dotace o řízeních – ÚOHS
Odpovědnost za VŘ nese zadavatel
Výběr v souladu s PpŽP platnými v den vyhlášení zakázky a zákonem

## Slide 14: Výběr dodavatele – střet zájmů
Existují odlišnosti mezi podobnými pojmy (střet zájmů – podjatost – podvod), v praxi se někdy stírají
Různé definice střetu zájmů od obecných až po konkrétní situace
V OP PPR existují konkrétní definice střetu zájmů v případě:
  hodnocení projektu – pokud nastane, musí hodnotitel odstoupit, jinak porušení podmínek
  veřejných zakázek (viz Pravidla pro žadatele a příjemce OP PPR, kap. s definicemi) – nesmí nastat, považuje se za porušení podmínek
Z dřívější praxe v rámci evropských fondů je veřejně známá řada případů, na kterých lze nežádoucí střet zájmů ukázat
V případě podezření na střet zájmů, popř. podvod se obrátit:
  s dotazy a nejasnostmi na příslušného programového/projektového nebo finančního manažera

## Slide 15: Výběr dodavatele
Předpokládaná hodnota zakázky
  < 500. tis. Kč bez DPH v případě zadavatelů dle ZZVZ §4 (odst. 1 – 3)
  < 2 mil. Kč bez DPH v případě ostatních zadavatelů (mimo ZZVZ)
Zadavatel je povinen stanovit předpokládanou hodnotu před zahájením VŘ
Průzkum trhu a následně přímý nákup/doložení účetních dokladů
Zřejmý předmět zakázky, množství dodaného plnění a cena plnění
Platí základní zásady výběru.

## Slide 16: Výběr dodavatele
Předpokládaná hodnota
  > 500 tis. Kč bez DPH
  < 2. mil. Kč bez DPH (služby a dodávky) <6. mil. Kč bez DPH (stav. práce)
Otevřená či uzavřená výzva (uzavřená zaslání min. 3 zájemcům)
Okruh vyzvaných zájemců - způsobilý zakázku poskytnout
Lhůta pro podání nabídek min. 10 kalendářních dní
Podrobné zadávací podmínky vč. dalších pokynů uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce (kap. 19. 4. 2.)

## Slide 17: Komunikace s ŘO
Interní depeše
  vždy z detailu projektu
  uvádět oba dva finanční manažery – viz aplikační kompetence
Hlavní kontaktní osoba – aktualizovat dle skutečnosti
Elektronický podpis – hlídat platnost certifikátu, statutární zástupce/pověřená osoba
V případě udělení plné moci – hlídat její platnost

## Slide 18: Archivace
Doklady související s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let po obdržení závěrečné platby
Dokumentace musí být vedena přehledně a musí být lehce dosažitelná
  platí také pro dodavatele relevantních služeb

## Slide 19: Kontroly
Formy kontroly prováděné ŘO:
administrativní ověření
monitorovací návštěva
kontrola na místě (ex-ante, interim, ex-post)
kontrola od stolu
Kontrola jinými subjekty
Auditní orgán, NKÚ, EK, OLAF, platební a certifikační orgán

## Slide 20: Kontrola na místě v době realizace
Forma veřejnosprávní kontroly
Skupina minimálně 2 osob
Oznámení o kontrole zasílá ŘO minimálně 2 dny před zahájením plánované kontroly
Kontrola věcné realizace projektu
Kontrola finanční realizace projektu
Protokol o kontrole, námitky do 15 dnů od doručení (datovou schránkou nebo poštou dle zákona)

## Slide 21: Pravidla pro žadatele a příjemce
Pravidla se vztahují vždy na všechny žadatele a příjemce podpory z OP PPR.
Žadatel a následně příjemce musí při realizaci projektu postupovat vždy podle aktuálně účinné verze PpŽP uvedené na webových stránkách OP PPR na adrese:
www.penizeproprahu.cz

## Slide 22: Metodiky a další podpůrné nástroje pro příjemce
Pravidla pro žadatele a příjemce
Pokyny pro import xml soupisky dokladů – k ZoR
Pokyny k vyplnění ZoR a ŽoP
Přehled indikátorů
Obvyklé platy a mzdy – platné od 5. 6. 2020
Obvyklé ceny zařízení a vybavení – platné od 12. 6. 2020
Pomůcka k identifikaci přímých a nepřímých nákladů
Příručka k žádosti o změnu v ISKP14+
Pokyny pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů

## Slide 23: DĚKUJI ZA POZORNOST
Ing. Ota Pačes
E-mail: ota.paces@praha.eu
Tel.: 236 003 318
ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ MAGISTRÁT HL. M. PRAHY RYTÍŘSKÁ 406/10 110 00 PRAHA 1