## Slide 1
FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU
Prioritní osa 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
OP PPR

## Slide 2: Obsah prezentace
Hlavní zásady financování
Účetnictví a bankovní účet
Způsobilost nákladů
Přímé a nepřímé náklady
Základní struktura rozpočtu projektu
Jednotlivé kapitoly rozpočtu projektu s vazbou na PN a NN
Příjmy projektu

## Slide 3: Hlavní zásady financování
    Finanční toky
    zálohové platby (ex-ante režim)
    zpětného vykazování výdajů příjemcem
    stanoven harmonogram poskytování finančních prostředků (finanční plán)
    Spolufinancování
    spoluúčast podle typu příjemce
    0% až 15% - podle textu 47. výzvy
    spoluúčast příjemce je uvedena ve Smlouvě

## Slide 4: Účetnictví a bankovní účet
Účetnictví
    povinnost vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů nebo daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnými právními předpisy ČR
    povinnost vést „oddělené účetnictví“ projektu od ostatních aktivit příjemce (číslo akce, středisko, …)
Bankovní účet
    pro realizaci projektu je možné zřídit samostatný bankovní účet či podúčet nebo používat již existující bankovní účet
    identifikace bankovního účtu je vždy uvedena ve Smlouvě o financování projektu
    povinnost na tento účet přijímat platby od ŘO OP PPR
    změna bankovního účtu pro příjem dotace -> podstatná změna, která vyžaduje schválení ŘO a uzavření dodatku ke Smlouvě

## Slide 5: Způsobilost nákladů
Hledisko způsobilosti výdaje: | Podmínky způsobilosti výdaje:
Věcná způsobilost výdaje | Soulad s právními předpisy, pravidly programu a podmínkami podpory.
Přiměřenost výdaje | Jeho výše je výsledkem optimálního vztahu mezi její hospodárností, účelností a efektivností.
Časová způsobilost výdaje | Náklady jsou způsobilé, jestliže vznikly v době realizace projektu a byly skutečně uhrazeny mezi dnem podání žádosti a dnem předložení závěrečné zprávy o realizaci.
Místní způsobilost výdaje | Vazba na území hl. m. Prahy.
Vykázání výdaje | Identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný výdaj.

## Slide 6: Přímé a nepřímé náklady
Přímé náklady
prokazují se v plné výši, musí mít přímou vazbu na projekt
Nepřímé náklady
neprokazují se, odvozují se procentem od prokázaných přímých nákladů
procento NN je uvedeno ve Smlouvě
V kapitole 17.11 v Pravidlech pro žadatele a příjemce jsou vymezena pravidla způsobilosti výdajů pro vykazování nepřímých nákladů.

## Slide 7: Doložení přímých nákladů
Účetní doklad vč. podpisového záznamu odpovědné osoby za zaúčtování a schválení (např. faktura, pokladní doklad, mzdový list, cestovní příkaz)
Prokázání úhrady (bankovní výpis, popř. VPD)
Hospodárnost výdaje (auditní stopa)
Platba dodavatelům primárně bezhotovostně, v hotovosti pouze u nevyhnutelných plateb (zejména cestovní náhrady, apod.).

## Slide 8: Doložení přímých nákladů
Registrační číslo projektu na dokladu od dodavatele
U faktur musí příjemce zajistit, aby číslo projektu uváděl na faktuře dodavatel.
Ruční dopsání na vytištěnou fakturu nebo na účetní záznam, likvidační list apod., který je nedílnou součástí faktury, povolí poskytovatel jen v odůvodněných případech (např. náklady za energii od velkých dodavatelů, kancelářské potřeby poptávané hromadně pro celou organizaci apod.).
Ostatní účetní doklady (výdajové a další např. pokladní doklady) označuje příjemce dopsáním registračního čísla projektu na doklad
Zálohové faktury nejsou propláceny

## Slide 9: Základní struktura rozpočtu ESF projektu
1. CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU
1.1 Způsobilé výdaje
1.1.1 Přímé náklady
1.1.1.1 NEINVESTIČNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM
1.1.1.1.1 Osobní náklady
1.1.1.1.2 Cestovné
1.1.1.1.3 Drobný neodpisovaný hmotný a nehmotný majetek
3.1 Neodpisovaný hmotný majetek
3.2 Neodpisovaný nehmotný majetek
1.1.1.1.4 Služby
1.1.1.1.5 Přímá podpora
1.1.1.2 INVESTIČNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM
1.1.1.2.1 Odpisovaný hmotný majetek
1.1.1.2.2 Odpisovaný nehmotný majetek
1.1.2 Nepřímé náklady
1.2 Nezpůsobilé výdaje celkem

## Slide 10: Osobní náklady
Pracovněprávní vztahy:
    pracovní smlouva
    dohoda o pracovní činnosti
    dohoda o provedení práce
  Náležitosti PS/DPČ/DPP:
popis pracovní činnosti relevantní pro projekt
výše odměny
  úvazek (souhrnný úvazek u příjemce a partnera nesmí přesáhnout celkem 1,0)
  registrační číslo projektu
  Osobní náklady = hrubá mzda + zákonné odvody hrazené zaměstnavatelem + další povinné odvody

## Slide 11: Osobní náklady II.
Nepřímé náklady
Činnosti/výstupy bez přímé vazby na cílovou skupinu:
Administrativa, řízení projektu (včetně finančního), účetnictví, personalistika, publicita
Zpracování zpráv o realizaci projektu a žádostí o platbu
Spolupráce s poskytovatelem podpory i všemi dalšími orgány oprávněnými ke kontrole
Administrativní činnosti spojené s organizačním zabezpečením aktivit projektu
Administrativní činnosti spojené s výběrem dodavatele pro projekt, atd.
Úplný výčet NN je uveden v kapitole 17.11.1 Pravidel pro žadatele a příjemce.

## Slide 12: Cestovné
  Cestovní náhrady pro zaměstnance českých subjektů
  Cestovní náhrady pro zahraniční experty
Nepřímé náklady
Cestovní náhrady spojené s vnitrostátními pracovními cestami realizačního týmu
Cestovní náhrady spojené se zahraničními pracovními cestami, jejichž cílem bylo zajištění činností/náležitostí v oblasti informování a komunikace projektu (publicity).

## Slide 13: Zařízení a vybavení
Drobný neodpisovaný hmotný a nehmotný majetek
Členění kapitoly:
  neodpisovaný hmotný majetek (např. standardní PC sestava, notebooky, židle)
  neodpisovaný nehmotný majetek (např. MS Office)
  Příjemce nesmí majetek pořízený v rámci projektu v průběhu jeho realizace prodat.
  Nárokovat a proplácet lze pouze takovou výši výdajů na zařízení a vybavení, která odpovídá předpokládané výši úvazku člena realizačního týmu.

## Slide 14: Zařízení a vybavení II.
Nepřímé náklady:
  Náklady na spojení / vazbu papírů či jiných nosičů dat (včetně laminování), na nákup psacích potřeb, nosičů pro záznam dat;
  Náklady na nákup papírů, včetně bloků, spotřební a kancelářský materiál/kancelářské pomůcky (jiné než v předchozí odrážce) určené pro administraci projektu (nikoli materiál pro cílovou skupinu projektu)
  spotřební a kancelářský materiál určené pro administraci projektu
  zajištění občerstvení pracovníků projektu čistící prostředky a nástroje, které nepoužívá pro své zapojení do projektu cílová skupina
  zařízení a vybavení (včetně výpočetní techniky) pro pracovní pozice, jejichž osobní náklady jsou hrazeny z nepřímých nákladů, atd.
Úplný výčet NN je uveden v kapitole 17.11.1 Pravidel pro žadatele a příjemce.

## Slide 15: Služby
  Dodání služby musí být nezbytné k realizaci projektu a musí přispívat k dosahování předem stanoveného účelu projektu
    např. zpracování analýz, průzkumů, studií, lektorské služby, školení a kurzy pořádané jinými společnostmi, nájem
  Dodržování pravidel pro výběr dodavatele
  Procento služeb na celkovém podílu způsobilých výdajů projektu určuje nárok na nepřímé náklady
V rámci ESF projektů patří mezi nezpůsobilé náklady zpracování žádosti o podporu.

## Slide 16: Služby II.
Nepřímé náklady:
  nájemné prostor pro administraci projektu
  nákup vody, paliv, energie pro prostory využívané pro projekt
  poplatky za internetové a telefonické připojení, poštovné, dopravné, balné
  vedení účetnictví včetně vedení mezd pracovníků; personalistika
  školení BOZP pro osoby mimo cílovou skupinu, vstupní lékařské prohlídky realizačního týmu
  nájem nebo operativní leasing zařízení a vybavení sloužícího pro administraci projektu
  zajištění publicity včetně monitoringu tisku s výjimkou případů, kdy je propagace mezi cílovou skupinou hlavní činností projektu
  správa počítačových sítí a webu, vč. jejich aktualizace
  kopírování; tisk pro administraci projektu a pro publicitu
Úplný výčet NN je uveden v kapitole 17.11.1 Pravidel pro žadatele a příjemce.

## Slide 17: Přímá podpora
Výdaje spojené se zapojením cílové skupiny do projektu:
mzdové příspěvky cílové skupině (tj. mzdové náklady na klienty, refundace mzdových příspěvků třetím osobám, apod.)
jízdné, ubytování, vstupné pro cílovou skupinu
jiné příspěvky pro cílovou skupinu nutné pro zapojení osoby, která o ně pečuje, do aktivit projektu

## Slide 18: Příjmy projektu dle článku 65 odst. 8 obecného nařízení tzv. jiné peněžní příjmy
Předpokládané - uvádějí se do žádosti o podporu, snižují celkové způsobilé náklady projektu
Nepředpokládané - vzniknou až v realizaci projektu, snižují celkové způsobilé náklady projektu
Čisté jiné peněžní příjmy jsou příjmy, které přímo souvisejí s projektem, snížené o výdaje na provoz a údržbu v rámci definovaného období.
Příjmy nejsou:
platby ze smluvních pokut
transfery a dotace od státu, regionálních rozpočtů či příspěvky z veřejného pojištění
úroky
Bližší specifikace a definice pojmů je uvedena v kapitole č. 25 Pravidel pro žadatele a příjemce.

## Slide 19: DĚKUJI ZA POZORNOST
Ing. Radka Mojžíšová, MBA
E-mail: radka.mojzisova@praha.eu
Tel.: 236 003 908
ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ MAGISTRÁT HL. M. PRAHY RYTÍŘSKÁ 406/10 111 21 PRAHA 1