## Slide 1
Pravidla pro realizaci projektů ve výzvě č. 46

## Slide 2: Pravidla pro realizaci projektů
Obecné podmínky realizace projektů - územní zaměření projektu, územní způsobilost CS
Pravidla řízení projektů - zahájení, informování o realizaci, změny
Pravidla pro publicitu projektů
Horizontální principy
Veřejná podpora
Indikátory

## Slide 3: Územní zaměření projektu
projekt musí být realizován výhradně na území hlavního města Prahy
Notes: Projekty financované z ERDF musí být fyzicky realizovány na území hl. m. Prahy.
Projekty musí být realizovány výhradně pro cílovou skupinu, která splňuje podmínky územní způsobilosti pro hl. m. Prahu.
Sídlo žadatele- kdekoliv v ČR

## Slide 4: Územní způsobilost cílové skupiny
znevýhodněné osoby = osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené mají trvalé bydliště v hl. m. Praze anebo se více než polovinu roku zdržují na území hl. m. Prahy;
Pravidla pro žadatele a příjemce OP PPR (kap. 17.5)
Notes:   Obyvatelé místních komunit – mají trvalé bydliště v hl. m. Praze anebo se více než polovinu roku zdržují na území hl. m. Prahy;

## Slide 5: Zahájení projektu
datum ve Smlouvě o financování
předpokládané datum zahájení → do Žádosti o podporu
zohlednit délku procesu schvalování žádostí (zpravidla 7 měsíců)
projekt musí být zahájen do 6 měsíců od schválení Zastupitelstvem HMP

## Slide 6: Zprávy o realizaci (ZoR)
Informování o realizaci projektu
Průběžné zprávy o realizaci projektu (po 6 měsících)
Závěrečná zpráva o realizaci projektu
ZoR se předkládá nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení příslušného sledovaného období
  výjimka – nepředkládá se, pokud nebyla dosud schválena předchozí ZoR
informování o pokroku a případných problémech v daném období
možno nárokovat v daném období vzniklé a do předložení ZoR uhrazené výdaje
Notes: Zprávy o realizace projektu
Průběžná zpráva o realizaci projektu (Průběžná ZoR projektu)
  zpráva předkládaná v průběhu realizace projektu za dané sledované období, kterým je buď etapa projektu (pokud projekt byl etapizován) nebo každých 6 měsíců od zahájení realizace projektu (pokud projekt etapizován nebyl).
Závěrečná zpráva o realizaci projektu (Závěrečná ZoR projektu)
  zpráva předkládaná na konci realizace projektu za dané sledované období, kterým je buď poslední etapa projektu (pokud projekt byl etapizován) nebo období od poslední schválené Průběžné ZoR projektu do podání této zprávy (pokud projekt etapizován nebyl).
První Zálohová platba
bude poskytnuta po podpisu Smlouvy o financování
přesnou výši této zálohy stanoví ŘO v právním aktu
Další zálohové platby
přesnou výši této platby stanoví na základě kontroly vzniklých výdajů projektu ŘO
bude poskytnuta na základě předložené ZoR projektu

## Slide 7: Změny projektu
Změny projektu nelze provádět v období do ukončení věcného hodnocení
Změny po uzavření Smlouvy o financování:
  Nepodstatné změny – nevyžadují schválení ŘO, jsou vzaty pouze „na vědomí“ (ihned/se Zprávou o realizaci/udržitelnosti)
  Podstatné změny – vždy vyžadují schválení ŘO (bez/s Dodatkem)
Definice a příklady podstatných a nepodstatných změn jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce, kap. 11.5

## Slide 8: Pravidla pro publicitu projektů
Povinnost informovat veřejnost o podpoře získané z fondů např.:
  Na webu organizace
  Plakát A3
  Informování CS/veřejnosti
V Pravidlech pro žadatele a příjemce jsou stanoveny náležitosti povinné i nepovinné prvky publicity (kapitola 16. Pravidla pro publicitu projektů)
  Povinné prvky na povinných a nepovinných nástrojích
          Znak EU
          Název „Evropská unie“
          Odkaz na ESI fondy
          Odkaz na program
          Logo hlavního města Prahy

## Slide 9: Pravidla pro publicitu projektů
U povinných nástrojů se použijí pouze 2 loga:
Povinná publicita - u ESF a ERDF (do 500 000 euro) povinný plakát A3 → není možné použít další loga
Povinná publicita - u ERDF nad 500 000 euro – dočasný billboard
Nepovinná publicita → je možné použít další loga (např. logo organizace)
Generátor nástrojů povinné publicity, který je dostupný na adrese: https://publicita.dotaceeu.cz/

## Slide 10: Horizontální principy
Projekty OP PPR musí být v souladu se základními horizontálními principy:
Podpora rovnosti žen a mužů a nediskriminace
PO3 přímo zaměřena na oblast sociálního začleňování a sociálního podnikání, jejichž synergické efekty stimulují a posilují rovné příležitosti a rovné zacházení bez diskriminace na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace, případně dalších důvodů
Rovnost žen a mužů je řešena zejména v oblasti terénní práce s ohroženými rodinami a osobami v krizi

## Slide 11: Udržitelný rozvoj
Udržitelný rozvoj
V PO3 většinou pouze nepřímý vliv / neutrální
soulad hospodářského a společenského pokroku s plnohodnotným zachováním životního prostředí pro další generace

## Slide 12: Veřejná podpora
Skupina aktivit A a C: Podpora sociálních služeb a sociálního bydlení: zpravidla režim podpory SOHZ a de minimis SOHZ
Skupina aktivit B: Podpora aktivizace komunitního života: nezakládá veřejnou podporu
Možné režimy uvedeny ve výzvě
Bude řešeno před podpisem smlouvy o financování

## Slide 13: Pověření poskytováním SOHZ
Pověření poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu
Pověření vydává jako součást smlouvy o financování hl. m. Praha (příp. městské části hl. m. Prahy nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí)
Pověřením jsou vymezeny parametry služby, jež musí být naplněny v době udržitelnosti projektu

## Slide 14: Indikátory projektu
Výchozí hodnota indikátoru – stav před začátkem realizace – vždy 0
Datum výchozí hodnoty = datum podání žádosti o podporu (nezahájené projekty)
Cílová hodnota indikátoru – plánovaný stav
Datum cílové hodnoty = poslední den realizace projektu
U každého indikátoru popsat, jak byla cílová hodnota nastavena
Povinné indikátory = žadatel musí povinně zvolit a stanovit cílové hodnoty pro všechny dále uvedené indikátory dle vybrané skupiny aktivit

## Slide 15: Indikátory definované ve výzvě č. 35
Skupina aktivit A: Podpora sociálních služeb
Definice jednotlivých indikátorů naleznete v Pravidlech pro žadatele a příjemce, příloha č. 6.
Kód indikátoru | Název indikátoru | Měrná jednotka
5 54 01 | Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci | zázemí
5 54 05 | Počet podpořených nových zázemí pro služby a sociální práci | zázemí
5 55 01 | Míra využívání / obsazenosti podpořené služby | %
6 75 10 | Kapacita služeb a sociální práce | klienti

## Slide 16: Indikátory definované ve výzvě č. 35
Skupina aktivit B: Podpora aktivizace komunitního života
Definice jednotlivých indikátorů naleznete v Pravidlech pro žadatele a příjemce, příloha č. 6.
Kód indikátoru | Název indikátoru | Měrná jednotka
5 52 01 | Počet podpořených zařízení v rámci komunitních a integračních aktivit | zařízení
5 52 05 | Počet podpořených nových zařízení v rámci komunitních a integračních aktivit | zařízení
5 55 01 | Míra využívání / obsazenosti podpořené služby | %
6 75 10 | Kapacita služeb a sociální práce | klienti

## Slide 17: Indikátory definované ve výzvě č. 35
Skupina aktivit C: Podpora sociálního bydlení
Definice jednotlivých indikátorů naleznete v Pravidlech pro žadatele a příjemce, příloha č. 6.
Kód indikátoru | Název indikátoru | Měrná jednotka
5 53 01 | Počet podpořených bytů pro sociální bydlení | bytová jednotka
5 53 05 | Počet podpořených nových bytů pro sociální bydlení | bytová jednotka
5 53 20 | Průměrný počet osob využívající sociální bydlení | osoby/rok

## Slide 18
Děkujeme za pozornost.
Aneta Raková
aneta.rakova@praha.eu
ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ MAGISTRÁT HL. M. PRAHY Rytířská 406/10
110 00 Praha 1
www.penizeproprahu.cz