## Slide 1
NÁSTROJE MONITOROVÁNÍ
Prioritní osa 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
OP PPR

## Slide 2: Zpráva o realizaci projektu
Slouží jako průběžný informační zdroj pro řídicí orgán o pokroku při realizaci projektu, případně o vzniklých problémech.
Příjemce má povinnost průběžně informovat ŘO o realizaci projektu, a to právě zprávami o realizaci.

## Slide 3: Zprávy o realizaci projektu (ZoR)
Předložení ZoR:
přes systém IS KP14+
do 30 kalendářních dní od ukončení etapy
po schválení předchozí ZoR/ŽoP projektu
nedílnou součástí ZoR je žádost o platbu (ŽoP)

## Slide 4: Založení a zpracování Zprávy o realizaci (ZoR)
Nutnost vyplnit povinná pole vč. dalších uvedených v manuálu (popis pokroku, identifikace problémů apod.)
Záložka dokumenty (nepřenášené na projekt) – přiložit povinné přílohy dle PpŽP (kap. 11.2.1.) nejlépe po jednotlivých ZIP souborech
Etapy – podrobněji popsat pokrok
Veřejné zakázky – založit, pokud je relevantní
Kontroly – pokud byla na projektu provedena kontrola mimo ŘO
Přečíst a potvrdit pravdivost čestného prohlášení
Před podpisem ZoR je nejprve potřeba podepsat ŽoP

## Slide 5: Založení ŽoP
ŽoP je součást každé ZoR (přes IS KP14+)
Před založením průběžné ŽoP aktualizovat finanční plán přes změnové řízení
Po založení ŽoP založit Souhrnnou soupisku
Možnost použít import výdajů do jednotlivých soupisek /Import XMLS soupisky dokladů
Nevkládat doklady pod jednotlivé řádky soupisky
Nezapomenout vyplnit požadovanou zálohu
ČP pouze u ZoR
Po finalizaci ŽoP podepsat

## Slide 6: Přílohy zprávy o realizaci (ZoR)
Doklady související se zadáváním zakázek
Uzavřené smlouvy s dodavateli
Doklady prokazující plnění smluvních vztahů s dodavateli (předávací protokoly, certifikáty)
Účetní doklady včetně účetního záznamu a příloh – nad 10 000,- Kč
Výpisy z běžného účtu k dokladům nad 10 000,- Kč (nebo ČP o úhradě mzdy)
Pracovní smlouvy, dohody, náplně práce a mzdové výměry zaměstnanců

## Slide 7: Přílohy zprávy o realizaci (ZoR)
Mzdové listy, pokud způsobilá část mzdy/platu/odměny přesahuje 10 000 Kč
Podklady k plnění indikátorů
Popis vedení odděleného účetnictví (pouze v 1. ZoR)
Výpis z katastru nemovitostí, nabývací smlouvy a doklad o zaplacení daně z nabytí nemovitosti (v případě nákupu nemovitostí).
Partnerské smlouvy pro projekty s finanční účastní partnera (pouze 1. ZoR)
Poklady o skutečné výši příjmů a provozních nákladech u projektů vytvářejících příjmy

## Slide 8: Administrace ZoR a ŽoP ze strany ŘO
Předmětem kontroly jsou formální náležitosti, věcný obsah zprávy a stav projektu.
Kontrolovány jsou zejména údaje uvedené ve zprávě a v dokumentech, které jsou přílohou zprávy, a dále data v MS2014+, která je příjemce povinen ŘO předkládat.
V případě potřeby navazuje na administrativní ověření veřejnosprávní kontrola.
V případě zjištění nedostatků je příjemci zaslána žádost o doplnění (výzva k odstranění nedostatků), FM vrátí příjemci ZoR k opravě, aby upravil ZoR, tak aby neobsahovala nezpůsobilé výdaje.
Možnost snížit ŽoP o nezpůsobilé výdaje za strany příjemce (zamezení podezření na porušení rozpočtové kázně).

## Slide 9: Doporučení a časté chyby v ZoR/ŽoP
Nedoložené/chybějící povinné přílohy
Přečerpání jednotlivých rozpočtových položek
Výše zálohy překračující aktuální limity, či je opomenuto vyplnění požadované zálohy
Výše zálohy na jednotlivých zdrojích (investice, neinvestice) překračuje jednotlivé alokace – žádat lze pouze do výše dané aktuální verzí rozpočtu

## Slide 10: Doporučení a časté chyby v ZoR/ŽoP
Chybějící publicita na webu
Chybí likvidační listy/košilky u faktur
Chybná časová způsobilost výdaje
Doporučení - Dokumenty na ZoR nahrávat ideálně v zipu, například všechny účetní doklady najednou, podklady ke mzdám najednou

## Slide 11: Udržitelnost projektu
Doba udržitelnosti pro projekt - stanoveno ve Smlouvě o financování/Podmínkách realizace.
V rámci udržitelnosti budou kontrolovány cílové hodnoty indikátorů. V případě potřeby může být zahájena i kontrola na místě.
V případě, že v průběhu udržitelnosti projektu nově vzniknou čisté příjmy - nahlásit poskytovateli dotace v nejbližší Zprávě o udržitelnosti.

## Slide 12: Zprávy o udržitelnosti projektu (ZoU)
Cílem ZoU je poskytnout ŘO aktuální informace o zajištění udržitelnosti daného projektu, případně o určení problémů, které se vyskytují ve sledovaném období,
Zprávy o udržitelnosti projektu podává příjemce vždy za každých uplynulých 12 měsíců počítaných od poslední platby příjemci (od data, kdy projekt nabyl v MS2014+ stav „Projekt finančně ukončen ze strany ŘO“),
Příjemce podává ŘO tyto zprávy o udržitelnosti projektu:
Průběžná zpráva o udržitelnosti projektu
Závěrečná zpráva o udržitelnosti projektu

## Slide 13: Zprávy o udržitelnosti (ZoU)
Pokud se v průběhu období udržitelnosti vyskytnou závažné okolnosti, týkající se projektu, jeho cílů a udržitelnosti (např. s příjemcem je zahájeno insolvenční řízení), je příjemce povinen o nich informovat ŘO ihned, jakmile nastanou, a nikoliv až v nejbližší zprávě o udržitelnosti.
V případě, že v průběhu udržitelnosti projektu nově vznikne informace o čistých příjmech, je příjemce povinen tyto příjmy nahlásit poskytovateli dotace v nejbližší Zprávě o udržitelnosti

## Slide 14: DĚKUJI ZA POZORNOST
Ing. Ota Pačes
E-mail: ota.paces@praha.eu
Tel.: 236 003 318
ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ MAGISTRÁT HL. M. PRAHY RYTÍŘSKÁ 406/10 110 00 PRAHA 1