## Slide 1
Pravidla pro realizaci projektů

## Slide 2: Pravidla pro zapojení partnerů
Partner se podílí se na realizaci věcných aktivit projektu
NE administrace projektu nebo dodání zboží
NE aktivity, které mohou být běžně na trhu poskytnuty jako služby dalšími subjekty
Pouze partneři bez finančního podílu. Partneři musí patřit do skupiny oprávněných žadatelů uvedených ve výzvě.

## Slide 3: Řízení projektu
Zahájení projektu
Datum ve Smlouvě o financování
Předpokládané datum zahájení → do Žádosti o podporu
Zohlednit délku procesu schvalování žádostí (zpravidla 7 měsíců)
Informování o realizaci projektu - Zprávy o realizaci
Průběžné zprávy o realizaci projektu (po skončení etapy nebo 6 měsíců)
Závěrečná zpráva o realizaci projektu
  Průběžnou i Závěrečnou ZoR projektu je nutné předložit nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení příslušného sledovaného období

## Slide 4: Řízení projektu
Udržitelnost projektu (3/5 let)
Stanovení podmínky bude vždy uvedeno ve Smlouvě o financování.
Po celé období udržitelnosti musí být dodržen účel dotace
  výzva č. 57 – Zařízení péče o děti /obsazenost/ vytíženost
Zprávy o udržitelnosti projektu (vždy za každých uplynulých 12 měsíců od poslední platby příjemci, resp. finančního vypořádání)
  Průběžná zpráva o udržitelnosti projektu
  Závěrečná zpráva o udržitelnosti projektu

## Slide 5: Řízení projektu
Změny projektu
Změny projektu před uzavřením Smlouvy o financování provádět nelze
Změny po uzavření Smlouvy o financování:
  Nepodstatné změny – nevyžadují schválení ŘO, jsou vzaty pouze „na vědomí“ (ihned/se Zprávou o realizaci/udržitelnosti)
  Podstatné změny – vždy vyžadují schválení ŘO (bez/s Dodatkem)
Definice a příklady podstatných a nepodstatných změn jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce

## Slide 6: Pravidla pro publicitu projektů
Povinnost informovat veřejnost o podpoře získané z fondů např.:
  Na webu organizace
  Plakát A3
  Dočasný billboard při provádění projektu
  Po dokončení projektu vystaví příjemce stálá pamětní deska nebo stálý billboard (do tří měsíců)
V Pravidlech pro žadatele a příjemce jsou stanoveny náležitosti povinné i nepovinné publicity
  Povinné prvky na povinných a nepovinných nástrojích
          Znak EU
          Název „Evropská unie“
          Odkaz na ESI fondy
          Odkaz na program
          Logo hlavního města Prahy
Notes: Provedení desky, billboardu nebo plakátu musí být v souladu s Manuálem jednotného vizuálního stylu.
Podrobné informace k grafickému či barevnému provedení v PpŽP

## Slide 7: Pravidla pro publicitu projektů
U povinných nástrojů se použijí pouze 2 loga:
Na povinných nástrojích (deska, billboard, plakát A3) není možné použít další loga

## Slide 8: Indikátory
Sledují se na úrovni programů i projektů
    Výchozí hodnota indikátoru – stav před začátkem realizace
    Cílová hodnota indikátoru – plánovaný stav
    Dosažená hodnota indikátorů – skutečný stav po ukončení realizace
Indikátory výstupu
    sledování a vyhodnocování
    informace o okamžitých výstupech realizace

## Slide 9: Indikátory definované ve výzvě č. 57
Žadatel stanovuje cílové hodnoty těchto indikátorů:
Kód indikátoru | Název indikátoru | Měrná jednotka | Typ indikátoru | Aktivita
5 00 01 | Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení | Osoby | Výstup | Dětské skupiny, MŠ
5 00 05 | Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení pro děti do 3 let | Osoby | Výstup | Dětské skupiny, MŠ
5 01 00 | Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku | Zařízení | Výstup | Dětské skupiny
5 01 01 | Počet nových zařízení pro péči o děti do 3 let | Zařízení | Výstup | Dětské skupiny3
5 01 10 | Počet osob využívající zařízení péče o děti předškolního věku | Osoby | Výsledek | Dětské skupiny
5 01 15 | Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let | Osoby | Výstup | Dětské skupiny
5 03 01 | Počet nových tříd vzdělávacích zařízení | Třída | Výstup | MŠ

## Slide 10: Indikátory definované ve výzvě č. 57
V případě, že žádost o podporu bude podpořena, bude mít žadatel povinnost vykazovat dosažené hodnoty také pro indikátor z následující tabulky:
Kód indikátoru | Název indikátoru | Měrná jednotka | Aktivita
5 02 11 | Počet osob využívající nová nebo modernizovaná vzdělávací, školicí a výcviková zařízení | Osoby | MŠ
5 16 15 | Počet dětí, žáků a studentů se SVP využívající nová nebo modernizovaná vzdělávací, školicí a výcviková zařízení | Děti, žáci, studenti | MŠ

## Slide 11: Děkujeme za pozornost
Tým prioritní osy 4
Martina Vošvrdová
Jana Olíková
Gabriela Valová
Jan Ryšavý
Pavla Netolická
ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ MAGISTRÁT HL. M. PRAHY Rytířská 406/10
110 00 Praha 1
www.penizeproprahu.cz/kontakty
jmeno.prijmeni@praha.eu