## Slide 1
PRAVIDLA PROGRAMU
Prioritní osa 4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
OP PPR

## Slide 2: Obsah prezentace
Řízení projektu (zahájení, realizace, ukončení, udržitelnost projektu)
Účetnictví a bankovní účet
Způsobilost nákladů
Změny projektu
Publicita
Archivace
Kontroly
Pravidla pro žadatele a příjemce a ostatní metodické materiály
Komunikace s ŘO

## Slide 3: Zahájení projektu
Zahájení realizace projektu
= datum stanovené jako zahájení projektu ve Smlouvě o financování
= den, kdy začne realizace aktivit projektu
Informace o zahájení
Zasílá se do 10 pracovních dnů od data zahájení realizace projektu, v případě, že je projekt zahájen po podpisu Smlouvy o financování.
Notes: Zahájením realizace projektu se rozumí datum stanovené jako zahájení projektu ve Smlouvě o financování.
V případě, že je projekt zahájen až po podpisu Smlouvy o financování, je příjemce povinen do 10 pracovních dnů od data zahájení realizace projektu zaslat zprávu ŘO - formou interní depeše, která bude obsahovat:
 informaci, zda byl projekt zahájen v souladu se Smlouvou o financování  uvedení aktivit, které již v rámci projektu probíhají  pokud v rámci příprav projektu na zahájení došlo k problémům, pak podrobnosti o nastalé situaci.
Partneři
Do přípravy nebo realizace projektu mohou být zapojeni tzv. partneři projektu.
V průběhu realizace projektu není možné do projektu zahrnout nového partnera, který nebyl uveden ve schválené žádosti o podporu.
Rozlišují se dva typy partnerů:
- Partner bez finančního podílu na rozpočtu – podílí se na realizaci věcných aktivit projektu např. formou konzultací, odborné garance apod., a není mu poskytováno žádné finanční plnění za účast na realizaci projektu.
- Partner s finančním podílem na rozpočtu – Pro tento typ partnerství musí být uzavřena písemná smlouva o partnerství.
Pokud jsou do projektu zapojeni partneři s FP, musí být smlouva o partnerství v projektu uzavřena do 2 měsíců od zahájení realizace projektu a musí být předložena jako příloha 1. ZoR. Obsahem smlouvy o partnerství v projektu musí být minimálně:
 rozdělení kompetencí mezi příjemcem a partnerem;
 povinnosti partnera vyplývající z projektu
 nastavení finančních podmínek partnerství

## Slide 4: Realizace projektu
Zprávy o realizaci
Průběžné zprávy - každých 6 měsíců (počítáno od zahájení realizace projektu), u EFRR projektů zpravidla odpovídá délce etapy projektu
Závěrečné zpráva - na konci realizace projektu za dané sledované období (od poslední schválené Průběžné ZoR)
Notes: Realizace projektu
Doba realizace je časový úsek mezi zahájením realizace a dokončením realizace. Příjemce má povinnost průběžně informovat ŘO o realizaci projektu a to prostřednictvím ZoR.
Poslední etapa může trvat až 8 měsíců.
Průběžnou i Závěrečnou ZoR projektu je nutné předložit nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení příslušného sledovaného období/etapy.
Platí, že podání v pořadí další ZoR projektu je možné až po schválení předchozí ZoR projektu.

## Slide 5: Účetnictví a bankovní účet
Účetnictví
    povinnost vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů nebo daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnými právními předpisy ČR
    povinnost vést „oddělené účetnictví“ (číslo akce, středisko, zakázka,…)
    Bankovní účet
    identifikace bankovního účtu je vždy uvedena ve Smlouvě – pro příjem plateb od ŘO OP PPR
    změna BÚ pro příjem dotace -> podstatná změna a uzavření dodatku ke Smlouvě
    Platby v hotovosti
    pouze v nevyhnutelných případech
Notes: Účetnictví:
Doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví (s výjimkou bodu f) pro subjekty, které nevedou účetnictví, ale daňovou evidenci) nebo předepsané náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29-30 zákona o dani z přidané hodnoty.
Doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost.
Povinnost vést účetnictví způsobem, který zajistí jednoznačné přiřazení účetních položek ke konkrétnímu projektu = „oddělené účetnictví“ (číslo akce, středisko, zakázka,…)
BÚ:
Příjemce nahlásí příslušný bankovní účet, na který ŘO poskytuje příjemci prostředky podpory nejprve před vydáním právního aktu, v případě změny i následně.
Ostatní příjmy a výdaje projektu mohou být přijímány na jiný bankovní účet příjemce.
Při prokazování bezhotovostních příjmů a výdajů projektu musí být každý příjem a výdaj prokázán skenem výpisu toho bankovního účtu, na který byla platba skutečně přijata. Přitom musí být z výpisu zřejmé, že se jedná o bankovní účet příjemce

## Slide 6: Způsobilost nákladů
Hledisko způsobilosti výdaje: | Podmínky způsobilosti výdaje:
Věcná způsobilost výdaje | Soulad s právními předpisy, pravidly programu a podmínkami podpory.
Přiměřenost výdaje | Jeho výše je výsledkem optimálního vztahu mezi její hospodárností, účelností a efektivností.
Časová způsobilost výdaje | 1.1.2014 – 31.12.2023 Vznik výdaje v době realizace projektu nebo nevyhnutelné výdaje před začátkem realizace. Úhrada mezi dnem podání žádosti a dnem předložení závěrečné ZoR.
Místní způsobilost výdaje | Vazba na území hl. m. Prahy.
Vykázání výdaje | Identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný výdaj.
Notes:     Časová způsobilost 48. výzva – 1.1.2014 až 30.11.2023. V případě realizace projektu s ukončením do 31. 12. 2023 je nutné, aby všechny výdaje (platí i pro mzdy za prosinec 2023) byly proplaceny do tohoto data. Veškeré výdaje uhrazené po 1. 1. 2024 jsou nezpůsobilé.
    Příprava žádosti o podporu, studie proveditelnosti, příprava projektové dokumentace, správní poplatky
    Účetní doklad vč. podpisového záznamu odpovědné osoby za zaúčtování a schválení (např. faktura, pokladní doklad, mzdový list, cestovní příkaz)
    Prokázání úhrady (bankovní výpis, popř. VPD)
    Hospodárnost výdaje (auditní stopa)

## Slide 7: Způsobilost nákladů - limity
    Administrace
    Limit pro osobní náklady, služby a správní a jiné poplatky přímo související s přípravou a řízením projektu
    Limit je stanoven k podpisu Smlouvy
    Výzva č. 48: limit do výše 3 %, 5 % nebo 7 % z celkových způsobilých výdajů (dle výše rozpočtu)
Notes: Na projekty financované z EFRR v rámci 48. výzvy nejsou aplikovány nepřímé náklady.
osobní náklady členů realizačního týmu, kteří se podílejí na managementu projektu v investiční fázi projektu (např. manažer projektu, finanční manažer, účetní projektu),
finanční výdaje, správní a jiné poplatky, které jsou nevyhnutelné a mají přímou vazbu na projekt, příp. požadavek poskytovatele podpory na jejich vynaložení v souvislosti s projektem (např. poplatky za zápis výpis z obchodního rejstříku, vydání stavebního povolení, výpis z rejstříku trestů, odvody za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu, notářské poplatky, pojištění majetku),
externí řízení projektu – služby související s řízením a administrací projektu zajišťované externími firmami (v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek) najatými příjemcem,
zpracování studie proveditelnosti, žádosti, zpráv o realizaci projektu apod.,
vedení účetnictví vztahující se k projektu,
externí řízení veřejných zakázek - služby související s řízením a administrací veřejných zakázek v rámci projektu zajišťované externími firmami (v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek) najatými příjemci prostředků.
Výše celkových způsobilých výdajů projektu
Limit výdajů na kompletní administraci spojenou s realizací projektu (vyjádřeno v % celkových způsobilých výdajů projektu)
Do 4 mil. Kč vč. 7%
Od 4 mil. Kč do 10mil. Kč vč. 5%
Od 10 mil. Kč výše 3%
    Nezpůsobilé výdaje:
    nákup pozemků a nákup budov
    věcné příspěvky
    přímá podpora cílových skupin
    nákup spotřebního materiálu
    výdaje na navýšení kapacit jídelen a šaten
    výdaje na provoz
    výdaje na sportovní infrastrukturu (tělocvičny, hřiště apod.)
    Stavební úpravy a vybavení kmenových učeben
    Vytvoření a vybavení mobilních učeben
Podporována rekonstrukce a vybavení a zařízení (ZŠ a SŠ je podporována modernizace odborných učeben k výuce konkrétních předmětů. MŠ – vybavení učeben a nákup výukových pomůcek se zaměřením na výchovu k udržitelnému rozvoji, podporu EVVO včetně venkovních učeben).

## Slide 8: Změny projektu
    Nepodstatné změny
    povinnost nahlásit ŘO bez zbytečného prodlení nebo před podáním ZOR
    Podstatné změny
    vždy vyžadují schválení ŘO a příjemce o tuto změnu musí požádat vždy předem
    Definice a příklady podstatných a nepodstatných změn jsou uvedeny Pravidlech pro žadatele a příjemce.
    Žádost o změnu - změnové řízení v ISKP přímo na projektu
Notes: Povinnost nahlásit ŘO bez zbytečného prodlení, např.:
Změna kontaktní osoby projektu (vč. změny kontaktních údajů - telefon, e-mail) či adresy pro doručení písemností
Změna v osobách vykonávajících funkci statutárního orgánu příjemce
Změna adresy realizace, pokud není tato adresa definována přímo ve Smlouvě o financování/Podmínkách realizace
  Postačuje nahlásit ŘO až společně se zprávou o realizaci/zprávou o udržitelnosti projektu, např.:
Změna harmonogramu realizace projektu, která neovlivní cíle, indikátory projektu, rozpočet projektu a celkovou délku realizace projektu,
Úprava postupu realizace etapy, která však neovlivní její charakter, cíle, rozpočet a celkovou délku realizace projektu,
Změna složení realizačního týmu,
Uzavření a změny partnerských smluv,
Změna týkající se plátcovství daně z přidané hodnoty příjemce či partnera projektu.
Řídicí orgán se k navrhované změně vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů a informuje příjemce dotace o postupu, který bude následovat.
Změny, které nevyžadují uzavření dodatku ke Smlouvě o financování/nových Podmínek realizace, např.:
Úprava rozpočtu projektu - přesun v etapách, přesuny uvnitř kapitol rozpočtu (mezi položkami), přesuny mezi kapitolami rozpočtu,
Prodloužení nebo zkrácení délky projektu o méně než 62 kalendářních dní včetně,
Další změny, které nezakládají dodatek a nejsou jinde uvedeny.
Změny, které vyžadují uzavření dodatku ke Smlouvě o financování/nových Podmínek realizace, např.:
Změna sídla příjemce podpory,
Změna názvu a právní formy příjemce,
Prodloužení nebo zkrácení délky projektu o více jak 62 kalendářních dní,
Změna bankovního účtu příjemce,
Změna projektových indikátorů (blíže viz kap. 21.1),
Změna adresy realizace projektu, pokud je tato adresa uvedena přímo ve Smlouvě o financování/Podmínkách realizace,
Další změny, které mění údaje ve Smlouvě o financování/Podmínkách realizace a nejsou jinde uvedeny.
Podstatné změny procházejí procesem schvalování. ŘO je může schválit nebo zamítnout. Pokud jsou změny schváleny, promítnou se do dat projektu až po schválení žádosti o změnu ze strany ŘO a případném uzavření dodatku. Řídicí orgán se k navrhované změně vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů a informuje příjemce dotace o postupu, který bude následovat.

## Slide 9: Změny rozpočtu projektu
    výši celkových způsobilých nákladů nelze po schválení navýšit!
    čerpání prostředků v rámci jednotlivých položek schváleného rozpočtu nemůže být vyšší než rozpočet položky
    změna rozpočtu = úprava rozpočtu → tvorba/úprava/zrušení položky, přesun částek mezi položkami/kapitolami
    změny musí být nezbytné a efektivní pro realizaci projektu a v souladu s jeho cíli
    každá změna musí být řádně odůvodněna
    respektovat ceny a mzdy v místě, čase a odvětví obvyklé
    povinnost upravit finanční plán před podáním každé ZoR/ŽoP
Notes: Výjimka ze zákazu změn před podpisem smlouvy - Výjimkou jsou pouze změny nebo úpravy, k nimž je žadatel vyzván ze strany ŘO v rámci procesu schvalování žádostí o podporu projektu (např. doložení příloh při kontrole formálních náležitostí, úprava rozpočtu při ex-ante kontrole atd.) a dále případné změny kontaktních údajů žadatele.
Změny oproti původnímu schválenému projektu by neměly znamenat změnu v cílech projektu ani v indikátorech.
O změnu v projektu musí příjemce požádat vždy předem, s výjimkou některých nepodstatných změn, o nichž je uvedeno, že je postačuje nahlásit ŘO až společně se zprávou o realizaci/zprávou o udržitelnosti projektu.
Limity pro přesuny:
rozpočet projektu nemůže být po jeho schválení navýšen;
při přesunu mezi položkami rozpočtu nesmí být překročeno stanovené procento vybraných způsobilých výdajů (např. administrace, atd.);

## Slide 10: Ukončení projektu
Dokončení realizace projektu
= den, kdy skončí realizace aktivit projektu nebo poskytování služeb podle časového harmonogramu projektu
Předčasné ukončení realizace projektu ze strany příjemce
Předčasné ukončení realizace projektu ze strany ŘO
ŘO je oprávněn ukončit projekt v případě, že:
k danému okamžiku přestal splňovat kritéria přijatelnosti, platná ke dni vyhlášení programu/výzvy (tj. např. splnění definice oprávněných příjemců, apod.)
příjemce opakovaně nepředkládá ZoR projektu včetně průběžného vyúčtování nákladů projektu a všech souvisejících dokladů v požadovaných termínech a formátu
Notes: Ukončení realizace
K datu ukončení realizace projektu, které je uvedeno ve Smlouvě o financování, musí být ukončena realizace veškerých projektových aktivit. Po tomto datu ještě může dojít k platbě za plnění, která se vážou k době realizace projektu (budou např. vyplaceny mzdy realizačního týmu za poslední měsíc realizace projektu), ale aktivity projektu už být realizovány nemohou.
Pro způsobilé náklady platí, že mohou být uhrazeny i v době mezi ukončením projektu a datem předložení ZZoR projektu, ale musí mít přímou souvislost s aktivitami projektu.
Dokončením projektu se rozumí prokazatelné uzavření všech aktivit projektu. Tuto skutečnost je nutné doložit kromě vlastních výstupů projektu též ověřitelnými důkazy dosažení cílů projektu (např. předávacím protokolem, kolaudačním souhlasem, certifikací, prezenční listinou, fotodokumentací apod.).
finanční dokončení projektu = den, kdy budou dokončeny všechny platby spojené s realizací projektu a příslušné prostředky budou převedeny na účet příjemce;
závěrečné vyhodnocení akce = musí být zahájeno do 30 kalendářních dnů po dokončení realizace projektu (viz výše) předložením závěrečné zprávy o realizaci projektu a musí být dokončeno do data uvedeného ve Smlouvě o financování/Podmínkách realizace.
V případě, že kolaudační souhlas není k dispozici v době odevzdání závěrečné ZoR, může být předložen v rámci 1. ZoU, popřípadě v dalších zprávách, nejpozději však v rámci poslední ZoU.
Předčasné ukončení realizace projektu ze strany příjemce je podstatná změna projektu.
V případě, že projekt i přes dřívější ukončení dosáhne plánovaných výstupů a výsledků, ŘO změnu ukončení termínu realizace posoudí a rozhodne, zda je kvůli ní nutné uzavřít dodatek ke Smlouvě o financování.
Předčasné ukončení realizace projektu v situaci, kdy nebudou splněny plánované výstupy a výsledky projektu, je umožněno pouze na základě dodatku ke Smlouvě o financování. Tento postup lze aplikovat pouze ve výjimečných případech a pouze ze závažných důvodů.
ŘO může ukončit projekt v případě, že:
- přestal splňovat kritéria přijatelnosti, platná ke dni vyhlášení programu/výzvy
- příjemce opakovaně nepředkládá ZoR včetně všech souvisejících dokladů v požadovaných termínech a formátu.
V případě realizace projektu s ukončením do 31. 12. 2023 je nutné, aby všechny výdaje (platí i pro mzdy za prosinec 2023) byly proplaceny do tohoto data. Veškeré výdaje uhrazené po 1. 1. 2024 jsou nezpůsobilé.

## Slide 11: Udržitelnost projektu
Příjemce má povinnost průběžně informovat ŘO o zajištění udržitelnosti projektu.
Zprávy o udržitelnosti
Průběžné zprávy o udržitelnosti - každých 12 měsíců (počítáno od data, kdy projekt nabyl v MS2014+ stav „Projekt finančně ukončen ze strany ŘO“)
Závěrečná zpráva o udržitelnosti - po ukončení období udržitelnosti
Zprávy je třeba předložit do 10 pracovních dnů od uplynutí sledovaného období
Notes: Udržitelnost:
Cílem zpráv je poskytnout ŘO aktuální informace o zajištění udržitelnosti daného projektu, případně určení problémů, které se vyskytují ve sledovaném období. Pokud se v průběhu období udržitelnosti vyskytnou závažné okolnosti, týkající se projektu, jeho cílů a udržitelnosti (např. s příjemcem je zahájeno insolvenční řízení), je příjemce povinen o nich informovat ŘO ihned, jakmile nastanou, a nikoliv až v nejbližší zprávě o udržitelnosti.
Udržitelnost projektu je doba, po kterou musí příjemce udržet výstupy projektu.
Termíny pro předkládání ZoU si hlídá každý příjemce sám, systém ISKP ho neupozorňuje.

## Slide 12: Pravidla pro publicitu
Povinné nástroje publicity:
  Informování o podpoře z ESI fondů na webových stránkách
  Plakát minimální velikosti A3
  Informování subjektů, podílejících se na projektu, o podpoře z ESI
  Billboard či pamětní deska
Generátor povinné publicity publicita.dotaceeu.cz
Provedení desky, billboardu nebo plakátu musí být v souladu s Manuálem jednotného vizuálního stylu.
Notes: Během provádění projektu je příjemce povinen informovat veřejnost o podpoře získané z fondů tím, že:
1. zveřejní na své webové stránce (pokud ji má), stručný popis projektu, včetně jeho cílů a výsledků a informuje, že je na daný projekt poskytována finanční podpora z EU.
2. umístí po zahájení realizace projektu alespoň jeden plakát s informacemi o projektu (minimální velikost A3), včetně informace o finanční podpoře od Unie, na místě snadno viditelném pro veřejnost, jako jsou např. vstupní prostory budovy.
Plakát se umisťuje v případě projektů:
  které jsou financovány z ESF;
  které jsou financovány z EFRR, jejichž celková výše podpory nepřesáhla 500 000 EUR;
  které jsou financovány z EFRR, jejichž celková výše podpory přesáhla 500 000 EUR a projekt nespočíval v nákupu hmotného předmětu nebo ve financování infrastruktury či stavebních prací.
3. příjemce zajistí, aby subjekty, které se na projektu podílí, byly o tomto informovány o financování z EU.
4. dočasný billboard (po dobu realizace projektu) pro každý projekt, který spočívá ve financování infrastruktury nebo stavebních prací a u něhož celková výše podpory přesahuje 500 000 EUR.
do tří měsíců po dokončení projektu vystaví příjemce stálou pamětní desku nebo stálý billboard v místě snadno viditelném pro veřejnost pro každý projekt, který splňuje obě tato kritéria:
a) celková výše podpory na projekt přesahuje 500 000 EUR,
b) projekt spočívá v nákupu hmotného předmětu nebo ve financování infrastruktury či stavebních prací.
Na desce nebo billboardu musí být uveden název a hlavní cíl projektu.
Pro zjednodušení práce při dodržování povinné publicity ze strany příjemců byl ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj vytvořen tzv. Generátor nástrojů povinné publicity, který je dostupný na adrese: https://publicita.dotaceeu.cz/.

## Slide 13: Pravidla pro publicitu
Prvky povinné publicity:
Znak EU
Název „Evropská unie“
Odkaz na ESI fondy
Odkaz na program
Značka hlavního města Prahy
Notes: Každý dokument týkající se provádění projektu, jenž je použit pro informování veřejnosti či jde jiným způsobem „ven“, musí obsahovat prohlášení o tom, že program byl podporován z Evropského strukturálního fondu. Této povinnosti je učiněno zadost tím, že příjemce použije znak EU spolu s odkazem na EU, odkazem na fond/fondy, odkazem na operační program a zobrazením značky hl. m. Prahy.

## Slide 14: Archivace
Doklady související s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let po obdržení závěrečné platby a současně minimálně po dobu 3 let od 31. prosince následujícího po předložení účetní závěrky
Dokumentace musí být vedena přehledně a musí být lehce dosažitelná
  platí také pro dodavatele relevantních služeb
Notes: Příjemci a partneři projektu povinni uchovávat veškeré doklady související s realizací projektu a jeho financováním po dobu minimálně 10 let po obdržení závěrečné platby a současně minimálně po dobu tří let od 31. prosince následujícího po předložení účetní závěrky, v níž jsou výdaje na projekt/operaci uvedeny (o začátku běhu této lhůty má ŘO povinnost příjemce informovat).
Archivovány musí být především:
 Text Smlouvy o financování, její změny a dodatky, včetně příloh.
 Texty smluv s partnery (pokud byly uzavírány), jejich změny a dodatky.
 Výběrová řízení
 Externí výdaje: dodací listy; faktury a doklady o platbách či úhradách faktur.
 Interní výdaje: mzdové výdaje (pracovní smlouva/dohoda o provedení práce/dohoda o pracovní činnosti; interní doklady; apod.
 Materiální výstupy projektu: tisky, audio a videonahrávky, apod.
Výčet je indikativní.
Při zániku příjemce před uplynutím lhůty pro archivaci musí být se státním oblastním archivem projednáno zabezpečení archivace. Pokud dokumenty zanikajícího subjektu nepřebírá jeho právní nástupce, musí být řídicímu orgánu umožněn výběr důležitých dokumentů.

## Slide 15: Kontroly
Formy kontroly prováděné ŘO:
administrativní ověření
kontrola na místě (ex-ante, interim, ex-post)
kontrola od stolu
Kontrola jinými subjekty
Auditní orgán, NKÚ, EK, OLAF, platební a certifikační orgán
Notes: ŘO provádí kontroly a to za účelem zjištění účelnosti a hospodárnosti projektu.
Administrativní ověření - zjišťuje, zda je nutná kontrola na místě. Administrativní ověření se používá jak ve fázi před uzavřením Smlouvy o financování, tak po jejich uzavření, tj. v době realizace a udržitelnosti projektu, zejména se využívá při kontrole zpráv o realizaci.
Kontroly na místě lze rozdělit v závislosti na fázi realizace projektu na tři základní druhy:
Kontrola na místě ex-ante - předběžná kontrola, probíhá před uzavřením Smlouvy o financování
Kontrola na místě interim – průběžná kontrola, probíhá v době realizace projektu, resp. před finančním dokončením projektu,
Kontrola na místě ex-post - následná kontrola, probíhá v době udržitelnosti projektu, resp. po skončení realizace projektu.
Kontrola od stolu - kontrola provedená dle kontrolního řádu, avšak nikoliv v místě realizace projektu nebo místě sídla příjemce.

## Slide 16: Kontrola na místě v době realizace
Forma veřejnosprávní kontroly
Skupina minimálně 2 osob
Oznámení o kontrole zasílá ŘO minimálně 2 dny před zahájením plánované kontroly
Kontrola věcné realizace projektu
Kontrola finanční realizace projektu
Protokol o kontrole, námitky do 15 dnů od doručení (datovou schránkou nebo poštou dle zákona)
Notes: Kontrola na místě je formou veřejnosprávní kontroly
Průběh kontroly na místě
Kontrolu na místě provádějí obvykle dva nebo více zaměstnanců ŘO. Pokud není důvod provést neohlášenou kontrolu, je příjemce o připravované kontrole vždy dopředu informován – je mu doručeno Oznámení o zahájení kontroly na místě, a to obvykle minimálně 48 hodin před zahájením.
Kontrola obvykle probíhá ve dvou blocích a to:
 kontrola věcné realizace projektu,
 kontrola finanční realizace projektu.
Kontrola věcné realizace se zaměřuje na sledování realizace jednotlivých aktivit projektu, zjišťování stavu jejich plnění. Kontrola finanční realizace projektu se zaměřuje na kontrolu efektivity využití přidělených prostředků a kontrolu čerpání těchto prostředků.
Výsledným dokumentem o průběhu kontroly na místě a zjištěných skutečnostech je protokol o kontrole.
Proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole může příjemce (partner) podat písemné a zdůvodněné námitky, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu.

## Slide 17: Metodiky a další podpůrné nástroje pro příjemce
Pravidla pro žadatele a příjemce
Pokyny k vyplnění ZoR
Pokyny k vyplnění ŽoP
Pokyny pro import xml soupisky dokladů
Obvyklé platy a mzdy
Obvyklé ceny zařízení a vybavení
Příručka k žádosti o změnu v ISKP
Pokyny pro modul Veřejné zakázky
Šablony pro povinnou publicitu
Manuál jednotného vizuálního stylu
Všechny dokumenty jsou dostupné na www.penizeproprahu.cz
Notes: Pravidla pro žadatele a příjemce
Pravidla se vztahují vždy na všechny žadatele a příjemce podpory z OP PPR. Nejaktuálnější verze je 4.7 s účinností od 13. 7. 2021.
Žadatel a následně příjemce musí při realizaci projektu postupovat vždy podle aktuálně účinné verze PpŽP uvedené na webových stránkách OP PPR na adrese:
www.penizeproprahu.cz
Závazným a důležitým dokumentem jsou Pravidla pro žadatele a příjemce. Pravidla se vztahují vždy na všechny žadatele a příjemce podpory z OP PPR od data účinnosti. Žadatel/příjemce musí při realizaci projektu postupovat vždy podle aktuálně účinné verze Pravidel uvedené na webových stránkách OP PPR.

## Slide 18: Komunikace s ŘO
Interní depeše
  vždy z detailu projektu
  uvádět oba finanční manažery – viz aplikační kompetence
Hlavní kontaktní osoba – aktualizovat dle skutečnosti
  Plné moci
Elektronický podpis – hlídat platnost certifikátu, statutární zástupce/pověřená osoba
Notes: Plné moci – pokud příjemce chce delegovat podpisová práva na někoho jiného (administrátora projektu), musí mu tato práva předat plnou mocí. Je nutné, aby plná moc splňovala podmínky uvedené v pravidlech kap. 9.2.2. Pro jednotlivé úkony na žádosti o podporu a následně i administraci projektu jsou vyžadována podpisová práva. Předání plné moci musí být zaznamenáno v MS2014+, a to buď s využitím předpřipravených šablon přímo v aplikaci, nebo vložením skenu ověřené plné moci.
V případě vložení skenu plné moci vytvořena mimo aplikaci MS2014+ musí být plná moc ověřená, tj. musí obsahovat úřední ověření podpisů zmocnitele a zmocněnce. Na plné moci není možné kombinovat vlastnoruční a elektronický podpis – podpisy zmocněnce i zmocnitele musí být vždy oba dva elektronické (plná moc vytvářená v MS2014+) nebo oba dva vlastnoruční a ověřené (plná moc vytvářená mimo MS2014+).

## Slide 19: DĚKUJI ZA POZORNOST
Ing. Aleš Veselý
E-mail: ales.vesely@praha.eu
Tel.: 236 003 931
ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ
ODDĚLENÍ FINANČNÍHO ŘÍZENÍ A KONTROL MAGISTRÁT HL. M. PRAHY Rytířská 406/10
110 00 PRAHA 1