## Slide 1
NÁSTROJE MONITOROVÁNÍ
Prioritní osa 4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
OP PPR

## Slide 2: Pravidla a Manuály
http://penizeproprahu.cz/
Sekce pro příjemce
Aktuální pravidla (verze 4.7 od 13. 7. 2021)
Manuály pro ZoR, ŽoP, ŽoZ, VZ, …

## Slide 3: Finanční manažeři projektu
Přiřazení aplikačních kompetencí po podpisu Smlouvy o financování
V ISKP při výběru adresátů k odesílání depeše
Při komunikaci odesílat depeši vždy z projektu
Finanční manažer:
  Junior = FM1
  Senior = FM2

## Slide 4: Finanční manažeři projektu

## Slide 5: Žádost o změnu (ŽoZ)
Manuál ŽoZ (web/pro příjemce/ostatní/IS KP+)
Nepodstatné
  nahlásit ŘO bez zbytečného prodlení (nejpozději do 5 pracovních dnů od data, kdy ke změně došlo)
  nahlásit ŘO před podáním ZoR/ZoU
Podstatné
musí příjemce požádat vždy předem! (PpŽP kap 11.5.)
Dělí se:
  nevyžadují uzavření dodatku
  vyžadují uzavření dodatku
Notes: První skupinu nepodstatných změn představují změny, které je příjemce povinen nahlásit ŘO bez zbytečného prodlení (nejpozději do 5 pracovních dnů) od data, kdy ke změně došlo. Výčet změn z této kategorie:
 Změna kontaktní osoby projektu (vč. změny kontaktních údajů - telefon, e-mail) či adresy pro doručení písemností.
 Změna v osobách vykonávajících funkci statutárního orgánu příjemce.
 Změna adresy realizace, pokud není tato adresa definována přímo ve Smlouvě o financování / Podmínkách realizace,
 Změna v osobách, které jsou skutečnými majiteli příjemce (viz kap. 9.3.1, příloha č. 3, bod II.).
Druhou skupinu nepodstatných změn postačuje nahlásit ŘO až před podáním zprávy o realizaci/zprávy o udržitelnosti projektu, kterou příjemce předkládá za sledované období, ve kterém k nepodstatné změně došlo. Konkrétně jsou za nepodstatné změny, které postačuje hlásit před podáním zprávy o realizaci/zprávy o udržitelnosti projektu, považovány:
 Změna harmonogramu realizace projektu, která neovlivní cíle, indikátory projektu, rozpočet projektu a celkovou délku realizace projektu.
 Úprava postupu realizace klíčové aktivity, která však neovlivní její charakter, cíle, rozpočet a celkovou délku realizace projektu.
 Úprava rozpočtu projektu - přesuny uvnitř kapitol rozpočtu (mezi položkami) pouze v rámci neinvestičních způsobilých výdajů32, přičemž tyto změny musí respektovat zásady řádného finančního řízení projektu, princip 3E.
 Změna složení realizačního týmu.
 Uzavření a změny partnerských smluv.
Změny, které nevyžadují uzavření dodatku ke Smlouvě o financování / k Podmínkám realizace:
 úprava rozpočtu projektu - přesuny uvnitř kapitol rozpočtu (mezi položkami) pouze v rámci investičních způsobilých výdajů, přesuny mezi kapitolami rozpočtu, přesuny mezi prostředky alokovanými na jednotlivé koncepty a přesuny mezi fázemi konceptů (platí pro PO 1, aktivitu Proof-of-concept),
 prodloužení nebo zkrácení délky projektu o méně než 62 kalendářních dní včetně,
 další změny, které nezakládají dodatek a nejsou jinde uvedeny.
Změny, které vyžadují uzavření dodatku ke Smlouvě o financování / k Podmínkám realizace:
 změna sídla příjemce podpory,
 změna názvu,
 změna právní formy příjemce,34
 prodloužení nebo zkrácení délky projektu o více jak 62 kalendářních dní,
 prodloužení realizace projektu za lhůty stanovené výzvou (nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu / maximální doba realizace projektu (blíže viz kap. 11.3.3),
 změna bankovního účtu příjemce,
 změna projektových indikátorů (blíže viz kap. 21.1 a kap. 24.1.4 pro projekty s jednotkovými náklady),
 v případě snížení rozpočtu resp. způsobilých výdajů o více jak 15 %, pouze v případě, že výše celkových způsobilých výdajů projektu je nad 20 mil. Kč (dle Smlouvy o financování / Podmínek realizace)35. Jedná se zejména o situace, kdy některé plánované výdaje nejsou realizovány v plné výši – v takových případech je nutné, aby příjemce požádal o snížení rozpočtu,
 změna adresy realizace projektu, pokud je tato adresa uvedena přímo ve Smlouvě o financování / Podmínkách realizace,
 další změny, které mění údaje ve Smlouvě o financování / Podmínkách realizace a nejsou jinde uvedeny.

## Slide 6: Veřejná zákazká (VZ)
Modul Veřejné zakázky v IS KP14+
Vyplnění záložek modulu
Předložení příloh VŘ
Finalizovat -> Podat
Manuál (web/pro příjemce/
ostatní/IS KP14+)

## Slide 7: Zprávy o realizaci projektu (ZoR)
Předložení ZoR:
přes systém IS KP14+
do 30 kalendářních dní od ukončení sledovaného období/etapy
po schválení předchozí ZoR/ŽoP projektu
nedílnou součástí ZoR je žádost o platbu (ŽoP)
Pokyny k ZOR a ŽOP:
  http://penizeproprahu.cz/pokyny-k-zadosti-o-platbu/
    Pokyny pro import xml soupisky dokladů v IS KP14+
    Pomocné soubory pro import xml soupisky dokladů v ISKP14+
    Pokyny k vyplnění ŽoP
    Pokyny k vyplnění ZoR
    Vzor čestného prohlášení zaměstnance o obdržení mzdy (2 varianty)
Notes: Příjemce má povinnost průběžně informovat ŘO o realizaci projektu, a to právě zprávami o realizaci.
Cílem zpráv je poskytnout aktuální informace o stavu a pokroku realizace projektu
ZoR předkládá příjemce prostřednictvím elektronického formuláře v ISKP14+ nejpozději do 30-ti kalendářních dnů od ukončení příslušného sledovaného období.
Vygenerovaný plán ZoR – pro založení ZoR/ŽoP v ISKP je potřeba, aby na projektu byl vygenerován plán ZoR – dělá FM po založení smlouvy
V případě potřeby posunu termínu pro předložení, je potřeba poslat písemnou (depeší) žádost o posun termínu.

## Slide 8: Založení a zpracování Zprávy o realizaci (ZoR)
Povinnost vyplnit žlutá pole vč. dalších uvedených v manuálu (popis pokroku, identifikace problémů apod.)
Záložka dokumenty (Dokumenty zprávy) – přiložit povinné přílohy dle PpŽP nejlépe po jednotlivých ZIP souborech
Etapy projektu – podrobněji popsat pokrok
Veřejné zakázky – do modulu Veřejné zakázky
Kontroly – pokud byla na projektu provedena kontrola mimo ŘO
Přečíst a potvrdit pravdivost čestného prohlášení
Před podpisem ZoR je nejprve potřeba podepsat ŽoP
Notes: Na vybraném projektu uživatel vstoupí do modulu „Informování o realizaci“, kde si otevře záložku „Zprávy o realizaci“.
Zobrazí se seznam Zpráv o realizaci (před vytvořením první Zprávy o realizaci je prázdný). V záložce Zprávy o realizaci uživatel založí novou Zprávu o realizaci.
V případě, že nelze vygenerovat první zpráva, je důvodem zpravidla skutečnost, že Řídicí orgán nevygeneroval plán Zpráv o realizaci. V takovém případě kontaktujte příslušeného finančního manažera projektu
Po podepsání ZoP se zaktivuje na ZoR záložka Podpis dokumentu, finalizací se vygeneruje dokument ZoR v pdf. Generování finalizované Zprávy o realizaci probíhá na pozadí, příjemce obdrží informaci o vygenerování interní depeší. Poté je možné Zprávu o realizaci podepsat.

## Slide 9: Založení ŽoP
ŽoP je součást každé ZoR (přes IS KP14+)
Před založením průběžné ŽoP aktualizovat finanční plán přes změnové řízení
Po založení ŽoP založit Souhrnnou soupisku
Možnost použít import výdajů do jednotlivých soupisek /Import XML soupisky dokladů
Nevkládat doklady pod jednotlivé výdaje soupisky
Nezapomenout vyplnit požadovanou zálohu
ČP pouze u ZoR
Po finalizaci ŽoP podepsat
Notes: Hláška ISUM-534889 je pouze měkká hláška, která vám umožní finalizaci ŽoP i přesto, že se částka na ŽoP a na FP neshoduje.
V rámci zefektivnění administrace žádostí vzhledem k připravenosti systému v OPPPR nepožadujeme soulad FP a žádostí o platbu, tedy vytváření nadbytečných Žádostí o změnu při každé ZoP/ZoR. FP se aktualizuje automaticky po schválení ZoP/ZoR.
Pokud požadujete spolu s předloženým vyúčtováním způsobilých výdajů v dané ŽoP i proplacení zálohy (týká se ex-ante plateb), vyplňte na záložce Žádost o platbu rámeček „Částka na krytí výdajů“ v rozdělení na investice a neinvestice.

## Slide 10: Přílohy zprávy o realizaci (ZoR)
V PpŽP verze 4.5 proběhly změny! (od 21. 5. 2019)
Doklady související se zadáváním zakázek (vkládat k Výběrovým řízením)
Uzavřené smlouvy s dodavateli (vkládat k Výběrovým řízením)
Doklady prokazující plnění smluvních vztahů s dodavateli (předávací protokoly, certifikáty)
Účetní doklady včetně účetního záznamu a příloh – nad 10 000,- Kč
Výpisy z běžného účtu k dokladům nad 10 000,- Kč (nebo ČP o úhradě mzdy)
Pracovní smlouvy, dohody, náplně práce a mzdové výměry zaměstnanců
Mzdové listy, pokud způsobilá část mzdy/platu/odměny přesahuje 10 000 Kč
Podklady k plnění indikátorů
Popis vedení odděleného účetnictví (pouze v 1. ZoR)
Partnerské smlouvy pro projekty s finanční účastní partnera (pouze 1. ZoR)
Podklady o skutečné výši příjmů a provozních nákladech u projektů vytvářejících příjmy
Notes: ŘO je povinen proplácet pouze faktury, které jsou označeny registračním číslem projektu. Částka nad 10 000 Kč se nevztahuje k celé faktuře, ale k částce, která je nárokovaná z nákladů projektu (FA na 20 000, chtějí proplatit jen 5 000, nemusí se tedy předkládat).
-např. certifikáty k použitým materiálům a technologiím, kolaudační souhlas, předávací protokoly o předání a převzetí díla, pokud je relevantní a vyplývá ze smlouvy s dodavatelem; datum podepsání protokolu o předání a převzetí díla nesmí překročit termín ukončení realizace předmětné akce uvedený ve Smlouvě o financování/Podmínkách realizace, ověření proveditelnosti,…

## Slide 11: Administrace ZoR a ŽoP ze strany ŘO
Předmětem kontroly jsou formální náležitosti, věcný obsah zprávy a stav projektu
V případě potřeby navazuje na administrativní ověření veřejnosprávní kontrola
V případě zjištění nedostatků je příjemci zaslána žádost o doplnění (výzva k odstranění nedostatků)
  Dokumenty zprávy
  Příloha ŽoP
  Příloha VZ
  Příloha depeše
Možnost snížit ŽoP o nezpůsobilé výdaje za strany příjemce (zamezení podezření na porušení rozpočtové kázně)
Notes: - Poté, co příjemce podá zprávu o realizaci na ŘO, provede ŘO kontrolu zprávy formou administrativního ověření. Předmětem kontroly jsou formální náležitosti, věcný obsah zprávy a stav projektu.
Kontrolovány jsou zejména údaje uvedené ve zprávě a v dokumentech, které jsou přílohou zprávy, a dále data v MS2014+, která je příjemce povinen ŘO předkládat.
-V případě zjištění nedostatků je příjemci zaslána žádost o odstranění nedostatků. V případě neuznatelných výdajů, je nutné je odstranit ze soupisek, jinak by se jednalo o porušení rozpočtové kázně a bylo by to krácení s dopadem na rozpočet (tzn. snížení rozpočtu).
-FM vrátí příjemci ZoR k opravě, aby upravil ZoR, tak aby neobsahovala nezpůsobilé výdaje.

## Slide 12: Administrace ZoR a ŽoP ze strany ŘO
Ukončení administrativního ověření - Záznam o provedení úkonů předcházejících kontrole
Avízo o platbě:
  MČ a PO MČ – depeší na příjemce
  PO HMP – odesíláme přímo emailem
Ukončení projektu - Závěrečné vyúčtování projektu (datovou schránkou/doporučeně poštou)
Notes: Záznam:
Zjištění
Nedá se odvolat – kontrola
Jen odsouhlasit – není kontrola

## Slide 13: Udržitelnost projektu
Udržitelnosti pro projekt - stanoveno ve Smlouvě o financování/Podmínkách realizace
V rámci udržitelnosti budou kontrolovány cílové hodnoty indikátorů. V případě potřeby může být zahájena i kontrola na místě.
V případě, že v průběhu udržitelnosti projektu nově vzniknou čisté příjmy - nahlásit poskytovateli dotace v nejbližší Zprávě o udržitelnosti.
Notes: Obecně platí, že se Udržitelnost týká projektů:
(zahrnujících investici do infrastruktury nebo investici do produkce) financovaných z EFRR
u kterých povinnost udržitelnosti vyplývá z podmínek poskytnutí veřejné podpory (EFRR/ESF)

## Slide 14: Zprávy o udržitelnosti projektu (ZoU)
Manuál ZoU (web/pro příjemce/ Pokyny ke ZoU)
Cílem ZoU je poskytnout ŘO aktuální informace o zajištění udržitelnosti daného projektu, případně o určení problémů, které se vyskytují ve sledovaném období,
Zprávy o udržitelnosti projektu podává příjemce vždy za každých uplynulých 12 měsíců počítaných od poslední platby příjemci (od data, kdy projekt nabyl v MS2014+ stav „Projekt finančně ukončen ze strany ŘO“),
Příjemce podává ŘO tyto zprávy o udržitelnosti projektu:
Průběžná zpráva o udržitelnosti projektu
Závěrečná zpráva o udržitelnosti projektu
Notes: Pokud se v průběhu období udržitelnosti vyskytnou závažné okolnosti, týkající se projektu, jeho cílů a udržitelnosti (např. s příjemcem je zahájeno insolvenční řízení), je příjemce povinen o nich informovat ŘO ihned, jakmile nastanou, a nikoliv až v nejbližší zprávě o udržitelnosti.
V případě, že v průběhu udržitelnosti projektu nově vznikne informace o čistých příjmech, je příjemce povinen tyto příjmy nahlásit poskytovateli dotace v nejbližší Zprávě o udržitelnosti

## Slide 15: Nejčastější chyby
Nepodepsaná ZoR/ŽoP/Nepodaná VZ - finalizace nestačí
Předložení prázdné ZoR
V 1. ZoR chybí Popis odděleného účetnictví
  V popisu chybí přesný popis, jak příjemce odděleně účtuje
Nejsou popsané pozitivní (kladné) horizontální principy za sledované období
Nevyplněný popis povinné publicity, nedoložené podklady
  Chybné povinné prvky
Nevyplněný popis vykazovaných indikátorů, nedoložené podklady
Nepředložená kompletní dokumentace
  Přílohy smluv, objednávky k fakturám, košilky/likvidační listy, výpis z BÚ
Nevyplněné požadované částky na krytí
Notes: Předložení prázdné ZoR
V 1. ZoR chybí Popis odděleného účetnictví
  V popisu chybí přesný popis, jak příjemce odděleně účtuje
Nejsou popsané pozitivní (kladné) horizontální principy za sledované období
Nepředložená kompletní dokumentace
  Přílohy smluv, objednávky k fakturám, košilky/likvidační listy
Nevyplněné požadované částky na krytí
raději více než méně

## Slide 16: Nejčastější chyby
Chybně vyplněná soupiska dokladů
  viz. Pokyny k vyplnění Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu v ISKP
Uveřejňování smluv (objednávek) s plněním nad 50 000 Kč bez DPH v Registru smluv (i s přílohou) do 3 měsíců od jejich uzavření
Chybějící registrační číslo na faktuře
Chybná časová způsobilost výdaje
Nedostatečně zdůvodněna/podložena ŽoZ
Doporučení:
Dokumenty na ZoR lze nahrávat v zipu, například všechny účetní doklady najednou, podklady ke mzdám
Upozornění – všechny přímé nákupy by měli být podloženy auditní stopou – např. průzkumem trhu, předpokládaná hodnota veřejné zakázky se řídí dle PpŽP kapitola 19, bod 19.2.2

## Slide 17: DĚKUJI ZA POZORNOST
Ing. Stanislav Troníček
E-mail: stanislav.tronicek@praha.eu
Tel.: +420 236 003 924, +420 770 105 068
ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ MAGISTRÁT HL. M. PRAHY Rytířská 406/10, 110 00 PRAHA 1